VLADA CRNE GORE

ZA POGLAVLJE 24. PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST

16. februara 2015.

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1. POLAZNA OSNOVA	4

2. OPIS STRUKTURE AKCIONOG PLANA	5

2.1. Opšte napomene	5

2.2. Način određivanja ciljeva	5

2.3. Način određivanja mjera	6

2.4. Način određivanja rokova	6

2.5. Način određivanja odgovornih tijela za realizaciju mjera	7

2.6. Način određivanja potrebnih finansijskih sredstava	7

2.7. Način određivanja indikatora rezultata i uticaja	8

2.8. Učešće svih relevantnih aktera u izradi Akcionog plana za poglavlje 24	9

2.9. Monitoring	9

3. OBLASTI KOJE OBUHVATA AKCIONI PLAN	10

4. INOVIRANJE AKCIONOG PLANA	11

AKCIONI PLAN ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 24 – PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST...............13

1.	MIGRACIJE	13

1.1.	REGULARNE MIGRACIJE	13

1.2	NEREGULARNE MIGRACIJE	25

1.3.      READMISIJA NEREGULARNIH MIGRANATA	37

2.	AZIL	48

3.	VIZNA POLITIKA	66

4.	VANJSKE GRANICE I ŠENGEN	73

5.	PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA	91

5.1.	PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA	91

5.2.	PRAVOSUDNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA	102

6.	POLICIJSKA SARADNJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA	114

6.1.	POLICIJSKA SARADNJA	114

6.2	BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA	141

7.     BORBA PROTIV TERORIZMA	193

8.	SARADNJA U OBLASTI DROGA	207

9.	CARINSKA SARADNJA	220

10.   FALSIFIKOVANJE EURA	225

# UVODNE NAPOMENE

## 1. POLAZNA OSNOVA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. aprila 2014. godine, donijela je Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost (u daljem tekstu Radna grupa 24). Ova odluka zamijenila je prethodnu odluku koju je Vlada donijela 8. marta 2012.

Shodno Odluci Vlade, Radna grupa broji 44 člana iz sve tri grane vlasti: zakonodavne, sudske i izvršne, uključujući i dva predstavnika civilnog sektora iz nevladinih organizacija: Centar za monitoring i Građanska alijansa.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 24 pravne tekovine EU koja se odnosi na oblast pravda, sloboda i bezbjednost, održan je u Briselu, u periodu od 28. do 30. marta 2012. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 24 pravne tekovine EU koja se odnosi na oblast pravda, sloboda i bezbjednost, održan je u Briselu, u periodu od 23. do 25. maja 2012. godine.

Glavni pregovarač ispred Crne Gore je, na kraju bilateralnog sastanka, shodno proceduri, saopštio da Crna Gora prihvata pravnu tekovinu Evropske unije.

Na osnovu bilateralnog sastanka i kompletnog procesa skrininga, Evropska komisija je sumirala rezultate analitičkog pregleda usklađenosti u skrining izvještaj, koji je Radnoj grupi dostavljen 25. decembra 2012. godine, a koji sadrži i ocjene iz Izvještaja EUROPOL-a.

Kao jedino mjerilo za otvaranje pregovora za Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, postavljena je obaveza Crne Gore da donese Akcioni plan, što je jasno navedeno u pismu stalnog predstavnika Republike Kipar u Evropskoj uniji, kao državi članici Unije koja je predsjedavala Unijom u trenutku dostavljanja Skrining izvještaja.

„U ime država članica Evropske unije, informisani ste da, u skladu s tačkama 42 i 43 Pregovaračkog okvira i održanog skrininga pravne tekovine EU u poglavlju 24, EU smatra da se otvaranje ovog poglavlja može razmatrati nakon što EU potvrdi da su ispunjena sljedeća mjerila:

  - Crna Gora usvaja jedan ili više detaljnih akcionih planova koji sadrže povezane rasporede i implikacije o sredstvima i kojima se određuju jasni ciljevi, prema potrebi mjerljivi indikatori i neophodni institucionalni poredak u sljedećim oblastima: Migracije, Azil, Vizna politika, Spoljne granice i Šengen, Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima, Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala, Borba protiv terorizma, Saradnja u oblasti droga, Carinska saradnja i Falsifikovanje eura (krivični aspekti).”

Nakon usvajanja Akcionog plana, na sjednici Vlade 27. juna 2013, EK je izradila Izvještaj o procjeni ispunjenosti početnog mjerila, na osnovu koga je Savjet EU donio odluku da je Crna Gora spremna za otvaranje pregovora. Nakon toga, Vlada Crne Gore je usvojila i dostavila Pregovaračku poziciju, a Savjet EU usvojio Zajedničku poziciju EU. Pregovori za 24. poglavlje otvoreni su 18. decembra 2013. Zajedničkom pozicijom EU definisano je 38 privremenih mjerila za 24. poglavlje.

## 2. OPIS STRUKTURE AKCIONOG PLANA

### 2.1. Opšte napomene

Budući da je prvim Akcionim planom bilo predviđena adaptacija dokumenta u cilju konkretnijeg definisanja srednjeročnih i dugoročnih prioriteta, nakon što se realizuje prva faza Akcionog plana (kratkoročni prioriteti), Radna grupa 24 je pristupila adaptaciji Akcionog plana za poglavlje 24.

### 2.2. Način određivanja ciljeva

Ciljevi su definisani, imajući u vidu jasne preporuke iz Skrining izvještaja, kao i one koje su date u toku procesa analitičkog pregleda usklađenosti crnogorskog pravnog sistema, s pravnom tekovinom Evropske unije. Takođe, dio ciljeva je definisan uzimajući u obzir potrebu da se dostignu određeni standardi koji su preduslov za ispunjavanje pojedinih ciljeva iz preporuka sadržanih u Skrining izvještaju. Tokom adaptacije, ciljevi su ostali nepromijenjeni.

Shodno pravilima pripreme Akcionog plana, kao strateškog i reformskog dokumenta, kao i u skladu sa smjernicama Evropske komisije, Akcioni plan sadrži pregled aktivnosti u okviru jedinstvenog procesa koji pomaže da se planski i proaktivno pristupa ispunjavanju obaveza na putu evropske integracije, kroz postizanje jasno definisanih ciljeva.

Akcioni plan predstavlja pregled mehanizama i aktivnosti na osnovu kojih je evidentno šta se želi postići u određenom roku, na bazi realnih procjena i u mjeri objektivno mogućeg.

### 2.3. Način određivanja mjera

Mjere u Akcionom planu za poglavlje 24 osmišljene su u pravcu ispunjavanja preporuka definisanih Izvještajem o skriningu za ovo poglavlje, kao i privremenih mjerila. Sve mjere koje se nalaze u ovom akcionom planu su usklađene s mjerama iz nacionalnih strateških dokumenata (Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Strategija integrisanog upravljanja granicom, Strategija borbe protiv trgovine ljudima, Strategija integrisanog upravljanja migracijama, Strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma i drugi relevantni strateški dokumenti obuhvaćeni poglavljem 24).

Preporuke koje su date u Izvještaju o skriningu i određene kao ciljevi, podijeljene su u mjere. Prilikom propisivanja mjera, vodilo se računa o prioritetima za koje je procijenjeno da predstavljaju preduslov za ispunjavanje određenih drugih ciljeva, odnosno da je njihovo postizanje ocijenjeno kao neophodno u što kraćem roku. U odnosu na prioritete klasifikovane su i mjere, koje su u Akcionom planu predstavljene hronološki u zavisnosti od utvrđenih rokova za njihovu realizaciju.

Mjere koje su propisane mogu se podijeliti u tri grupe: normativno usklađivanje, jačanje institucionalnog i administrativnog okvira, kao i sprovođenje neophodnih edukativnih aktivnosti kadrova i podizanja svijesti građana (gdje je primjenljivo), a sve s namjerom što kvalitetnije implementacije pravnog okvira i dostizanja odgovarajućeg standarda, gdje je to potrebno.

Važno je istaći da planirane mjere nijesu koncipirane tako da se vodi računa o njihovom klasičnom ispunjavanju, u dijelu postizanja određenog stepena usklađenosti, već se posebno vodilo računa da, tamo gdje je to moguće, one budu koncipirane na način da se njihovom realizacijom jasno vidi uticaj reforme.

U cilju što bolje realizacije pojedinih mjera, tokom adaptacije uvedene su nove podmjere, a pojedine mjere su preformulisane. Realizovane mjere su označene posebnom bojom, a podmjere koje su bile vezane za njih, su izbrisane.

### 2.4. Način određivanja rokova

Rokovi su određeni u odnosu na realizaciju svake aktivnosti pojedinačno, a koje kao set mjera omogućavaju ostvarivanje postavljenog cilja.

Tokom adaptacije, izvršena je izmjena svih rokova za mjere s čijom realizacijom se kasnilo, a definisani su konkretniji rokovi za buduće mjere. Po svakoj podoblasti Poglavlja 24 aktivnosti su projektovane i predstavljene tako da hronološki prate vremensku dinamiku njihove realizacije, počevši od 2013. U tom kontekstu, određeni su i prioriteti u realizaciji aktivnosti, i to prema sljedećoj strukturi dinamike realizacije:

- Kratkoročni prioriteti - obuhvataju aktivnosti koje će biti realizovane  2015;

- Srednjeročni prioriteti - obuhvataju mjere koje će biti realizovane  2016. i 2017;

- Dugoročni prioriteti - obuhvataju mjere koje će biti realizovane u periodu od 2018. i kasnije.

Za realizaciju mjera iz 2015, rokovi su precizno određeni navođenjem mjeseca i godine u kojoj se planira njihovo sprovođenje. Kada su u pitanju srednjeročni prioriteti, realizacija mjera se planira kvartalno, a realizacija dugoročnih mjera se određuje na polugodišnjem nivou.

Intencija je da se kroz strukturiranje rokova na ovaj način omogući što kvalitetnije praćenje uspješnosti realizacije Akcionog plana i stvaranje adekvatnih uslova da Evropska komisija formira pregled mjerljivih rezultata, odnosno u svakom trenutku bude u mogućnosti da kroz svoje sugestije doprinese unaprjeđenju sadržine Akcionog plana.

Treba takođe napomenuti da su rokovi za realizaciju aktivnosti iz već odobrenih projekata IPA, prilagođeni rokovima definisanim samim projektima, a početak realizacije tih aktivnosti će zavisiti od samog početka implementacije projekta. Isto važi i za aktivnosti za koje će biti odobrena sredstva iz IPA II (2014-2020).

### 2.5. Način određivanja odgovornih tijela za realizaciju mjera

Uz svaku pojedinačnu mjeru, posebno je određena i institucija, odnosno tijelo, koje će biti odgovorno za njenu realizaciju. Tokom adaptacije Akcionog plana kod određenog broja mjera izmjenjene su institucije i odgovorna lica.

Kod pojedinih mjera, koje zahtijevaju saradnju više institucija i međuresorsku saradnju, na prvom mjestu je stavljena institucija koja je zadužena da bude nosilac i koordinator realizacije aktivnosti, dok su druge institucije podrška postizanja što kvalitetnijeg i efikasnijeg stepena realizacije.

U mjerama koje se odnose na izmjene postojećih i izradu i usvajanje novih zakonskih akata, formirane su ili će se formirati multidisciplinarne radne grupe, u skladu sa materijom tog akta, uz učešće zainteresovanih predstavnika civilnog sektora, shodno Uredbi o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Sl. list CG, br. 07/12) i Uredbi o načinu i postupku sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG, br. 02/12).

### 2.6. Način određivanja potrebnih finansijskih sredstava

Akcionim planom su definisana sredstva potrebna za realizaciju predviđenih mjera, pri čemu treba istaći da će izvori finansiranja biti u najvećoj mjeri budžet Crne Gore. Budžetska sredstva koja su prikazana kod mjera koje se odnose na izmjene zakona i podzakonskih akata obuhvataju bruto iznos sredstava za redovne plate zaposlenih koji su uključeni u pripremu ovih propisa, kao i redovne troškove javne rasprave i troškove rada Vlade i skupštinskih odbora, u svim fazama od pripreme teksta propisa do njihovog usvajanja. Ovo znači da za ove mjere nisu potrebna dodatna budžetska sredstva nego se ista uvijek iskazuju kao redovna. Imajući u vidu da je za realizaciju pojedinih mjera potrebna ekspertska podrška, predviđeno je angažovanje stranih eksperata kroz mehanizam TAIEX podrške. S obzirom da su za realizaciju pojedinih mjera potrebna značajna finansijska sredstva, kao potencijalni izvori finansiranja navedena su već opredijeljena sredstva definisana projektima IPA II kao i obezbijeđene i moguće donacije međunarodnih organizacija ili zemalja članica EU kroz projekte i bilateralne sporazume, kao i planovi za apliciranje za finansiranje kroz IPA programiranje 2014-2020. Takođe, za nove mjere i podmjere su određena budžetska sredstva.

Prioritetne aktivnosti iz ovog Akcionog plana, u potpunosti su usklađene s prioritetnim aktivnostima za finansiranje iz IPA II.

Za aktivnosti čija je realizacija planirana tokom 2015. godine, naznačen je tačan iznos troškova realizacije i izvor finansiranja.

Za aktivnosti čija je realizacija planirana za 2016. godinu, naznačen je okvirni iznos troškova realizacije (cca.) aktivnosti i izvor finansiranja od kojeg se očekuje novac.

Za aktivnosti čija realizacija je planirana od 2017. godine i u daljem periodu, naznačeno je da će finansijska procjena biti sačinjena u skladu sa pripremom projektnih predloga i tako procijenjenih finansijskih potreba.

### 2.7. Način određivanja indikatora rezultata i uticaja

Indikatori su postavljeni u odnosu na svaku mjeru pojedinačno. Indikatori su postavljeni tako da olakšavaju način praćenja realizacije Akcionog plana, kako u kvantitativnom, a posebno i u kvalitativnom smislu. U tom smislu, određene su dvije vrste indikatora: indikator rezultata i indkator uticaja, tamo gdje je to moguće. Na taj način teži se projektovanju jasnih rezultata koji će ujedno projektovati i konkretan uticaj u pravcu poboljšanja standarda rada ili uopšte stanja u određenoj oblasti.

Svaki indikator postavljen je tako da ne prati samo realizaciju određene aktivnosti do stepena usklađenosti (indikator rezultata), već na način da se može ocijeniti i stepen primjene (indikator uticaja), odnosno implementacije novog standarda u odnosu na građane i sve zainteresovane strane (na primjer: indikator kod izmjene ili donošenja nekog zakona nije samo njegovo usvajanje, već i, gdje je to moguće, statistički podaci o primjeni zakona, u nekim slučajevima istraživanje i slično, dakle, mjerljivi podaci kojima se ukazuje na ostvarene promjene u društvu).

Prilikom adaptacije Akcionog plana, pojedini indikatori rezultata i uticaja su dodati ili preformulisani kako bi se lakše pratila realizacija mjera, ali i ispunjavanje privremenih mjerila. Takođe, indikatori uticaja su povezani s tabelama bilansa ostvarenih rezultata za praćenje ispunjavanja privremenih mjerila.

### 2.8. Učešće svih relevantnih aktera u izradi Akcionog plana za poglavlje 24

U sadašnjoj strukturi Radne grupe za poglavlje 24 imamo koordinatore oblasti i koordinatore institucija i to: tri koordinatora za oblast migracija, jednog za oblast azila, jednog za oblast vizne politike, jednog za oblast vanjskih granica i Šengena, jednog za oblast pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, pet za oblast policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala, jednog za oblast terorizma, dva za oblast saradnje u oblasti droga, jednog za oblast carinske saradnje i jednog za oblast falsifikovanja eura. Od koordinatora institucija, imamo koordinatore Skupštine, Ministarstva odbrane, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Uprave za kadrove, Javne ustanove Više stručne škole ,,Policijska akademija'', Uprave za imovinu. Članovi Radne grupe su još sedam predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pet predstavnika Uprave policije, tri predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, jedan predstavnik Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, jedan predstavnik Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, jedan predstavnik Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.

U skladu sa pregovaračkim okvirom, akcioni plan je razvijen kroz proces konsultacija glavnih aktera i uz punu međuresorsku saradnju svih odgovornih institucija i tijela, a sve u cilju obezbjeđivanja maksimalne podrške za implementaciju. I tokom adaptacije Akcionog plana, organizovane su javne konsultacije, tokom kojih su svi relevantni akteri imali mogućnost da dostave predloge i mišljenja na adaptirani dokument.

Važan doprinos u stručnom dijelu dali su i predstavnici civilnog sektora u Radnoj grupi 24 koji su kroz proces učešća u adaptaciji Akcionog plana, i njegovog konačnog koncipiranja bili involvirani.

U dijelu finansijske procjene, kao što je i prethodno navedeno, potreban je ekstenzivniji rok za usaglašavanje, u želji da svaki cilj i mjera budu projektovani tako da finansijski aspekt ne predstavlja ograničenje, već podršku.

### 2.9. Monitoring

Prilikom implementacije Akcionog plana posebna pažnja je posvećena vršenju kontinuiranog monitoringa sprovođenja svih mjera i stepena ostvarenosti projektovanih ciljeva.

U tom dijelu, na najoperativnijem nivou za monitoring i izvještavanje o realizaciji obaveza zadužena je Radna grupa 24, a iznad nje, shodno Odluci o strukturama za pregovore, član Pregovaračke grupe, Glavni pregovarač, Kolegijum i Vlada. Na sjednici od 27. marta 2014. Vlada je donijela Odluku o formiranju Savjeta za vladavinu prava (Sl. list CG, br. 19/14), kao tijelo na visokom nivou koje bi nadziralo sve aktivnosti i rješavalo potencijalne izazove, a sve u cilju unapređenja koordinacije u realizaciji obaveza iz 23. i 24. poglavlja.

Pri vršenju monitoringa realizacije, posebna podrška se očekuje od strane civilnog sektora, čiji predstavnici su članovi Radne grupe 24 i koji će u značajnoj mjeri, svojim stručnim komentarima i sugestijama, doprinositi poboljšanju realizacije svake aktivnosti, njenog praćenja, ali i održavanju potrebnog nivoa transparentnosti.

Redovan monitoring realizacije utvrđenih obaveza omogućiće da, kroz međuresorsku komunikaciju, kao i u saradnji sa Evropskom komisijom, bude stvoren adekvatan mehanizam i za eventualno inoviranje i revidiranje određenih aktivnosti, u toku same implementacije Akcionog plana.

Konkretno, monitoring implementacije Akcionog plana obavlja se preko koordinatora oblasti. Koordinatori direktno sarađuju sa kontakt osobama iz organa nadležnih za realizaciju predviđenih aktivnosti i od njih dobijaju informacije o svim pitanjima značajnim za realizaciju. Ovo znači da je određeno lice odgovorno za izvještavanje o realizaciji određenih mjera. Te kontakt osobe će svaka tri mjeseca izvještavati koordinatore, koji na osnovu tih podataka pripremaju polugodišnji izvještaj o preduzetim aktivnostima. Ovako sačinjen polugodišnji izvještaj odobrava šef radne grupe i član pregovaračkog tima nakon čega se isti dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija kao glavnom koordinatoru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Izvještaj se zatim razmatra od stane Vlade i preko MVPEI dostavlja Evropskoj komisiji.

Izvještaji, osim podataka o realizovanim mjerama, sadrže i podatke o eventualnim poteškoćama u njihovoj realzaciji i razlozima neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana.

Pored gore navedenog, “formalnog” načina izvještavanja putem dostavljanja tromjesečnog izvještaja, moguće je i ad hoc, “neformalno” informisanje, na upit šefa, članova Radne grupe, koordinatora za pojedine oblasti, kao i Evropske komisije, odnosno Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju.

## 3. OBLASTI KOJE OBUHVATA AKCIONI PLAN

U skladu sa stavom država članica Evropske unije i obavještenjem kiparskog predsjedništva, nacrt akcionog plana je koncipiran tako da pokriva 10 podoblasti: Migracije, Azil, Vizna politika, Spoljne granice i Šengen, Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima, Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala, Borba protiv terorizma, Saradnja u oblasti droga, Carinska saradnja i Falsifikovanje eura (krivični aspekti).”

Prije predstavljanja ciljeva i mjera za svaku podoblast, u cilju što adekvatnijeg sagledavanja njihove projekcije, dat je kratak opis trenutnog stanja u toj podoblasti, koje predstavlja početnu osnovu za projektovanje daljih aktivnosti.

U okviru svake podoblasti, imajući u vidu širok dijapazon pitanja koja pokrivaju, kao i cilj – da se obezbijedi što lakša preglednost materijala i praćenje realizacije utvrđenih mjera, svaka podoblast podijeljena je na naslove, odnosno teme koje je čine, a koje prate preporuke iz Skrining izvještaja, kao što slijedi:

I. Migracije

- Regularne migracije

- Neregularne migracije

- Readmisija neregularnih migranata

II. Azil

III. Vizna politika

IV. Vanjske granice i Šengen

V. Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima

- Pravosudna saradnja u građanskim i privrednim stvarima

- Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima

VI. Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala

- Policijska saradnja

- Borba protiv organizovanog kriminala

VII. Borba protiv terorizma

VIII. Saradnja u oblasti droga

IX. Carinska saradnja

X. Falsifikovanje eura

## 4. INOVIRANJE AKCIONOG PLANA

Prilikom određivanja prioriteta (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni), kao i u toku projektovanja ciljeva i mjera u Akcionom planu, vodilo se računa da se sačuva određeni prostor koji omogućava fleksibilnost u planiranju srednjoročnih, a posebno dugoročnih prioriteta.

Kao što se, nakon završetka prve faze Akcionog plana, izvršila adaptacija, tako će se ponovo pristupiti ažuriranju Akcionog plana, posebno uzimajući u obzir određene nove okolnosti koje mogu da nastupe, u vidu nove legislative Evropske unije, novih informacionih sistema i softvera i sl.

Kako bi se pratilo pismo predsjedništva EU i Izvještaj sa skrininga, i Akcioni plan prilagodio dinamičnom procesu razvoja nacionalnog, ali i stepenu razvoja pravne tekovina u okviru poglavlja 24, vršiće se automatsko inoviranje nakon dvije godine, kako bi se pružili detalji za sprovođenje srednjeročnih mjera (2016 – 2017), kao i u mjeri mogućeg za dugoročne mjere (2018. i dalje).

# AKCIONI PLAN ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 24 – PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST

## MIGRACIJE

### REGULARNE MIGRACIJE

(Koordinator za oblast regularnih migracija: Abdulah Abdić, Ministarstvo unutrašnjih poslova)

| TRENUTNO STANJE Zakonom o strancima (“Sl. list CG”, broj 56/14), uređuju se uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori. Zakon će stupiti na snagu 1. IV 2015. U novom Zakonu o strancima, osim materije ulaska, kretanja i boravka stranaca, obuhvaćena je i materija izdavanja dozvole za boravak i rad, kada je u pitanju rad i zapošljavanja stranaca, kao i materija kojom se reguliše prijava i odjava boravka stranca. Izradu novog Zakona o strancima podržao je Razvojni fond Međunarodne organizacije za migracije (IOM), posredstvom Kancelarija IOM-a u Podgorici, koja je realizovala projekat čiji je cilj smanjenje broja stranaca koji nezakonito rade u Crnoj Gori, kao i unapređenje administrativnih kapaciteta i pojednostavljivanja administrativnih procedura za regulisanje rada i boravka stranaca u Crnoj Gori. Danom početka primjene novog Zakona o strancima prestaje da važi Zakon o strancima („Sl. list CG“, br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 i 61/13), Zakon o zapošljavanju i radu stranaca (,,Sl. list CG'', br. 22/08 i 32/11) i odredbe Zakona o registrima prebivališta i boravišta("Sl. list CG", br. 13/08, 41/10 i 40/11), u dijelu koji se odnosi na strance. Zakon o radu se primjenjuje i na zaposlene strane državljane koji rade kod poslodavca na teritoriji Crne Gore, tako da se prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, uključujući i pravo na naknadu u slučaju otkaza, primjenjuju i na ova lica, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisuje dastrani državljani mogu ostvariti prava iz socijalne i dječje zaštite utvrđene zakonom, u skladu sa međunarodnim ugovorima i konvencijama. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da strani državljani imaju pristup penzijskom i invalidskom osiguranju, pod istim uslovima kao i crnogorski državljani. Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava I izjednačavanju kvalifikacija propisuje da pravo na priznavanje isprave, odnosno izjednačavanje kvalifikacije ima crnogorski državljanin, kao I strain državljanin. Priznavanje isprave, odnosno izjednačavanje kvalifikacije se vrši radi nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u CrnojGori. Opšti zakono o brazovanju i vaspitanju propisuje da su strain državljani koji imaju regulisan boravak u Crnoj Gori, jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje sa građanima Crne Gore. Crnogorski propisi su djelimično (u značajnoj mjeri) usklađeni sa: Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification, Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research, Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service, Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long term residents i Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State. Crnogorski propisi su neusklađeni sa: Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa ostalim nadležnim organima izradilo je Analizu sistema legalnih migracija koja je identifikovala probleme, finansijske potrebe i preporuke za potpuno zakonodavno, institucionalno, administrativno i tehničko usklađivanjesa propisima i standardima EU u ovoj oblasti, uključujući i detaljnu procjenu uticaja u pogledu potreba za obukom, administrativnim kapacitetima i potrebnim budžetom. Shodno urađenoj Analizi definisane su jasne preporuke za Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo pravde i ostale nadležne organe. Takođe, preporukama iz Analize planirano je da se crnogorsko zakonodavstvo uskladi sa: Direktivom 2003/86/EZ, Direktivom 2003/109/EZ, Direktivom 2004/114/EZ, Direktivom 2005/71/EZ, i sa Direktivom 2011/98/EU, do kraja 2016, dok je potpuno usklađivanje sa Direktivom 2009/50/EZ previđeno za kraj 2017. U narednom periodu potrebno je crnogorsko zakonodavstvo uskladiti i sa Directivom 2014/36/EU on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment of seasonal workers i Directivom 2014/66/EU on conditions of entry and residence of third-country nationals via intra-corporate transfer. Vlada Crne Gore je 2011. donijela novu Strategiju za integrisano upravljanje migracijama za period 2011-2016. i Akcioni plan za njenu implementaciju za 2011. i 2012, kao i Akcioni plan za implementaciju Strategije za 2013. i 2014. Vlada Crne Gore je 4. XII 2014. utvrdila Akcioni plan za implementaciju Strategije za 2015 (link: www.mup.gov.me). Donošenje ovih dokumenata bilo je rezultat IPA projekta“Podrška upravljanju migracijama u Crnoj Gori”, u okviru kojeg je misija Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u oktobru 2009, izvršila analizu i pregled sistema upravljanja migracijama u Crnoj Gori. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Utvrditi mjere za usklađivanje preostale zakonske regulative u oblasti zakonitih migracija s pravnom tekovinom EU, uključujući procjenu uticaja na administrativne kapacitete, potrebu za obukom i budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | -Formiranje međuresorske radne grupe za pripremu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija, izradu izmjena i dopuna relevantnih propisa i praćenja cjelokupnog procesa usklađivanja i implementacije propisa i standarda iz oblasti legalnih migracija; -Priprema projektnog predloga za angažovanje ekspertske podrške(TAIEX) u cilju pripreme sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori; -Izrada sveobuhvatne Analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori – zakonodavni i institucionalni okvir, administrativni kapaciteti i tehnička opremljenost, koja treba da identifikuje probleme i finansijske potrebe i preporuke za potpuno zakonodavno, institucionalno, administrativno i tehničko usklađivanjesa propisima i standardima EU u ovoj oblasti, uključujući i detaljnu procjenu uticaja u pogledu potreba za obukom, administrativnim kapacitetima i potrebnim budžetom |  |  |  | Međuresorsku radnu grupu će sačinjavati predstavnici: Ministarstva unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić), Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva pravde (Irena Milošević), Ministarstva rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac), Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete (Mubera Kurpejović), Zavoda za zapošljavanje, Univerziteta Crne Gore, Naučnoistraživačkih ustanova, predstavnika IOM-a | Novembar 2013 (za formiranje međuresorske radne grupe i pripremu projektnog predloga za angažovanje ekspertske podrške) Decembar 2014 (za izradu Analize) | Budžetska sredstva – 17.010 € TAIEX – 5.400 € UKUPNO: 22.410 € za 2014. godinu | Izrađena Analiza sistema legalnih migracija, uključujući listu pravnih akata koji moraju biti izmijenjeni | Potpuno usklađivanje i pravilna implementacija EU zakonodavstva u oblasti legalnih migracija |
| - 1 | - Donošenje Zakona o strancima i njegovih podzakonskih akata i njihovo usaglašavanje sa Direktivom2011/98/EU o jedinstvenom postupku za izdavanje jedinstvene dozvole državljanima trećih zemalja za boravak i rad na teritoriji države članice i o zajedničkom skupu prava radnika trećih zemalja koji legalno borave u državi članici |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić), Međuresorska radna grupa | April 2015 (za početak primjene Zakona o strancima) Septembar 2015 (za početak primjene podzakonskih akata) | Budžetska sredstva UKUPNO - 30.336 € za 2015 | Zakon o strancima usvojen u Skupštini Crne Gore Donijete podzakonska akta na osnovu Zakona o strancima | Pozitivno mišljenje EK Izvještaji o napretku Izvještaji ekspertske misije |
|  | 1.1.2.1.1. |  |  | Usvajanje Zakona o strancima | Skupština Crne Gore | Decembar 2014 |  | Usvojen zakon |  |
|  | 1.1.2.1.2. |  |  | Početak primjene Zakona o strancima | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) | April 2015 |  | Zakon o strancima počeo da se primjenjuje |  |
|  | 1.1.2.1.3. |  |  | Donijeti podzakonska akta na osnovu Zakona o strancima | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić), Međuresorska radna grupa | Septembar 2015 |  | Donijeta podzakonska akta |  |
|  | - Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Zakona o strancima i njegovih podzakonskih akata na osnovu urađene Analize i njenih preporuka za potpuno usklađivanje, između ostalog, i sa: Direktivom 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja koji imaju stalni boravak, Direktivom 2004/114/EZ o uslovima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene obuke ili dobrovoljnog rada, Direktivom 2003/86/EZ o pravu na spajanje porodice, Direktivom 2005/71/EZospecifičnimproceduramaprijemadržavljanatrećihzemaljausvrhenaučnogistraživanja, Direktivom 2011/98/EU o jedinstvenom postupku za izdavanje jedinstvene dozvole državljanima trećih zemalja za boravak i rad na teritoriji države članice i o zajedničkom skupu prava radnika trećih zemalja koji legalno borave u državi članici, i Direktivom 2009/50/EZ o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalifikovane radne snage. |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić), Međuresorska radna grupa | Decembar 2016 (za Directive 2003/86/EC, Directive 2005/71/EC, Directive 2004/114/EC i Directive 2003/109/EC i Directivu 2011/98/EU) II kvartal 2017 (za izradu podzakonskih akata) IV kvartal 2017 (za Directivu 2009/50/EC) | Budžetska sredstva UKUPNO - 82.368 € 2015 - 30.336 € 2016 - 26.016 € 2017 - 26.016 € | Zakon o strancima usvojen u Skupštini Crne Gore | Pozitivno mišljenje EK Izvještaji o napretku Izvještaji ekspertske misije |
|  | 1.1.2.2.1. |  | Utvrditi Nacrt zakona |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) | Februar 2016 |  | Utvrđen Nacrt zakona |  |
|  | 1.1.2.2.2. |  | Organizovati javnu raspravu |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) | Mart 2016 |  | Organizovana javna rasprava |  |
|  | 1.1.2.2.3. |  | Pribaviti mišljenje EK |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) | Jul 2016 |  | Pribavljeno mišljenje eksperata EK |  |
|  | 1.1.2.2.4. |  | Utvrditi Predlog zakona |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) | Septembar 2016 |  | Utvrđen predlog zakona |  |
|  | 1.1.2.2.5. |  | Usvojiti Zakon o strancima |  | Skupština Crne Gore | Decembar 2016 |  | Usvojen zakon |  |
|  | 1.1.2.2.6. |  | Donijeti podzakonske akte na osnovu Zakona o strancima |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) Međuresorska radna grupa | II Kvartal 2017 |  | Donijeta podzakonska akta |  |
|  | Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Porodičnog zakona na osnovu urađene Analize i njenih preporuka za potpuno usklađivanje sa Direktivom Savjeta 2003/86/EZ od 22. septembra 2003.o pravu na spajanje porodice |  |  |  | Ministarstvo pravde (Stela Lekić, Irena Milošević), Međuresorska radna grupa | I Kvatral 2016 | Budžetska sredstva – 21.480 € | Usvojen zakon | Pozitivno mišljenje EK, Izvještaji o napretku, Izvještaji ekspertske misije |
|  | 1.1.3.1 | Utvrditi Nacrt zakona |  |  | Ministarstvo pravde (Stela Lekić, Irena Milošević), | April 2015 |  | Utvrđen Nacrt zakona |  |
|  | 1.1.3.2 | Organizovati javnu raspravu |  |  | Ministarstvo pravde (Stela Lekić, Irena Milošević), | Jun 2015 |  | Organizovana javna rasprava |  |
|  | 1.1.3.3 | Pribaviti mišljenje EK |  |  | Ministarstvo pravde (Stela Lekić, Irena Milošević), | Jul 2015 |  | Pribavljeno mišljenje eksperata EK |  |
|  | 1.1.3.4 | Utvrditi Predlog zakona |  |  | Ministarstvo pravde (Stela Lekić, Irena Milošević), | Decembar 2015 |  | Utvrđen predlog zakona |  |
|  | 1.1.3.5 | Usvojiti Porodični zakon |  |  | Skupština Crne Gore | I Kvartal 2016 |  | Usvojen zakon |  |
|  | Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Zakona o volonterskom radu na osnovu urađene Analize i njenih preporuka za potpuno usklađivanje sa Direktivom2004/114/EZ o uslovima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene obuke ili dobrovoljnog rada. |  |  |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Budimirka Đukanović) sa socijalnim partnerima | Avgust 2016 (za donošenje zakona) | Budžetska sredstva – 21.480 € | Usvojen zakon | Pozitivno mišljenje EK Izvještaji o napretku Izvještaji ekspertske misije |
|  | 1.1.4.1 | Pribaviti mišljenje EK |  |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Budimirka Đukanović) | Jul 2015 |  | Pribavljeno mišljenje eksperata EK |  |
|  | 1.1.4.2 | Utvrditi Predlog zakona |  |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Budimirka Đukanović) | Septembar 2015 |  | Utvrđen predlog zakona |  |
|  | 1.1.4.3 | Usvojiti Predlog zakona |  |  | Skupština Crne Gore | Avgust 2016 |  | Usvojen zakon |  |
|  | Usvajanje sveobuhvatnog plana obuka u cilju osiguranja nesmetanog sprovođenja novog (usklađenog) pravnog okvira koji će detaljno razraditi sljedeće aspekte: broj obuka, broj službenika koji će biti obuhvaćeni obukom,angažovanje trenera - eksperata iz država članica EU kroz organizovanje radionica/seminara i organizovanje studijskih posjeta u državama članicama EU |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) Međuresorska radna grupa Ekspert iz države članice EU | April 2015 i Kontinuirano – godišnje, nakon usvajanja zakonodavstva | Budžetska sredstva – 9.720 € TAIEX – 2.700 € UKUPNO: 12.420 € | Projektni predlog za angažovanje eksperta iz države članice EU pripremljen i dostavljen Evropskoj komisiji Sveobuhvatan plan obuka usvojen i dostavljen svim relevantnim institucijama Statistički podaci o broju polaznika obuka | Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova pravilno primjenjuju zakonodavstvo u oblasti legalnih migracija |
|  | Jačanje administrativnih kapaciteta, ukoliko Analiza sistema legalnih migracija i njene procjene uticaja u pogledu potreba za administrativnim kapacitetima to pokažu neophodnim, posebno u dijelu implementacije Directive 2011/98/EU, kroz zapošljavanje novih službenika. |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić), Međuresorska radna grupa | Januar 2015 – decembar 2016 | Nijesu potrebna finansijska sredstva uz pretpostavku relokacije, odnosno preuzimanja službenika | Broj zaposlenih novih službenika | Statistički pokazatelji o broju izdatih boravišnih dozvola po svim osnovama, broju podnijetih žalbi i tužbi stranih državljana, na osnovu kojih će moći da se prati da li su administrativni kapaciteti dovoljni za implementaciju novodonijetih propisa. Izvještaji ekspertske procjene o administrativnim kapacitetima |
|  | Izraditi Analizu za buduća tehnička rješenja u vezi implementacijeDirective 2009/50/EC (u dijelu obrasca »EU plave karte« u skladu sa Regulativom Savjeta 1030/2002), sa finansijskim planom za realizaciju tehničkih rješenja |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić), Međuresorska radna grupa, Ekspert iz države članice EU | Decembar 2016 | Budžetska sredstva – 972 € TAIEX – 2.700 € UKUPNO: 3.672 € | Izrađena Analiza |  |
|  | Izrada informativnog materijala (brošure, flajeri, banner na zvaničnom web sajt Ministarstva unutrašnjih poslova) I njegova distribucija službenicima i ciljnim grupama u cilju njihovog upoznavanja sa novodonijetim propisima i standardima |  |  |  | Međuresorska radna grupa, Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić), | Periodično, nakon donošenja I stupanja na snagu svakog usklađenog propisa iz oblasti legalnih migracija - do kraja 2018. | Budžetska sredstva – 4.500 €, donatorska podrška (IOM, UNHCR) - 4.500 € UKUPNO: 9.000 € | Pripremljen i odštampan informativni materijal, Informativni materijal distribuiran službenicima, Informativni materijal distribuiran diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu u cilju upoznavanja stranih državljana sa novodonijetim propisima i standardima, Informativni materijal distribuiran diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori u cilju upoznavanja njihovih državljana sa novodonijetim propisima i standardima, Informativni materijal distribuiran poslodavcima u Crnoj Gori, Informativni materijal distribuiran naučnim i obrazovnim ustanovama |  |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Uspostaviti mehanizam koji će služiti da se provjeri da li se zakonodavstvo u ovoj oblasti primjenjuje; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator Uticaja |
|  | Praćenje toka procesa usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa iz oblasti legalnih migracija |  |  |  | Međuresorska radna grupa (MUP-Abdulah Abdić, Dragan Dašić), predstavnik IOM-a | Januar 2014 – decembar 2018. | Budžetska sredstva – 4.860 € | Šestomjesečni izvještaji međuresorske radne grupe | Izvještaji ekspertske procjene o procesu usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa, Izvještaji predstavnika IOM-a, Izvještaji o uočenim problemima u procesu usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa, sa preporukama međuresorske radne grupe relevantnim institucijama u cilju otklanjanja uočenih nedostataka |

### NEREGULARNE MIGRACIJE

(Koordinator za oblast neregularnih migracija: Dragan Stevanović, Ministarstvo unutrašnjih poslova)

| TRENUTNO STANJE Borba protiv neregularnih migracija predstavlja jedan od bitnih prioriteta Crne Gore na putu pridruživanja EU, stoga je neophodna saradnja i razmjena informacija kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i medjunarodnom nivou. Bitno je istaći činjenicu da neregularne migracije u CG imaju, karakter tranzita, preko teritorije CG, preko R. Hrvatske i BiH, prema zemljama EU, a uglavnom se radi o ekonomskim migrantima, čiji je cilj da sebi i svojim porodicama obezbijede bolje uslove života, tako što će na nezakonit način preći državne granice zemalja preko kojih mogu najkraćim putem doći do država koje su ekonomski prosperitetne i stabilne. To je prema izjavama migranata ključni razlog zbog kojeg se neko odlučuje da na nezakoniti način ispuni svoj cilj. Statistika potvrđuje da nestabilno stanje političkih i ekonomskih prilika i dalje utiče na povećanje broja ilegalnih migranata sa područja afro-azijskih zemalja. Neregularni migranti, najčešće preko teritorija Turske, Grčke, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Albanije ili Kosova, dolaze u Crnu Goru, gdje u poslednje vrijeme u značajnom broju podnose zahtjev za azil ili nastavljaju dalje prema Evropskoj uniji. Prisutan je značajan broj „lažnih azilanata“ koji zloupotrebljavaju azil kao priliku za lakše prebacivanje iz zemlje u zemlju tj. iz Crne Gore dalje preko Bosne i Hercegovine ili Hrvatske nastave put dalje ka zemljama Evropske unije. Prema njihovim izjavama, kao i prema informacijama koje dobijamo putem međunarodne saradnje, ova lica neregularno dolaze u Crnu Goru rutom Turska – Grčka – Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija – Albanija ili Kosovo – Crna Gora i dalje. Iz tog razloga, i shodno preporukama Evropske komisije vrši se pojačani nadzor granice i pojačane granične provjere na graničnim prelazima iz pravca Albanije i Kosova. Najveći broj neregularnih migranata zatečen je van graničnih prelaza. Kod istih su pronalažene mape na albanskom ili grčkom jeziku, iscrtane rute puta i sl. što ukazuje na postojanje pomagača pri njihovom prelaženju iz države u državu. U manjem broju neregularni migranti koriste granične prelaze za nezakoniti prelazak državne granice i to upotrebom falsifikovanih putnih isprava i tuđih putnih isprava. U više slučajeva službenici granične policije na GP Luka Bar, pregledom teretnih motornih vozila pronašli su sakrivene ispod kamiona u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice. Nestabilno stanje, političke i ekonomske prilike uslovljavaju nastavak trenda neregularnih migracija sa područja afro-azijskih zemalja prema zemljama Evropske unije, između ostalih i preko teritorije Crne Gore. U skladu sa preporukama Evropske komisije iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima sa Crnom Gorom, u cilju sticanja novih znanja i obnavljanja postojećih, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, realizovano je preko 120 obuka, od kojih ističemo: - Implementacija važećih propisa – Sporazumi o readmisiji i Protokoli za sprovodjenje Sporazuma o readmisiji – statistika– primjeri iz prakse, - Implementacija važećih propisa – mjere prema strancima, softver za strance, vizni režim, boravak do 90 dana, privremeni boravak stranaca, statistika i izvještavanje – primjeri iz prakse, - Azil, migracije i prihvatilište - Rad i funkcionisanje Prihvatilišta za strance, Centra za azil – primjeri iz prakse, - Suzbijanje nezakonitih migracija, - Analiza rizika u graničnoj policiji, - Krijumčarenje i trgovina ljudima, - Integrisano upravljanje granicom. Trenutno stanje kapaciteta Odsjek za strance i suzbijanje neregularnih migracija, kao jedan od četiri Odsjeka u Sektoru granične policije, u svakodnevnim mjerama i aktivnostima u koordinaciji sa IGP na teritoriji CG , se uspješno bavi suzbijanjem nezakonitih migracija. U cilju stvaranja uslova za uspješno obavljanje poslova kontrole kretanja i boravka stranaca u skladu sa standardima i preporukama Evropske unije, kao i efikasnije borbe protiv neregularnih migracija, Sektor granične policije je nastavio sa aktivnostima na uspostavljanju Prihvatilišta za strance, uz pomoć Međunarodne organizacije za migracije (IOM) kroz projekat „Podrška upravljanju migracijama u Crnoj Gori“. Izgradnja Prihvatilišta za strance, kapaciteta 46 lica, realizovana je u dvije faze. Prva faza je realozovana kroz Projekat „Podrška upravljanja migracijama u Crnoj Gori“koji je predvidjen Programom IPA za 2008, dok je druga faza realizovana kroz angažovanje sredstava Kapitalnog budžeta za 2011. Prva faza je implementirana sredstvima Delegacije EU u Crnoj Gori, preko Medjunarodne organizacije za migracije (IOM), dok je druga faza realizovana preko Direkcije javnih radova CG. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova je uređeno da, kao organizaciona cjelina Uprave policije – Sekora granične policije, Prihvatilište za strance funkcioniše u okviru Odsjeka za strance i suzbijanje neregularnih migracija. Prema Pravilniku u Prihvatilištu predviđeno je radno angažovanje 36 izvršilaca. U cilju obezbjeđenja svih preduslova za otvaranje i nesmetano funkcionisanje Prihvatilišta za strance, u oktobru 2013. sačinjen je i usvojen plan djelovanja i obezbijeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja neregularnih migranata u kratkom vremenskom periodu. Takođe, donešen je i usvojen Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u Prihvatilištu za strance, koji je dana 30. X 2013. objavljen u Službenom listu Crne Gore br. 20/13. Pravilnik je stupio na snagu 7. XI 2013. Prihvatilište za strance je otvoreno i stavljeno u funkciju dana 13. XII 2013, u kojem su radno angažovana 32 izvršioca. U prethodnom periodu, prije otvaranja i stavljanja u funkciju Prihvatilišta za strance, realizovana su tri ciklusa obuke svih službenika koji će biti radno angažovani u Prihvatilištu. Obuku je realizovao ekspert iz Holandije, kao naš instruktor, sa svojim saradnicima. Treća obuka realizovana je na licu mjesta u objektu. Takođe, nakon otvaranja i stavljanja u funciju Prihvatilišta za strance, realizovano je više obuka za službenike koji su radno angažovani u Prihvatilištu, koje će se i u narednom periodu u kontinuitetu sprovoditi u skladu sa Okvirnim programom obrazovanja, stručne obuke i specijalističkog usavršavanja za službenike i namještenike MUP-a CG- Uprave policije, i drugih bezbjednosnih organa Usklađenost zakonodavstva Crne Gore sa zakonodavstvom EU po pitanju nezakonitih migracija: - 32002L0090 (Eurlex 19.10.40) - Direktiva Vijeća 2002/90/EZ od 28. novembra 2002.kojom se definiše pomaganje nedozvoljenog ulaska, tranzita i boravka - Status usklađenosti (usklađeno) - 32002F0946 - Okvirna odluka Savjeta od 28 novembra 2002 godine o jačanju krivičnog okvira u cilju spriječavanja omogućavanja neovlašćenog ulaska, tranzita i boravka - Status usklađenosti (usklađeno) - 32002L0052 - Direktiva 2009/52/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 18.juna 2009. koja predviđa minimalne standarde vezane za sankcije i mjere protiv poslodavaca koji zapošljavaju državljane trećih zemalja sa nezakonitim boravkom - Status usklađenosti (djelimično usklađeno – detaljnije: prezentacija Crne Gore na bilateralnom skriningu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Uskladiti preostale segmente crnogorskog pravnog sistema u oblasti neregularnih migracija sa pravnom tekovinom Evropske unije i nastaviti sa ukupnim unaprjeđenjem pravnog okvira i praćenjem rezultata njegove implementacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera/ Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ |  |  | Rok |  |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  |  |  |  | Indikator uticaja |
|  | Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u skladu sa pravnom tekovinom EU - Potrebno je izvršiti izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore - u smislu propisivanja novog krivičnog djela kojim bi se obuhvatile tačke a), b), c) i djelimično tačka e) člana 9 Direktive 2009/52/EZ od 18. juna 2009. |  |  |  | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević Duška Velimirović) |  |  | Septembar 2013 |  |  |  | (novčana sredstva koja su potrebna za izmjenu i dopunu Krivičnog zakonika su predviđena u AP za poglavlje 23) |  | Formiranje radne grupe za izmjenu, Izrađen predlog izmjena i dopuna, Usvojene izmjene i dopune zakona u Skupštini Crne Gore |  |  |  |  | Statistički prikaz broja podnešenih krivičnih prijava u vezi novog krivičnog djela kojim bi se obuhvatile tačke a), b), c) i djelimično tačka e) člana 9 Direktive 2009/52/EZ od 18. juna 2009. godine Mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji. |
|  | Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Zakona o strancima i njegovih podzakonskih akata na osnovu urađene Analize i njenih preporuka za potpuno usklađivanje, između ostalog, i sa: Direktivom 2008/115/EC |  |  |  | Ministartsvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) |  |  | Decembar 2016 (Podzakonski akti) II kvartal 2017 |  |  |  | TAIEX (sredstva predviđena podmjerom 1.1.2.2) |  | Zakon o strancima usvojen u Skupštini Crne Gore Donijete podzakonska akta na osnovu Zakona o strancima |  |  |  |  | Pozitivno mišljenje EK Izvještaji o napretku Izvještaji ekspertske misije |
|  | 1.2.2.1. |  |  | Izmjene Zakona o strancima u cilju djelimičnog usklađivanja sa Direktivom 2009/52/EZ | Ministartsvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) |  |  | Decembar 2014 |  |  |  | TAIEX i redovan budžet |  | Usvojene izmjene i dopune zakona u Skupštini Crne Gore |  |  |  |  | Statistički prikaz |
|  | 1.2.2.2. |  |  | Revidirati već postojeću analizu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2009/52/EZ | Ministarstvo unturašnjih poslova (Dragan Stevanović, Aleksandar Novović, Dejan Bojić) |  |  | Decembar 2015 |  |  |  |  |  | Revidirana analiza |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.3. |  |  | Formirati međuresorsku radnu grupu i pripremiti Analizu potreba usklađivanja zakonodavstva sa EU pravnom tekovinom u oblasti ilegalnih migracija, sa akcentom na Direktivu 2008/115/EC | Ministarstvo unturašnjih poslova (Dragan Stevanović, Aleksandar Novović, Dejan BojićAbdulah Abdić, Dragan Dašić), Međuresorska radna grupa |  |  | Decembar 2015 |  |  |  |  |  | Formirana međuresorska radna grupa Izrađena Analiza |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.4. |  |  | Utvrditi Nacrt zakona | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) |  |  | Februar 2016 |  |  |  |  |  | Utvrđen Nacrt zakona |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.5. |  |  | Organizovati javnu raspravu | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) |  |  | Mart 2016 |  |  |  |  |  | Organizovana javna rasprava |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.6. |  |  | Pribaviti mišljenje EK | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) |  |  | Jul 2016 |  |  |  |  |  | Pribavljeno mišljenje eksperata EK |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.7. |  |  | Utvrditi Predlog zakona | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) |  |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |  | Utvrđen predlog zakona |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.8. |  |  | Usvojiti Zakon o strancima | Skupština Crne Gore |  |  | Decembar 2016 |  |  |  |  |  | Usvojen zakon |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.9. |  |  | Donijeti podzakonske akte na osnovu Zakona o strancima | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić) Međuresorska radna grupa |  |  | II Kvartal 2017 |  |  |  |  |  | Donijeta podzakonska akta |  |  |  |  |  |
|  | Donošenje podzakonskog akata kojim će biti regulisan rad Prihvatilišta za strance (kućni red) |  |  |  | Ministarstvo unturašnjih poslova (Abdulah Abdić, Dragan Dašić, Dragan Stevanović i Aleksandar Novović) |  |  | Decembar 2013 |  |  |  | 1.000 €/Budžet |  | Usvojena podzakonska akta realizovano |  |  |  |  |  |
|  | Zvanično pustiti u rad Prihvatilište za strance - Popuniti radna mjesta (sistematizovano 36 mjesta) |  |  |  | Ministarstvo unturašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević) |  |  | Decembar 2013 |  |  |  | Nisu potrebna dodatna budžetska sredstva |  |  | Prihvatilišteza strance počelo sa radom Novembar 2014. godine – popuniti 32 radna mjesta |  |  | Popis obezbijeđenih sredstava i opreme za početak rada Prihvatilišta |  |  |
|  | Donošenje pravilnika o načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranaca i sadržaju i načinu vođenja evidencija u skladu sa Zakonom o strancima |  |  |  | Ministarstvo unturašnjih poslova Abdulah Abdic, Dragan Dasic, Dragan Stevanović i Dejan Bojić) |  |  | jun 2015. |  |  |  | (sredstva predviđena podmjerom 1.1.2.2) |  |  | Usvojen pravilnik |  |  | / |  |  |
|  | Ustanovljavanje elektronskih evidencija stranaca sa stalnim boravkom i privremenim boravkom ili boravkom do 90 dana koje uključuju i podatke o strancima koji su prijavili, odjavili ili promijenili mjesto boravka u CG , kao i korisnika tih podataka |  |  |  | Ministarstvo unturašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Dragan Stevanović, Dejan Bojić) |  |  | jun 2015. |  |  |  | 82.450/Budžet i donacije |  |  | Ustanovljena elektronska evidencija |  |  | Statistički podaci |  |  |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Utvrditi mehanizam evaluacije za ocjenu kapaciteta Prihvatilišta za strance, kao i aranžmane za jačanje njegovog kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  |  |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja | Indikator rezultata |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |
|  |  | Dobijanje dozvole za upotrebu objekta Prihvatilišta za strance |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević) |  |  |  | Jul 2013 |  |  | Nijesu potrebna finasijska sredstva realizovano | Tehnički prijem objekta, Izdavanje upotrebne dozvola |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | Sačiniti plan djelovanja i obezbjeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja neregularnih migranata u kratkom vremenskom periodu |  |  | Ministarstvo unturašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević, Aleksandar Novović), Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Uprava za zbrinjavanje izbjeglica (Željko Šofranac/Duško Jovićević), Ministarstvo odbrane (ppk. Dragan Dulović), NVO u skladu sa sporazumom o saradnji |  |  |  | Decembar 2013 |  |  | 1.300€/Budžet | Formiranje radne grupe Izrada plana, Usvojen plan |  |  |  |  | Broj neregularnih migranata kojima je obezbjeđen smještaj u skladu sa Planom |  |  |
|  |  | Procjena adekvatnosti kapaciteta Prihvatilišta za strance |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević, Aleksandar Novović) |  |  |  | Decembar 2014. (od 2014. godine stalna aktivnost na godišnjem nivou) |  |  | 2.700€/TAIEX 200€/Budžet UKUPNO: 2.900 € za 2014 godinu | Angažovanje eksperta, Izvještaj o izvršenoj procjeni kapaciteta realizovano |  |  |  |  | Preduzete mjere i aktivnosti shodno pripremljenoj Procjeni, godisnji izvjestaj o radu Prihvatilista |  |  |
|  |  | Opremanje Prihvatilišta za strance materijalno-tehničkim sredstvima; - - Pripremiti predlog projekta, - - Raspisati tender za nabavku MTS, - nabaviti opremu |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević) |  |  |  | Decembar 2015 |  |  | UKUPNO- 200.000€ /Budžet i donacije Potrebna fin. sredstva po godinama: 2013 god- 20 000 € 2014 god.- 80 000€ 2015 god.- 100.000 € | - Nabavljena oprema |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izraditi informativni materijal na više jezika namijenjen strancima smještenim u Prihvatilištu za strance o pravima na azil i dobrovoljni povratak |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević, Dejan Bojić) |  |  |  | Decembar 2014 |  |  | 5.000 €/Budžet i donacije | - Izrađena brošura |  |  |  |  |  |  |  |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Pripremiti i implementirati adekvatan program obuke za službenike Sektora granične policije i Prihvatilišta za strance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |
|  |  | - 1. Izrada i usvajanje sveobuhvatnog plana obuke za službenike Prihvatilišta za strance u cilju osiguranja nesmetanog rada Prihvatilišta iz sljedećih oblasti: - kontra diverziona kontrola; - utvrđivanje identiteta; - tehnike intervijusanja; - propisi koji regulišu rad Prihvatilišta; - strani jezici; - realizacija repatrijacija; - postupak sa tražiocima azila: sprečavanje i prepoznavanje infiltracije krijumčara ljudi u Prihvatilište. - Sprovođenje plana obuka |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević, Dejan Bojić), Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić), UNHCR |  | 1. Tokom 2014 2. Kontinuirano |  | 10.000/Budžet TAIEX i druge donacije |  | Izrada sveobuhvatnog plana obuke. Usvojen plan obuke |  |  |  |  | Izvještaji o broju realizovanih obuka, Izvještaji o broju obučenih službenika, Evaluacija uspješnosti obuka, sa stanovištva efikasnijeg i kvalitetnijeg rada službenika. |  |  |
|  |  | Studijske posjete i obuke u Prihvatilištima za strance i Prihvatilištima za maloljetne migrante bez pratnje u državama članicama EU. |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Blažo Pavićević, Aleksandar Novović, Dragan Dašić) |  | 1. Decembar 2014 2. 2015. i dalje |  | 9.000 €/TAIEX 1.000€/Budžet UKUPNO: 10.000 € |  | Pripremljena aplikacija za TAIEX, Dobijeno odobrenje za studijske posjete. realizovane studijske posjete i obuke |  |  |  |  | Izvještaji o realizovanim studijskim posjetama i obukama. Usvajanje i implementacija najboljih praksi |  |  |
|  |  | Modernizacija Odsjeka za strance i neregularne migracije, kroz nabavku opreme za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa Schengen Borders Code |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Dejan Bojić) |  | Decembar 2016 |  | cc 20.000e / Budžet cc 80.000/ IPA II UKUPNO: 100.000€ |  | - Pripremljen predlog projekta, - Apliciranje za sredstva u EU fondovima (IPA), - Nabavljena oprema |  |  |  |  | Uporedni rezultati rada Odsjeka, kroz redovno izvještavanje |  |  |
|  |  | Izrada i usvajanje sveobuhvatnog plana obuka službenika granične policije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i Zavoda za zapošljavanje u cilju osiguranja nesmetanog sprovođenja propisa iz oblasti vezanih za neregularne migracije, koji će detaljno razraditi sljedeće aspekte - broj obuka, broj službenika koji će biti obuhvaćeni obukom, angažovanje trenera – eksperata , kroz sljedeće teme: - propisi iz oblasti stranaca i neregularnih migracija; - postupanje sa ranjivim kategorijama migranata-maloljetnici bez pratnje, invalidna lica, porodice, lica sa traumama iz rata itd) - vize i vizni režim; - sporazumi o readmisji; - strani jezici; - analiza rizika; - postupak sa tražiocima azila. - Sprovođenje Plana |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Dejan Bojić), Uprava za kadrove (Svetlana Vuković), Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić), Uprava za kadrove (Jadranka Đurković) UNHCR |  | 1. Tokom 2014 2. 2015. i dalje |  | 35.000/Budžet |  | Izrada sveobuhvatnog plana obuke. Usvojen plan obuke i dostavljen svim relevantnim institucijama. |  |  |  |  | Izvještaji o broju realizovanih obuka, Izvještaji o broju obučenih službenika, Evaluacija uspješnosti obuka, sa stanovištva efikasnijeg i kvalitetnijeg rada službenika. |  |  |
|  |  | Razvijanje saradnje sa policijama susjednih zemalja i država članica EU i učešće u svim oblicima regionalne policijske saradnje, uključujući obuke i studijske posjete u dijelu sprječavanja neregularnih migracija |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Dragan Stevanović, Dejan Andrić) |  | Kontinuirano |  | TAIEX 2015 |  | Broj održanih sastanaka |  |  |  |  | Izvještaji (polugodišnji i godišnji) o broju zajedničkih patrola, zajedničkim operacijama, i postignutim rezultatima. |  |  |
|  |  | Saradnja sa FRONTEX-om na realizaciji Radnog aranžmana |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Slavko Vojinović, Dragan Stevanović, Dejan Bojić, Aleksandar Novović) |  | Kontinuirano |  | Nijesu potrebna finasijska sredstva |  | Broj realizovanih aktivnosti sa FRONTEX-om |  |  |  |  | Izvještaji o broju službenika koji su učestvovali u zajedničkim operacijama, Izvještaji o broju radnih sastanaka, Izvještaji o razmjeni informacija. |  |  |
| Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Ojačati kapacitete za smještaj, zaštitu i rehabilitaciju maloljetnih migranata bez pratnje i drugih ranjivih grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  | Mjera/ Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  |  |  | Rok | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |
|  |  |  | Izrada studije izvodljivosti za jačanje kapaciteta za smještaj, zaštitu i rehabilitaciju maloljetnih migranata bez pratnje i drugih ranjivih grupa, kao i pronalaženje izvora finansiranja za jačanje kapaciteta za smještaj, zaštitu i rehabilitaciju maloljetnih migranata bez pratnje i drugih ranjivih grupa |  |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac), Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Goran Bošković) |  |  |  | Jun 2015 | 2.700 €/TAIEX 2.600 €/Budžet UKUPNO: 5.300€ |  | Izrađena studija izvodljivosti |  |  |  | Izvještaj o stepenu relizacije mjera utvrđenih studijom |  |  |  |
|  |  |  | Priprema projektne i investicione dokumentacije za jačanje kapaciteta za smještaj, zaštitu i rehabilitaciju maloljetnih migranata bez pratnje i drugih ranjivih grupa |  |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac), Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Goran Bošković), Ministarstvo finansija, Direkcija za javne radove, jedinica lokalne samouprave |  |  |  | Decembar 2015 | 50.000 € Budžet IPA II |  | - Pripremljen projekat, na osnovu studije izvodljivosti, - Apliciranje za sredstva u EU fondovima (IPA II), - Podnesena aplikacija, - Obezbijeđena sredstva, |  |  | Stepen realizacije planiranih aktivnosti |  |  |  |  |
|  |  |  | Izraditi smjernice za postupanje sa maloljetnin migrantima bez pratnje (smještaj, zaštita i rehabilitacija) i drugim ranjivim grupama |  |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac), Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Stevanović, Goran Bošković) |  |  |  | Decembar 2015 | 2.000 €/Budžet |  | - Izrađene smjernice |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3. READMISIJA NEREGULARNIH MIGRANATA

(Koordinator za oblast readmisije neregularnih migranata: Dragan Dašić, Ministarstvo unutrašnjih poslova)

| TRENUTNO STANJE Sporazum između Republike Crne Gore i Evropske Zajednice o readmisiji potpisan je 18. IX 2007. Na osnovu člana 19 Sporazuma, zaključeni su Implementacioni protokoli sa Republikom Slovenijom, Maltom, Republikom Austrijom, Bugarskom, Republikom Češkom, Republikom Njemačkom, Državama Beneluksa, Slovačkom Republikom, Republikom Estonijom i Republikom Italijom. Tekst protokola sa Mađarskom je usaglašen i parafiran i isti je spreman za potpisivanje. Crna Gora ima zaključene sporazume o readmisiji sa Kraljevinom Norveškom, Švajcarskom Konfederacijom, Republikom Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Albanijom, Republikom Kosovo, Republikom Makedonijom, Republikom Moldavijom, Republikom Srbijom i Republikom Turskom. Tekst sporazuma sa Ruskom Federacijom je usaglašen i parafiran i isti je spreman za potpisivanje. U prethodnom periodu preduzete su određene aktivnosti na zaključivanju sporazuma o readmisiji sa Republikom Island, Ukrajinom, Gruzijom, Narodnom Republikom Kinom i Republikom Azerbejdžan. Vlada Crne Gore je 2011. donijela Strategiju reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2011-2015, kao i Akcioni plan za implementaciju Strategije za (2011. i 2012) i (2013. i 2014). Vlada Crne Gore je 4. XII 2014. utvrdila Akcioniplan za implementaciju Strategije za 2015. (link: www.mup.gov.me). Donošenje Strategije i Akcionog plana bilo je rezultat IPAprojekta“Podrška upravljanju migracijama u Crnoj Gori”, i ovi dokumenti su pripremljeni u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i međunarodnim ekspertom angažovanim u okviru projekta. Napomena: Mjere 1.3.4., 1.3.5.,1.3.6. i 1.3.7., koje su bile definisane u Akcionom planu, koji je Vlada Crne Gore utvrdila na sjednici od 27. VI 2013, i koje su se odnosile na zaključivanje sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Islanda, Ruske Federacije, Ukrajine i Gruzije, u adaptiranom Akcionom planu su grupisane u mjeru: 1.3.4. U adaptironom Akcionom planu kao nova mjera je definisana Mjera 1.3.5, koja se odnosi na djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči. Napomena: Generalnom direktoratu za unutrašnje poslove (DG HOME) je dostavljena Informacija o trenutnom stanju u pogledu zaključenih sporazuma o readmisiji Crne Gore sa drugim državama, kao i onih koji su planirani da se zaključe. U saradnji sa DG HOME i u narednom periodu biće zajednički planirana realizacija aktivnosti u ovoj oblasti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ: Kontinuirana djelotvorna i efikasna implementacija Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i EU, kao i zaključivanje implementacionih protokola sa preostalim državama članicama EU na osnovu člana 19 Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić, Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) | Kontinuirano | Budžetska sredstva – 16.000 € mjesečno | Broj zahtjeva primljenih za readmisiju sopstvenih državljana razvrstanih po: -državi članici EU, -broj pozitivnih odgovora, -broj negativnih odgovora, -broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima, -broj premještenih lica, Broj zahtjeva primljenih za readmisiju državljana trećih država razvrstanih po: -državi članici EU, -broj pozitivnih odgovora, -broj negativnih odgovora, -broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima, -broj premještenih lica, Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit, Broj ubrzanih graničnih postupaka, Broj osoba iz ranjivih kategorija koje su ponovo primljene u zemlju (npr. maloljetna lica i lica kojima je neophodna posebna pomoć) | / |
|  | Zaključivanje implementacionih protokola s ostalim državama članicama EU na zahtjev bilo koje od strana, na osnovu člana 19 Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić, Dragan Stevanović ) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) | Druga polovina 2017 | Budžetska sredstva – 71.680 € | PokrenutaInicijativa za vođenje pregovora, Prihvaćena inicijativa i razmijenjeni tekstovi predloga protokola, Usaglašen termin za vođenje pregovora, Usaglašen i parafiran tekst protokola, Potpisan protokol, Stupanje na snagu protokola | Statistički pokazatelji o broju lica koja su predmet readmisije, Izvještaji ekspertske procjene o implementaciji sporazuma i protokola o readmisiji, |
| Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Potpisivanje i potvrđivanje sporazuma o readmisiji sa trećim državama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  |  | Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma i Implementacionog protokola sa Republikom Srbijom i Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Turskom |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija | Decembar 2013 | Budžetska sredstva – 15.000 € | Utvrđeni Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom, Donijeti Zakoni o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom, Stupanje na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom | Broj lica koja su predmet readmisije |
|  |  | Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa trećim državama, između ostalih, i sa Ruskom Federacijom, Islandom, Ukrajinom, Gruzijom NR Kinom i Azerbejdžanom |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) | Kontinuirano | Budžetska sredstva - Ukupno: 31 200 € | - Statistički podaci o broju usaglašenih sporazuma sa trećim državama - Statistički podaci o broju potpisanih sporazuma sa trećim državama - Statistički podaci o broju sporazuma sa trećim državama koji se primjenjuju - Statistički podaci o broju lica koja su predmet readmisije shodno sporazuma sa trećim državama, po državljanstvu. | - Izvještaji o napretku - Izvještaji ekspertske misije |
|  |  | 1.3.4.1. | Ruska Federacija - potpisati sporazum, - usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupanje na snagu sporazuma NAPOMENA: OVO JE MJERA 1.3.5. IZ PRETHODNOG AKCIONOG PLANA |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) |  | Budžetska sredstva –5. 200 € | - potpisan sporazum, - usvojen zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupio na snagu sporazum. |  |
|  |  | 1.3.4.2. | Island - usaglasiti tekst sporazuma, - potpisati sporazum, - usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupanje na snagu sporazuma NAPOMENA: OVO JE MJERA 1.3.4. IZ PRETHODNOG AKCIONOG PLANA |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) |  | Budžetska sredstva –5. 200 € | - usaglašen sporazum, - potpisan sporazum, - usvojen zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupio na snagu sporazum. |  |
|  |  | 1.3.4.3. | Ukrajina - usaglasiti tekst sporazuma, - potpisati sporazum, - usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupanje na snagu sporazuma NAPOMENA: OVO JE MJERA 1.3.6. IZ PRETHODNOG AKCIONOG PLANA |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) |  | Budžetska sredstva –5. 200 € | - usaglašen sporazum, - potpisan sporazum, - usvojen zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupio na snagu sporazum. |  |
|  |  | 1.3.4.4. | Gruzija - usaglasiti tekst sporazuma, - potpisati sporazum, - usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupanje na snagu sporazuma NAPOMENA: OVO JE MJERA 1.3.7. IZ PRETHODNOG AKCIONOG PLANA |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) |  | Budžetska sredstva –5. 200 € | - usaglašen sporazum, - potpisan sporazum, - usvojen zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupio na snagu sporazum. |  |
|  |  | 1.3.4.5. | NR Kina - usaglasiti tekst sporazuma, - potpisati sporazum, - usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupanje na snagu sporazuma |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) |  | Budžetska sredstva –5. 200 € | - usaglašen sporazum, - potpisan sporazum, - usvojen zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupio na snagu sporazum. |  |
|  |  | 1.3.4.6. | Azerbejdžanom - usaglasiti tekst sporazuma, - potpisati sporazum, - usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupanje na snagu sporazuma |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) |  | Budžetska sredstva –5. 200 € | - usaglašen sporazum, - potpisan sporazum, - usvojen zakon o potvrđivanju sporazuma, - stupio na snagu sporazum. |  |
|  |  | Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i sljedećih država: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Rebublike Albanije, Republike Kosova i Republike Srbije, kao i poštovanje zadatih rokova za odgovaranje na pojedinačne zahtjeve |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić, Dragan Stevanović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Radomir Sekulović) | Kontinuirano | Budžetska sredstva – 16.000 € mjesečno | Broj zahtjeva zaprimljenih za readmisiju u redovnom postupku razvrstanih po: - državi, - broj pozitivnih odgovora, - broj negativnih odgovora. Broj upućenih zahtjeva za readmisiju u redovnom postupku razvrstanih po: - državi, - broj pozitivnih odgovora, - broj negativnih odgovora. Broj zahtjeva zaprimljenih za readmisiju u skraćenom postupku razvrstanih po: - državi, - broj pozitivnih odgovora, - broj negativnih odgovora. Broj upućenih zahtjeva za readmisiju u skraćenom postupku razvrstanih po: - državi, - broj pozitivnih odgovora, - broj negativnih odgovora. Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit razvrstanih po: - državi, - broj pozitivnih odgovora, - broj negativnih odgovora. Broj održanih sastanaka zajedničkih komiteta koji su formirani shodno sporazumima o readmisiji. | - Smanjenje broja zahtjeva za readmisiju upućenih Crnoj Gori za readmisiju sopstvenih državljana u redovnom i skraćenom postupku - Smanjenje broja zahtjeva za readmisiju upućenih Crnoj Gori za readmisiju državljana trećih država u redovnom i skraćenom postupku - Izvještaji ekspertske procjene o implementaciji sporazuma i protokola o readmisiji - Izvještaji o implementaciji sporazuma o readmisiji sa sastanaka zajedničkih komiteta, - Izvještaji o napretku, - Izvještaji ekspertske misije. |
| CILJ Donijeti novu strategiju reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji, s akcionim planom za njenu implementaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležno tijelo | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  |  | Izrada i donošenje nove Strategije i Akcionog plana za njenu implementaciju, u skladu s evropskim standardima u ovoj oblasti |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić, Dejan Bojić) (MRG) Međuresorska radna grupa za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2011-2015. Godine. IOM (Međunarodna organizacija za migracije) | Decembar 2015. | Budžetska sredstva – 3.240 € TAIEX – 2.700 € UKUPNO: 5.940 € | - Smanjenje broja ilegalnih migranata iz Crne Gore, s posebnim osvrtom na kružne migracije - Smanjenje broja zahtjeva za readmisiju upućenih Crnoj Gori - Statistički podaci o broju povratnika koji su ostvarili pristup tržištu rada - Statistički pokazatelji o broju povratnika koji su ostvarili pravo na jednokratnu materijalnu pomoć | - Pozitivno mišljenje EK - Izvještaji o napretku - Izvještaji ekspertske misije |
|  |  | 1.3.6.1. |  | Formirati MRG | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) | Mart 2015. |  | - Formirana Međuresorska radna grupa |  |
|  |  | 1.3.6.2. |  | Organizovanje studijeske posjete uz podršku TAIEX-a | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić, Dejan Bojić) | April 2015 | TAIEX – 2.700 € | - Izvještaj sa studijske posjete |  |
|  |  | 1.3.6.3. |  | Izraditi Nacrt strategije i Akcionog plana | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić, Dejan Bojić) Međuresorska radna grupa(MRG) | Avgust 2015. |  | - Izrađen Nacrt Strategije i Akcionog plana |  |
|  |  | 1.3.6.4. |  | Dostaviti Nacrt strategije i Akcionog plana EK na mišljenje | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) | Septembar 2015 |  | - Dostavljen Nacrt strategije i Akcionog plana EK na mišljenje |  |
|  |  | 1.3.6.5 |  | Donijeti Strategiju i Akcioni plan | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) Međuresorska radna grupa(MRG) | Decembar 2015 |  | - Pripremljen Predlog Strategije i Akcionog plana i dostavljen Vladi na donošenje, - Donijeta Strategija i Akcioni plan |  |
|  |  | Praćenje toka procesa implementacije Strategije i Akcionog plana |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić, Dejan Bojić) MRG (Međuresorska radna grupa) IOM (Međunarodna organizacija za migracije) | Januar 2016 – decembar 2020. godina | Budžetska sredstva – 2.592 € | - Broj povratnika obuhvaćenih procesom reintegracije - Godišnji izvještaji o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji, koje utvrđuje Vlada Crne Gore - Izvještaji o radu Međuresorske radne grupe za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji | - Izvještajiekspertske procjene o implementaciji Strategije i Akcionog plana - Izvještaji o napretku - Izvještaji ekspertske misije |

## AZIL

(Koordinatorka za oblast azila: Sandra Bugarin, Ministarstvo unutrašnjih poslova)

| UVODNE NAPOMENE: Zakon o azilu Crne Gore sa podzakonskim propisima je djelimično usklađen sa evropskom pravnom tekovinom. Od početka implementacije Zakona o azilu (2007) do 13. VI 2013. podnijeto je 2.699 zahtjeva za dobijanje azila, od čega je donijeto 7 pozitivnih odluka (2 statusa izbjeglice i 5 dodatnih zaštita), trenutno su na snazi 1 status izbjeglice i 4 dodatne zaštite. Ističemo istinsku nezainteresovanost tražilaca azila za dobijanje zaštite u Crnoj Gori, pa tako u 2013. od 3. januara do 12. juna ukupno je podnijeto 892 zahtjeva za dobijanje azila, okončani su postupci za 771 zahtjev (donijeto je: 572 zaključka o obustavi postupka jer se tražioci nisu pojavili na intervju kako bi se izjasnili o činjenicama i okolnostima bitnim za donošenje odluke i 199 rješenja o odbijanju zahtjeva za azil koji su bili očigledno neosnovani). Statistički pokazatelji jasno ukazuju da tražioci azila još uvijek Crnu Goru doživljavaju kao zemlju tranzita. Vlada je usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja u čijem sastavu je i Uprava za zbrinjavanje izbjeglica – Centar za smještaj tražilaca azila. Centar za smještaj tražilaca azila projektovan je za 65 tražilaca, uz mogućnost povećanja kapaciteta na 100 mjesta ukoliko to budu potrebe zahtijevale. Takođe, u kontinuitetu zavisno od broja tražilaca azila angažovaće se alternativni smještajni kapaciteti (zakup privatnih objekata) kapaciteta do 150 mjesta. Prije donošenja novog Zakona o azilu, izvršiće se analiza sistema azila koja će rezultirati donošenjem novog Zakona o azilu i novih podzakonskih akata koji regulišu ovu oblasti. Donošenjem novog zakona, u crnogorsko zakonodavstvo implementiraće se evropsko zakonodavstvo i stvoriti preduslovi za implementaciju standarda, prakse i politike Evropske unije u ovoj oblasti. U septembru 2014. izrađena analiza uticaja novog zakona na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila, i dostavljena EK na uvid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Potpuno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravom i praksom Evropske unije u oblasti azila, uključujući procjenu uticaja na administrativne kapacitete, potrebu za obukom i budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  |  |  | Indikator uticaja |  |
| 2.1. | Formirati međuresorsku radnu grupu za izradu novog Zakona o azilu Izraditi analizu uticaja novog zakona na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković, Danka Petrović-Matanović), Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević), Ministarstvo pravde (Aida Bojadžić), Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete (Mubera Kurpejović), Ministratsvo finansija, UNHCR |  | April 2014 Septembar 2014 |  |  | Redovna budžetska sredstva 3 245 € |  | Radna grupa formirana i otpočela sa radom Analiza izrađena |  |  |  | Osigurana involviranost i angažovanje svih relevantnih institucija u procesu usklađivanja zakonodavstva |  |
| 2.2. | Pripremiti projektni predlog za angažovanje EU eksperta u oblasti usklađivanja zakonodavstva |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković, Danka Petrović-Matanović) |  | Septembar 2014 |  |  | EU Fondovi (TAIEX) 2 700 € |  | Projektni predlog pripremljen i dostavljen Evropskoj Komisiji na odobravanje, Projektni predlog odobren od strane Evropske Komisije, Angažovan EU ekspert |  |  |  | Definisani instituti Evropskog zakonodavstva sa kojima će biti usklađeno nacionalno zakonodavstvo, kao npr: - djela progona - razlozi za isključenje, - vršitelji progona, - sigurna zemlja porijekla, - prva zemlja azila, - sigurna treća zemlja, - neprihvatljivi zahtjevi, - postupak na granici - sudska zaštita |  |
| 2.3. | Donijeti novi Zakon o azilu, koji će identifikovati institute pravne tekovine EU o azilu sa kojima će nacionalno zakonodavstvo biti usklađeno kao i sa najboljim praksama EU država-članica: - identifikacija tražilaca azila - uslovi prihvata - procedure davanja i ukidanja međunarodne zaštite - standardi za kvalifikaciju tražilaca azila kao korisnika međunarodne zaštite - prava lica sa odobrenom zaštitom |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković), Međuresorska radna grupa |  | Decembar 2015 |  |  | Redovna budžetska sredstva 29 520 € |  | Zakon donijet u Skupštini |  |  |  | Stvoreni preduslovi za implementaciju standarda, prakse i politike EU u oblasti azila. U novi zakon ugrađeni sljedeći instituti: - Djela progona, - Razlozi za isključenje - Vršitelji progona, - Sigurna zemlja porijekla, - Prva zemlja azila, - Sigurna treća zemlja, - Neprihvatljivi zahtjevi, - Postupak na granici - Sudska zaštita |  |
| 2.4. | Donijeti izmjene i dopune postojećih, kao i nove podzakonske akate u skladu sa novim Zakonom o azilu - Pravilnik o obrascima i evidencijama u postupku azila - Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći - Pravilnik o visini novčane pomoći licima iz sistema azila - Pravilnik o smještaju lica iz sistema azila - Pravilnik o sadržaju zdravstvenog pregleda lica iz sistema azila - Pravilnik o načinu sprovođenja programa i provjere znaja lica iz sistema azila radi pristupa sistemu obrazovanja - Pravilnik o programu crnogorskog jezika, istorije i kulture za lica iz sistema azila |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković), Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević), Ministarstvo pravde (Aida Bojadžić), Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete (Mubera Kurpejović), UNHCR |  | II kvartal 2016 |  |  | Redovna budžetska sredstva 34.992 € |  | Podzakonski akti donijeti |  |  |  | Stvoreni preduslovi za implementaciju standarda, prakse i politike EU u oblasti azila, posebno u dijelu prava tražilaca azila u oblasti besplatne pravne pomoći, novčane pomoći, smještaja, zdravstvenog pregleda i slično. |  |
| 2.5. | Izraditi informativni materijal za tražioce azila i za lica sa odobrenom zaštitom |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković, Danka Petrović-Matanović), Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević), Ministarstvo pravde (Aida Bojadžić), Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete (Mubera Kurpejović), UNHCR |  | Od III Kvartala 2016 |  |  | 3.000€ na godišnjem nivou (1.500€ iz donacija i 1.500€ iz budžeta) |  | Informativni materijal odštampan i distribuiran ciljnim grupama |  |  |  | Broj tražilaca azila i lica sa odobrenom zaštitom upoznata sa pravima i obavezama |  |
| 2.6. | Edukovati trenere za obuku državnih službenika i policijskih službenika granične policije u sistemu azila |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković, Danka Petrović-Matanović), Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević), Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  | II kvartal 2014 |  |  | UNHCR Projekti bilateralne saradnje TAIEX 4 000€ |  | Edukovani treneri |  |  |  | Formirana lista edukovanih trenera. Broj održanih obuka i broj državnih službenika i policijskih službenika koje će treneri edukovati |  |
| 2.7. | Obuka državnih, graničnih i drugih policijskih službenika u sistemu azila, u zavisnosti od potreba, ’ u dijelu prepoznavanja tražilaca azila, utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica |  |  | Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  | Kontinuirano |  |  | Budžetska sredstva 4.800€ (na godišnjem nivou) UNHCR |  | Broj održanih obuka, Broj edukovanih državnih službenika |  |  |  |  |  |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Pripremiti analizu onoga što je neophodno uspostaviti kako bi se ispunili tehnički zahtjevi za saradnju u kontekstu sistema Eurodac i Dablinske konvencije i uspostaviti baze podataka koje su usklađene kako sa sistemom Eurodac tako i s Dablinskom konvencijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  |  |  | Indikator uticaja |  |
| 2.8. | Uspostavljanje elektronske evidencije tražilaca azila sa osnovnim podacima o tražiocima |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović) |  | Jun 2015 |  |  | 10.000 eura/Budžet |  | Uspostavljena elektronska evidencija i u potunosti operativna |  |  |  | Ažuriranje evidencija, olakšan svakodnevni rad službenika Direkcije za azil, postignuta veća efikasnost u radu |  |
| 2.9. | Pripremiti projektni predlog za angažovanje EU eksperta u oblasti Eurodac i Dablin koji će biti dostavljen Evropskoj Komisiji radi izrade analize radnih procesa za uspostavljanje nacionalne baze (DATA BASE) tražilaca azila |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |  | Maj 2014 |  |  | EU Fondovi (TAIEX) 2.700€ |  | Projektni predlog pripremljen i dostavljen Evropskoj Komisiji na odobravanje, Angažovan EU ekspert |  |  |  | Nadležne službe upoznate sa EU standardima u oblasti informacionih tehnologija za sistem EURODAC-a |  |
| 2.10. | Izvršiti analizu radnih procesa za uspostavljanje nacionalne baze (DATA BASE) tražilaca azila |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović) |  | Mart 2015 |  |  | Redovna budžetska sredstva 810€ |  | Analiza stanja izrađena |  |  |  | Identifikovani konkretni radni procesi za uspostavljanje nacionalne baze (DATA BASE) tražilaca azila Nadležne službe upoznate |  |
| 2.11. | Pripremiti projektni predlog za angažovanje EU eksperta u oblasti infromacionih tehlogija za sistem Eurodac koji će biti dostavljen Evropskoj Komisiji radi izrade analize potrebnih tehničkih uslova da bi se osiguralo propisno elektronsko prenošenje podatka prema i od sistema EURODAC |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |  | Decembar 2014 |  |  | EU Fondovi (TAIEX) 2.700€ |  | Projektni predlog pripremljen i dostavljen Evropskoj Komisiji na odobravanje, Projektni predlog odobren od strane Evropske Komisije, Angažovan EU ekspert |  |  |  | Definisani tehnički uslovi za propisno elektronsko prenošenje podataka |  |
| 2.12. | Izvršiti analizu stanja na području potrebnih tehničkih uslova da bi se osiguralo propisno elektronsko prenošenje podataka prema i od sistema EURODAC |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović) |  | Jun 2015 |  |  | Redovna budžetska sredstva 810 € |  | Analiza stanja izrađena |  |  |  | Definisani konkretni tehnički uslovi koji će osigurati propisno prenošenje podataka prema i od sistema EURODAC-a |  |
| 2.13. | Uspostaviti nacionalnu bazu (DATA BASE) tražilaca azila u skladu sa sistemom EURODAC |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović) |  | IV kvartal 2016 |  |  | Budžet |  | Uspostavljena nacionalna baza (DATA BASE) tražilaca azila, Obučeni službenici za rad sa elekronskim registrom tražilaca azila |  |  |  | Precizna evidencija tražilaca azila sa biometrijskim podacima |  |
| 2.14. | Uvezivanje na Sistem EURODAC i DubliNet |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović) |  | Do ulaska u EU |  |  | Trenutno nije moguće procijeniti potrebna finansijska sredstva |  | Potpuna implementacija Dablinske konvencije nakon ulaska u EU |  |  |  | Nabavljena tehnička oprema, Uspostavljena sigurna elektronska komunikacija sa sistemom „Eurodac“, Edukovani kadrovi za rad na EURODAC-u |  |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Ojačati administrativne kapacitete koji se bave zahtjevima za dobijanje azila, naročito u pogledu utvrđivanja porijekla, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  | Nadležni organ |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  |  |  | Indikator uticaja |  |
| 2.15. |  | Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za azil za 3nova radnamjesta Uspostavljanje mehanizama za potrebe prevođenja sa zemljama u regionu i povećanje broja prevodilaca za potrebe Direkcije za azil |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković) |  | Decembar 2015. (2 radna mjesta) i 2016. (1 radno mjesto) II kvartal 2016. |  |  | Budžet 38 880 € (za 4 prevodioca sa 100% angažmana na godišnjem nivou) |  | Administrativni kapaciteti Direkcije za azil ojačani Administrativni kapaciteti Direkcije za azil ojačani, broj državnih službenika i prevodilaca povećan, stvoreni tehnički uslovi za uspostavljanje mehanizama za potrebe prevođenja sa zemljama u regionu i izvršena reorganizacija formiranjem posebnih Odsjeka u Direkciji i to: - Odsjek za procedure (prijem zahtjeva i vođenje postupka) - Odsjek za pretraživanje informacija o zemljama porijekla tražilaca azila, uvezivanje i elektronsko ažuriranje na relevantne izvore informacija o zemljama porijekla tražilaca azila - Odsjek – Dublin Unit |  |  |  | Statistički pokazatelji u broju podnijetih i riješenih zahtjeva; riješeni u Zakonom predviđenom roku, broj predmeta zaostalih iz predhodnog roka; Izvještaji eksperata |  |
| 2.16. |  | Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na unaprijeđenju procedura azila |  | MUP (Sandra Bugarin, Marija Raičković) UNHCR |  | Kontinuirano |  |  | UNHCR |  | Broj intervjua nad kojima je izvršen monitoring, broj odluka nad kojima je izvršen monitoring, analiza nedostataka Izvještaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji) |  |  |  | Poboljšan kvalitet procedura azila i identifikovane najbolje prakse |  |
| 2.17. |  | Obučiti službenike Direkcije za azil i Državnu Komisiju za rješavanje po žalbama za azil, posebno u dijelu utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka, Eurodac-a i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković), Uprava za kadrove (Jadranka Đurković) |  | Kontinuirano |  |  | UNHCR, Projekti međunarodne saradnje, TAIEX 10.530 € (budžet za 2013; 2014. i 2015) |  | Službenici Direkcije za azil i članovi Državne komisije za rješavanje po žalbama na azil dodatno edukovani |  |  |  | Preporuke eksperata |  |
| 2.18. |  | Ojačati saradnju sa zemljama u regionu u praćenju mješovitih migracija i sistema azila kroz iniciranje sastanaka i učešća u regionalnim inicijativama |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija UNHCR |  | Kontinuirano |  |  | Budžet, Donacije 2.500€ na godišnjem nivou |  | Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka, Broj usvojenih preporuka , Izvještaji o realizaciji preporuka usvojenih na regionalnim skupovima |  |  |  | Veći kvalitet vršenja monitoringa mješovitih migracija i sistema azila u regionu, potvrditi kroz ekspertske izvještaje |  |
| Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Staviti u funkciju Centar za azilante i uspostaviti mehanizam za redovnu provjeru kapacita Centra za tražioce azila da udovolji zahtjevima u svijetlu promjenjivih pritisaka tokom vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost | Nadležni organ |  |  | Rok |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |  |  |
| 2.19. |  | Stavljanje u funkciju Centra za tražioce azila kapaciteta 65 kreveta uz mogućnost povećanja kapaciteta na 100 mjesta ukoliko to budu potrebe zahtijevale | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević) |  |  | Decembar 2013 |  | 2013. god-15.000€ 2014. god-628.133€ 2015. god-605.609,74€ 2016. god-635.519,69€ 2017. god-666.925,71€ UKUPNO: 2.551.188,23€ Budžet (iskazana finansijska sredstva su planirala za kapacitet Centra od 100 mjesta) Budžet |  |  |  | Centar za tražioce azila stavljen u funkciju |  | Obezbijeđeni uslovi za prijem tražilaca azila u Centru, Broj zbrinutih tražilaca azila, lica sa odobrenom zaštitom i ranjivih grupa |  |  |
| 2.20. |  | Obezbjeđenje dodatnih smještajnih kapaciteta za tražioce azila kroz alternativne sadržaje (zakup alternativnih privatnih objekata za 150 osoba) | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević) |  |  | Kontinuirano |  | 2013. god-205.875€ 2014. god-410.625€ 2015. god-410.625€ 2016. god-410.625€ UKUPNO: 1.437.750€ Budžet (iskazana finansijska sredstva su planirala za kapacitet za 150 mjesta u alternativnom smještaju ) |  |  |  | Obezbijeđen dodatni smještaj kroz alternativne sadržaje |  | Obezbijeđeni uslovi za prijem tražilaca azila, Broj zbrinutih tražilaca azila, lica sa odobrenom zaštitom i ranjivih grupa |  |  |
| 2.21. |  | Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije i priprema analize za definisanje dodatnih smještajnih potreba | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević) Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije (Sandra Burgarin), UNHCR |  |  | Kontinuirano |  | 4.000€ Budzet |  |  |  | Analiza stanja, izvještaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji) adaptiranje postojećih kapaciteta na osnovu tekućeg monitoringa |  | Unaprijedjen kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila na osnovu stvarnih potreba |  |  |
| 2.22. |  | Pripremiti dodatne kapacitete za smještaj tražilaca azila – orjentaciono 150 lica | Ministarstvo finansija (Uprava za imovinu i Direkcija javnih radova) (Osman Nurković) Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević) UNHCR |  |  | IV kvartal 2016 |  | Cca 1.100.000€ Budžet, EU fondovi |  |  |  | Rekonstruisan/adaptiran dodatni sadržaj za smještaj Poboljšani uslovi i kvalitet prijema |  | Obezbjedjeni dodatni kapaciteti za smještaj tražilaca azila |  |  |
| 2.23. |  | Obezbijediti prijemne uslove adekvatne potrebama ranjivih grupa (npr. maloljetnici bez pratnje, samohrane majke, žrtve nasilja) | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević) Centri za socijalni rad Ministarstvo zdravlja i specijalizovane zdravstvene ustanove |  |  | Kontinuirano |  | Sredstva su ukalkulisana u okviru stavke 2.19 Budžet |  |  |  | Prijemni uslovi odgovaraju specifičnim potrebama ranjivih grupa |  | Bolja zaštita osjetiljivih grupa i olakšana integracija |  |  |
| 2.24. |  | Obuka državnih službenika i namještenika za efikasniji rad u oblasti prijemnih uslova s posebnim osvrtom na ranjive grupe, (npr. maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja), za sprječavanje i prepoznavanje infiltracije krijumcara u Centar Obuke za prepoznavanje zrtava trgovine ljudima | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević) Uprava za kadrove (Jadranka Đurković) UNHCR |  |  | Januar – decembar 2014. i Januar-decembar 2015. |  | 25.400€ Budžet, UNHCR, Projekti međunarodne saradnje, TAIEX |  |  |  | Službenici Centra za smještaj tražilaca azila dodatno edukovani |  | Veća efikasnost u zbrinjavanju i povećan kvalitet rada (broj obučenih službenika i namještenika) Broj razmijenjenih podataka sa Upravom policije o eventualnim pojavama infiltracije krijumčara u Centar |  |  |
| 2.25. |  | Projekat razvoja informacionog sistema (IS) Centra za smještaj tražilaca azila: - analiza zahtjeva i izrada projektnog zadatka za razvoj IS-a, - detaljna specifikacija projektnog zadatka, - izrada i implementacija ,programskog rješenja (softwera) - testiranje sistema i sprovođenje testa prihvatljivosti sistema (Acceptance), - obuka korisnika sistema, - početak rada sistema, - održavanje IS - a van garantnog roka | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Uprava za zbrinjavanje izbjeglica) (Željko Šofranac/Duško Jovićević) Ministarstvo za informaciono društvo |  |  | IV kvartal 2016. |  | Cca 55.000€ Budžet, UNHCR, Projekti međunarodne saradnje, TAIEX |  |  |  | Uspostavljen informacioni sistem i u potpunosti operativan |  | Ažurirane evidencija, olakšan svakodnevni rad službenika Centra Postignuta veća efikasnost u radu |  |  |
| Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Uspostaviti strukturu neophodnu za saradnju s Evropskom kancelarijom za podršku azilu i korišćenje, u slučaju potrebe, Evropskog fonda za izbjeglice do dana pristupanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |  | Indikator uticaja |
| 2.26. |  | Uspostaviti strukturu neophodnu za saradnju s Evropskom kancelarijom za podršku azilu Uspostaviti strukturu neophodnu za saradnju sa Evropskim fondom za izbjeglice |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Bugarin, Marija Raičković), Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |  | Do ulaska u EU |  |  | Budžet |  |  | Uspostavljena struktura za saradnju s Evropskom kancelarijom za podršku azilu i korišćenje, u slučaju potrebe, Evropskog fonda za izbjeglice |  |  | Uspostavljene mehanizme u slučaju neophodne saradnje sa Evropskom kancelarijom za podršku azilu i korišćenje Evropskog fonda za izbjeglice |

## VIZNA POLITIKA

(Koordinator za oblast vizne politike: Dejan Vuković, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija)

| TRENUTNO STANJE U oblasti „Vizni režim“, rukovodeći se zvaničnom politikom Evropske unije, Crna Gora je usvojila Zakon o strancima ("Sl. list CG", br. 82/2008, 72/09, 32/11 i 53/11), na osnovu kojeg je donijeta Uredba o viznom režimu ("Sl. list CG", br. 18/2009 od 11.03.2009.) kao i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom režimu ("Sl. list CG", br. 31/2011 od 23.12.2011.), čime je utvrđen osnov za normativno usklađivanje vizne politike sa standardima Evropske unije i Šengena, iako je, naglašavamo, proces praktičnog prilagođavanja započet 2007. potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Polazeći od smjernica Evropske unije da, značajnu ulogu u strategiji izdavanja viza imaju analize i izvještaji o ilegalnim migracijama i procenat azilanata iz takozvanih „trećih zemalja“, kao i činjenice da izdavanje viza na granici nije u skladu sa Šengen standardima osim u izuzetnim slučajevima koje propisuje Visa Code čl. 35. I 36., Crna Gora je, iako nije članica Šengen zone, veoma smanjila broj izdatih viza na granici u skladu sa važećim Zakonom o strancima čl. 22, i znatno pooštrila dokumentacione dokaze i procedure potrebne za izdavanje vize za ulazak i boravak u Crnoj Gori državljanima svih zemalja sa tkz. „crne liste“ (rizične zemlje), iskazujući time značajnu posvećenost i kooperativnost u pravcu sprovođenja preporuka EU. Gore navedeno potkrepljujemo sljedećim podacima: u 2008. godini na graničnim prelazima izdato je 2.606 viza, u 2009. izdato je 897 viza, u 2010. izdato je 280 viza, u 2011. izdate su 102 vize, u 2012. izdate su 84 vize (od toga 71 viza tipa „B“ za pomorce), u 2013. izdato je samo 15 viza, a od 1. januara do 31. oktobra 2014. izdato je 18 viza. Naglašavamo da je najveći broj viza na graničnim prelazima izdat pomorcima. Imajući prethodno u vidu, cijenimo da vizni režim Crne Gore, u ovom trenutku nije u potpunosti usklađen sa standardima Evropske unije i Šengena. Stoga se i dalje intenzivno radi na harmonizaciji viznog režima Crne Gore sa standardima EU i nastaviće se u tom pravcu i tokom samih pregovora. Zastupanje Crne Gore posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava trećih država, saglasno međunarodnom pravu i diplomatskoj praksi, normativno je uređeno Zakonom o vanjskim poslovima. Obzirom na činjenicu da u u velikom broju zemalja ne postoje diplomatsko/konzularna predstavništva Crne Gore, zaključeni su bilateralni sporazumi o pružanju konzularne pomoći i zastupanju u izdavanju viza sa Republikom Srbijom (17. februara 2007), Republikom Bugarskom (20. maja 2008. godine) i Republikom Hrvatskom (28. januara 2011). Prioriteti u ovoj oblasti su jačanje dosadašnje saradnje sa državama članicama EU koje zastupaju Crnu Goru, uz buduće zaključivanje sporazuma o zastupanju sa državama članicama EU u skladu sa Visa Code, kao i postupno ukidanje sporazuma o zastupanju sa državama koje zastupaju Crnu Goru a koje nijesu članice EU. U oblasti „Bezbjednost dokumenata“, shodno Zakonu o strancima (“Sl. list CG”, br. 82/08, 72/09, 32/11 I 53/11), lična karta za stranca izdaje se strancu koji ima odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori i strancu kojem je odobren privremeni boravak, a nema važeću putnu ispravu. Lična karta za stranca je samostalni dokument u ID 1 formatu. Obrazac lične karte za stranca je pravougaonog oblika, u vidu kartice, dimenzija 86 mm x 54 mm, izrađen od višeslojnog polikarbonata, u izvedenim tonovima pretežno plave boje, u koji se ugrađuju zaštitni elementi. Obrazac lične karte izrađen je u skladu sa standardima ISO/IEC 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i ISO/IEC 10373 za testiranje fizičkih karakteristika. Vize za ulazak u Crnu Goru se izdaju unošenjem štambilja u putne isprave, uz ručno upisivanje podataka u vizu, što nije u skladu sa važećim standardima. Postojeći Pravilnik o vizama i viznim obrascima (,,Sl. List CG’’, br. 64/09 od 22.09.2009) prilagoditi u skladu s preporukama EU, odnosno pristupiti izradi odgovarajućeg podzakonskog akta. Potpuno usklađivanje nije moguće izvršiti dok se ne dobiju tehničke specifikacije šengenske vize. U oblasti “Vizni informacioni sistem”, Izgradnja nacionalnog viznog sistema predstavlja kompleksan i dugotrajan proces, što potvrđuje činjenica da je EU intenzivno radila na uspostavljanju VIS-a od 2004. godine, a da je VIS otpočeo sa radom krajem 2011. Polazeći od gore navedenog, delegacija Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija razgovarala je u Evropskoj komisiji sa predstavnicima Odjeljenja C3 i Jedinice za velike IT-sisteme i biometriju u julu 2011. i tom prilikom je prezentovan VIS i njegove prednosti u odnosu na dosadašnje vizne sisteme. U skladu s preporukama sa ovog sastanka, upriličene su posjete Sloveniji, Hrvatskoj i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, koje posjeduju VIS, u cilju upoznavanja sa procesom njegove izrade, funkcionisanja, iskustvima u radu. Istovremeno, Ministarstvo finansija preduzima radnje u cilju sagledavanja mogućnosti za obezbjeđivanje finansijskih sredstava, dok je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija uspostavilo kontakte sa domaćim i stranim stručnjacima za softversko programiranje, radi izrade odgovarajućeg VIS-a u Crnoj Gori, koji bi u potpunosti bio usklađen sa standardima Šengena. Takođe, u ovom segmentu očekujemo podršku EU kroz odgovarajuće IPA fondove, eventualno donacije. Crna Gora će pripremiti i usvojiti Šengenski akcioni plan u 2016. Sve finansijske, administrativne, pravne i proceduralne mjere, kao i potrebnu infrastrukturu za sprovođenje politike EU u oblasti viza, biće sastavni dio Šengenskog akcionog plana. Šengenski akcioni plan će, između ostalih pokriti i: EU viznu Regulativu 539/2001, kapacitete za prijem povjerljivih informacija o bezbjednosnim pojedinostima putnih dokumenata i formatu viza i njihovoj primjeni u praksi nekoliko mjeseci prije pristupanja, Vizni Kodeks EU, Vizni informacioni sistem i umrežavanje sa diplomatsko konzularnim predstavništvima Crne Gore, kao i pronalaženje alternative za konzularno zastupanje Crne Gore u inostranstvu koristeći zemlje članice EU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Vizna politika“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Uskladiti Zakon o strancima sa preporukama Evropske komisije i pravnom tekovinom EU iz oblasti vizne politike, uz dodatno preciziranje motiva za odbijanje vize i propisivanje prava žalbe na odbijenu vizu. Crna Gora pojačava svoje napore kako bi osigurala usklađenost sa zahtjevima EU u oblasti vizne politike. Posebno, Crna Gora sprovodi detaljnu analizu potreba kao osnovu za relevatne djelove zahtijevanog Šengenskog Akcionog plana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |
|  |  | Uskađivanje nacionalnog zakonodavstva i uspostavljanje viznog informacionog sistema u skladu sa viznom politikom EU |  |  |  | Međuresorski radni tim za izradu Šengenskog akcionog plana-MRT, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo unutrašnjih poslova |  | I kvartal 2016. Nakon stupanja u EU |  |  | Redovna budžetska sredstva i TAIEX Twinning projekat za SAP za 1.000.000 (million) eura kod IPA fondova u 2016. godini. Kontribucija iz Budžeta Crne Gore biće naknadno precizirana |  | Uspostavljen Vizni informacioni sistem |  | Preduzete mjere na unaprjedjenju zakonodavnog, administrativnog i tehnickog okvira Poboljšana primjena zajedničke vizne politike i konzularne saradnje; Unaprijeđena provjera na vanjskim granicama EU; Poboljšana identifikacija osoba koje ne ispunjavaju uslove za ulazak i boravak u EU |
|  |  | 3.1.1. | Pripremiti analizu finansijskih, administrativnih, pravnih i proceduralnih mjera, kao i potrebne infrastrukture za implementaciju vizne politike EU, u clju pripreme za Šengenski akcioni plan |  |  | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo unutrašnjih poslova |  | Maj 2014 |  |  | Redovna budžetska sredstva i TAIEX |  | Izrađena Analiza |  | Preduzete mjere na unaprjedjenju zakonodavnog, administrativnog i tehničkog okvira |
|  |  | 3.1.2. | Usvojiti Šengenski akcioni plan koji će između ostalog pokrivati: EU viznu Regulativu 539/2001, kapacitete za prijem, povjerljivih informacija o bezbjednosnim pojedinostima putnih dokumenata i formatu viza i njihovoj primjeni u praksi nekoliko mjeseci prije pristupanja, Vizni Kodeks EU, Vizni informacioni sistem i umrežavanje sa diplomatsko konzularnim predstavništvima Crne Gore, kao i pronalaženje alternative za konzularno zastupanje Crne Gore u inostranstvu koristeći zemlje članice EU. Napomena: Detaljnije u oblasti 4. Vanjske granice i Šengen |  |  | Međuresorski radni tim za izradu Šengenskog akcionog plana-MRT (Nataša Starovlah-Knežević, Vesko Vukadinović, Miloš Vukčević, Milan Paunović, Stanko Čabarkapa, Vaso Jovićević, Vukoman Žarković, Slavko Vojinović, Tanja Ostojić, Dejan Đurović, Zora Čizmović, Darko Simonović i Dejan Bojić), Ministarstvo pravde (Irena Milošević) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Ministarstvo finansija (Vesko Lekić) Ministarstvo saobraćaja Uprava carina Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  | I kvartal 2016. |  |  | Twinning projekat za SAP |  | Usvojen Šengenski akcioni plan |  | Poboljšana primjena zajedničke vizne politike i konzularne saradnje |
|  |  | 3.1.3. | U sklopu Šengenskog akcionog plana predviđena je Implementacija Viznog informacionog sistema, kao i druge aktivnosti iz oblasti vizne politike navedene u prethodnoj tački 2. |  |  | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo unutrašnjih poslova |  | Nakon stupanja u EU |  |  | Aplikacija za 1.000.000 (million) eura kod IPA fondova u 2016. godini. Kontribucija iz Budžeta Crne Gore biće naknadno precizirana |  | Uspostavljen Vizni informacioni sistem |  | Unaprijeđena provjera na vanjskim granicama EU; Poboljšana identifikacija osoba koje ne ispunjavaju uslove za ulazak i boravak u EU |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Vizna politika“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ - Uskladiti nacionalno zakonodavstvo i vizni režim Crne Gore sa pravnom tekovinom koja se tiče trećih zemalja za čije državljane je neophodna viza prilikom prelaska spoljnih granica, kao i onih čiji državljani su izuzeti od tog zahtjeva, npr. pozitivne i negativne liste EU priložene uz Regulativu 539/2001 koje istovremeno jačaju i administrativne i tehničke kapacitete neophodne za usklađivanje sa pomenutim propisima do datuma pristupanja EU. - Izraditi Nacrt mjera kojima će se osigurati usklađenost sa Visa Code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  | Nadležni organ |  |  |  |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |
| CILJ Pripremiti kapacitete za prijem, nekoliko mjeseci prije pristupanja, povjerljivih informacija o bezbjednosnim pojedinostima putnih dokumenata i formatu viza i njihovoj primjeno u praksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pripremiti kapacitete za prijem, povjerljivih informacija o bezbjednosnim pojedinostima putnih dokumenata i formatu viza i njihovoj primjeni u praksi, nekoliko mjeseci prije pristupanja |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |  |  |  | 6 mjeseci prije stupanja u članstvo u EU |  | Analiza kapaciteta i finansijska procjena biće pripremljena u saradnji sa Evropskom komisijom |  | Ojačani kapaciteti za prijem povjerljivih informacija o bezbjednosnim pojedinostima putnih dokumenata i formatu viza i njihovoj primjeni u praksi |  | Izvještaji ekspertske procjene o uspostavljenim kapacitetima za prijem povjerljivih informacija o bezbjednosnim pojedinostima putnih dokumenata i formatu viza i njihovoj primjeni u praksi |
| Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Vizna politika“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Utvrditi mjere u cilju dodatnog ograničavanja izdavanja viza na graničnim prelazima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera/ Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |  |
|  | Vize na graničnim prelazima izdavati samo u izuzetnim slučajevima, ako zahtijevaju humanitarni, lični ili profesionalni razlozi – u ovim slučajevima vize će se izdavati uz prethodnu najavu, i nakon izvršenih provjera |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije (Dragan Stevanović, Dejan Bojić); Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |  | Kontinuirano |  |  | Nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva |  | Striktno poštovanje regulative |  | Broj izdatih viza na graničnim prelazima; Broj primljenih najava i izvršenih provjera; |  |
|  | Obavještavati agente brodova koji podnose zahtjeve za izdavanje viza pomorcima, da navedene zahtjeve upućuju nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, jer se vize ne izdaju na graničnim prelazima, osim u izuzetnim slučajevima |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije (Dragan Stevanović, Dejan Bojić); Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |  | Kontinuirano |  |  | Nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva |  | Kontinuirano i unaprijeđeno obavještavanje agenata brodova |  | Broj izdatih viza tip “B” pomorcima |  |

- VANJSKE GRANICE I ŠENGEN

(Koordinator za oblast regularnih migracija: Milan Paunović, Ministarstvo unutrašnjih poslova)

| TRENUTNO STANJE Nacionalni zakonski propisi koji regulišu oblast granične kontrole u većem dijelu usklađeni su sa zakonodavstvom EU, odnosno sa Kodeksom Zajednice o pravilima prekograničnog kretanja osoba - Šengenski kodeks o granicama (Uredba EZ broj 562/2006 od 15. III 2006. i Uredba EZ broj 1931/2006 od 20. XII 2006). Vlada Crne Gore na sjednici od 27. III 2014. donijela je Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period od 2014-2018. i Okvirni akcioni plan za implementaciju Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2014-2018. Donošenjem nove Strategije stavljena je van snage Strategija integrisanog upravljanja granicom za period 2013-2016. i Okvirni akcioni plan. Takođe, Vlada Crne Gore na sjednici od 29. V 2014. donijela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2014. Strategija i AP urađeni su u skladu sa konceptom IBM EU. Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, 11. III 2013. obrazovana je Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom. U cilju pune implementacije Strategije IUG, sinhronizacije i koordinacije aktivnosti graničnih službi u sprovođenju procedura granične kontrole, između Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave carina i inspekcijskih službi za veterinarske, fitosanitarne i udravstveno sanitarne inspekcije, potpisani su sljedeći sporazumi: - Sporazum o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju državnom granicom , br. 01-731/1 od 3. II 2009, - Posebni sporazum o obrazovanju koordinacionih timova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, na regionalnom i lokalnom nivou, br. 01-1648/1 od 5. V 2009, - Posebni sporazum o kućnom redu na graničnim prelazima, br. 01-1649/1 od 5. V 2009. (Odredbe Šengenskog kodeksa o granicama član 15 tačka 3, gdje se preporučuje permanentna saradnja između nacionalnih službi odgovornih za graničnu kontrolu) U skladu sa vitalnim interesima Crne Gore, promjenama unutar Evropske unije i smjernicama Evropske komisije, sa ciljem jačanja saradnje i koordinacije unutar službi, međuresorske saradnje organa koji imaju ovlašćenja na državnoj granici, kao i s nadležnim organima susjednih i drugih zemalja, čime se omogućava brži i bezbjedniji prekogranični promet, povećava bezbjednost granica, obezbjeđuje zaštita zdravlja ljudi, životne sredine, te suzbijaju svi oblici prekograničnog kriminala, kao doprinosa regionalnoj bezbjednosti, Vlada Crne Gore je dana 28. II 2013, usvojila Izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2006-2012. Nacionalni zakonski propisi koji regulišu režim pograničnog saobraćaja na zajedničkim granicama i potpisani međunarodni sporazumi djelimično su usklađeni sa zakonodavstvom EU. Sporazum između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj potpisan 7. X 2010. u Podgorici (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni list CG-Međunarodni ugovori”, br. 9/2011). U Prištini je 26. III 2014. sa Republikom Kosovo, potpisan Sporazum između Vlade CG i Vlade R.Kosova o regulisanju režima pograničnog saobraćaja; Aktom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, broj: 09/2-2618/2 od 26. IX 2014, proslijeđene su Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, tri note Ministarstva inostranih poslova Republike Kosovo, kojima obavještavaju da je kosovska strana okončala pravne procedure za stupanje na snagu tri sporazuma koji su, između ostalih, potpisani u Prištini 26. III 2014. i to: - Sporazum o policijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo; - Sporazum o otvaranju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Kula-Savine Vode, na putnom pravcu Rožaje-Kula-Peć i - Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Nacionalni zakonski propisi kojima se definišu obaveze prevoznika u međunarodnom drumskom, vazdušnom, pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju, kao i kazne za neizvršavanje zakonskih odredbi, usklađeni su sa zakonodavstvom EU. Zakon o graničnoj kontroli („Sl. List CG”, br. 72/09 i ,,Sl. list CG”, broj 39/13): - Članom 53 stav 8 Zakona propisano je da je zapovjednik broda odgovoran za skrivene putnike, Članom 54 stav 3 Zakona, propisano je da Zapovjednik broda na kružnom putovanju dostavlja popis članova posade i putnika, u koji se unose ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo i broj i vrsta putne isprave, a ako je potrebno i broj vize. - Članom 52a utvrđena je obaveza prevoznika u vazdušnom saobraćaju da odmah po završetku prijave putnika za let, Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru dostavi potpune i tačne podatke o putnicima. Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, datum rođenja, naziv graničnog prelaza na kojem de ući u Crnu Goru, oznaku leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika, mjesto ukrcaja. Takođe, podaci iz navedenog člana, prikupljaju se i dostavljaju elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje tih podataka vrši se na drugi odgovarajući način. O dostavi podataka prevoznik u vazdušnom saobradaju registrovan u Crnoj Gori obavještava putnika u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Nacionalni zakonski propisi kojima se definišu obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju da unaprijed dostavljaju podatke o putnicima nadležnim organima, radi blagovremenog planiranja i preduzimanja mjera, djelimično su usklađeni sa zakonodavstvom EU. Nacionalni zakonski propisi koji regulišu oblast međunarodne granične saradnje koja obuhvata osnovanje Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim granicama država članica Evropske unije, u cilju poboljšanja zajedničkog upravljanja spoljnjim granicama država članica EU, djelimično su usklađeni sa regulativama EU. Operativna prekogranična saradnja, utvrđena je protokolima o zajedničkim patrolama sa susjednim državama, kojima su, između ostalog, utvrđene procedure rada mješovitih patrola i zajedničke kontaktne tačke. Protokoli su potpisani sa R. Albanijom, R. Srbijom, i sa Bosnom i Hercegovinom. Dana 26. III 2014. u Prištini je potpisan Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o policijskoj saradnji i dva protokola: Protokol između MUP-a Crne Gore i MUP-a R.Kosovo o zajedničkim patrolama na državnoj granici i Protokol između MUP-aCG i MUP-a R.Kosova o održavanju redovnih sastanaka graničnih policija na svim rukovodnim nivoima. Aktom MUP-a od 6. III 2014. upućena inicijativa za vođenje pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske na usaglašavanju Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice i Protokola o organizovanju sastanaka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou između predstavnika graničnih službi. Crna Gora, buduća članica EU i Šengenskog prostora razvija koncept IUG EU, sa zemljama članicama i relevantnim agencijama i tijelima EU, između ostalog, sa ciljem unapređenja i saradnje sa FRONTEX-om. Okvirnim AP za sprovođenje Strategije IUG 2014-2018 predviđene su aktivnosti do pristupanja EU i nakon pristupanja EU. Nakon pristupanja Crne Gore EU, predviđeno je i zaključenje Sporazuma o operativnoj saradnju sa FRONTEX-om. Dotada, Crna Gora će u saradnju sa FRONTEX-om koristiti postojeći potpisani Radni aranžman o uspostavljanju operativne saradnje između Uprave policije Crne Gore i FRONTEX-a, potpisan 18. VI 2009, u cilju unapređenja operativne saradnje, borbe protiv nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala, razmjenom informacija i analizom rizika, saradnjom u oblasti obuke, tehničkom saradnjom, zajedničkim operacijama, a u skladu sa članom 14 Regulative br. 2007/2004. Ta saradnja odnosi se na učestvovanje u svojstvu posmatrača na određenim zajedničkim akcijama koje se sprovode na spoljnim i unutrašnjim granicama EU, učešće na raznim sastancima i obukama gdje se razmjenjuju iskustva i novosti iz oblasti poslova granične kontrole, kao i kroz razmjenu podataka i informacija po procjeni i na zahtjev FRONTEX-a. Nacionalni zakonski propisi koji definišu način sprovođenja procedura granične kontrole nad licima, su u najvećem dijelu usaglašeni sa Šengenskim kodeksom o granicama, koji uređuje pravila za vršenje granične kontrole, odnosno graničnih provjera lica na graničnim prelazima i za nadzor državne granice između graničnih prelaza. Zakonom o graničnoj kontroli („Sl. list CG”, br. 72/09, 39/13), utvrđene su procedure graničnih provjera lica na graničnim prelazima i nadzora granice između graničnih prelaza, minimalna i detaljna granična provjera, posebna pravila graničnih provjera određenih kategorija lica, posebna pravila graničnih provjera u međunarodnom željezničkom, vazdušnom, pomorskom, jezerskom i riječnom saobraćaju. Pravilnikom o načinu vršenja nadzora državne granice („Sl. list CG”, br. 25/12), između ostalog, propisano je da se nadzor vrši u skladu sa planom aktivnosti, da je uređen način nadzora i obezbjeđenja državne granice i vršenje granične kontrole: zaštita državne granice, granična kontrola i boravak i kretanje stranaca. U cilju pune implementacije preporuka Evropske komisije u primjeni Šengenskog priručnika, potrebno je graničnim službama u potpunosti stvoriti neophodne uslove u dijelu kadrovskih, administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta. Nacionalni zakonski propisi koji regulišu oblast međunarodne granične saradnje koja obuhvata aktivnosti stranih policijskih službi na državnoj teritoriji Crne Gore, odnosno Policije na stranoj državnoj teritoriji i saradnju sa stranim službama bezbjednosti, su u većoj mjeri usklađeni sa Šengenskom pravnom tekovinom. Nacionalni zakonski propisi koji regulišu oblast međunarodne pravosudne saradnje u krivičnim stvarima u dijelu izručenja i sprovođenja - tranzita okrivljenih ili osuđenih lica su usklađeni sa Šengenskom pravnom tekovinom u dijelu predmetnih regulativa. Planirano je usvajanje Šengen Akcionog plana, kao i izrada nacrta planova za stvaranje nacionalne informacione strukture koja bi bila kompatibilna sa Šengenskim informacionim sistemom, uključujući adekvatne odredbe o zaštiti podataka. U okviru toga je planirana i reorganizacija postojeće strukture Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije u pravcu formiranja SIRENE biroa. Šengenski Akcioni plan će pokrivati sledeće oblasti: Granična kontrola (prelazak unutrašnjih granica, prelazak vanjskih granica, aerodrome, pomorski i rečni saobraćaj, saradnju među uključenim stranama, analizu rizika), Vize (zajednička vizna politika, jedinstveni vizni format, kategorije viza, zahtjevi za izdavanje viza, vize sa ograničenim teritorijalnim važenjem, konzularno zastupanje u inostranstvu, saradnja, razmjena informacija i statistika, naknade za vize), Migracije (uslovi za upravljenje kretanjem stranaca, deportacija stranaca, saradnja, razmjena informacija i statistika, odgovornost prevoznika), Policijska saradnja (prekogranična policijska saradnja uklučujući formiranje Sirene razmjene informacija i statistike radi ispunjavanja dužnosti razmjene informacija sa drugim zemljama članicama 24/7), Pravosudna saradnja (pravna pomoć u krivičnim stvarima, aplikacija za princip „ne bis in idem“, ekstradicija, transfer osuđenika), Šengenski informacioni sistem i Zaštita podataka o ličnosti. Šengenskim akcionim planom će se dodatno razvijati saradnja sa susjednim zemljama u skladu sa najboljim praksama u primjeni šengenske pravne tekovine. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuke 1, 2 i 4 iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen” (preporuke koje se odnose na Šengenski akcioni plan) |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ - Izrada nacrta strategije s nizom neophodnih zakonskih izmjena crnogorskog zakonodavstva potrebnih prije pridruživanja Evropskoj uniji i Šengenskom akcionom planu; (preporuka 1) - Priprema sveobuhvatne analize infrastrukture i poslovnih procesa organa nadležnih za sprovođenje zakona, pravosudnih organa i organa koji izdaju dozvole za vozila u pogledu njihovog predloženog pristupa i upotrebe Šengenskog informacionog sistema (SIS), uključujući ispitivanje, kreiranje, ažuriranje i brisanje upozorenja u SIS-u. Ovo će takođe uključivati analizu izvora informisanja kako za upozorenja tako i za dopunske informacije kako bi bilo sigurno da biro SIRENE može obavljati svoju ulogu u informacionoj razmjeni s ostalim državama članicama 24/7; (preporuka 2) - Razvoj modela analize rizika u svrhe upravljanja granicom, na osnovu evropskij standarda, kao što je Zajednički integrisani model analize rizika razvijen od strane Fronteksa; (preporuka 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  | Nadležni organ | Rok | Potrebnasredstva / Izvorfinansiranja | Indikator rezultata | Indikator Uticaja |
| 4.1. | Ocjena potrebe za usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa Šengenskom pravnom tekovinom |  | Inter-resorski radni tim: Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Vesko Vukadinović, Milan Paunović, Tanja Ostojić, Stanko Čabarkapa, Vaso Jovićević, Vukoman Žarković, Slavko Vojinović, Dejan Đurović, Zora Čizmović, Darko Simonović), | Jun 2015. | 6.000 Twining project ,,Podrška usvajanju pravne tekovine iz oblasti Šengena" | Obrazovan IRT za izradu Analize Sačinjena analiza | Uspostavljen plan kratkoročnih i dugoročnih mjera i aktivnosti u procesu pristupanja Crne Gore ka EU, u nadzoru spoljnih granica u skladu Šengenskom pravnom tekovinom u smislu efikasnijeg upravljanja granicom, budućim spoljnim granicama EU, kada su u pitanju nezakonite migracije, trgovina ljudima i svi drugi oblici prekograničnog kriminala i asimetričnih prijetnji |
|  | 4.1.1. | Obrazovanje međuresorske Radne grupe za izradu Analize potreba radi usaglašavanja sa relevantnim djelovima šengenske pravne tekovine do pristupanja EU, kao i radi pristupanja Šengenu | Inter-resorski radni tim | Jul 2014 | / | Obrazovan IRT za izradu Analize |  |
|  | 4.1.2. | Usvajanje sveobuhvatne analize potreba u pogledu zakonskih, tehničkih, kadrovskih i infrastrukturnihzahtjeva i njihovihtroškova radi usaglašavanja sa relevantnim dijelovima šengenske pravne tekovine do pristupanja EU, kao i radi pristupanja Šengenu | Inter-resorski radni tim | Jun 2015. | 6.000 Twining project ,,Podrška usvajanju pravne tekovine iz oblasti Šengena" | Sačinjena analiza |  |
| 4.2. | Usvajanje Šengenskog Akcionog plana |  | Međuresorski radni tim za izradu Šengenskog akcionog plana-MRT, sastavljen od predstavnika sljedećih organa: Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević,Vesko Vukadinović, Miloš Vukčević, MilanPaunović, Stanko Čabarkapa, VasoJovićević, Vukoman Žarković, Slavko Vojinović, Tanja Ostojić, Dejan Đurović, Zora Čizmović, Darko Simonović i Dejan Bojić), Ministarstvo pravde (Irena Milošević) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Ministarstvo finansija (Vesko Lekić) Ministarstvo saobraćaja Uprava carina Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) | Prvi kvartal 2016. | Twining project ,,Podrška usvajanju pravne tekovine iz oblasti Šengena" | Obrazovan MRT Izrađen Šengenski akcioni plan Šengenski akcioni plan upućen EK na mišljenje Usvojen Šengenski akcioni plan |  |
|  | 4.2.1. | Obrazovanje među resorskog radnog tima za izradu Šengenskog akcionog plana | MRT | Maj 2015. | / | Obrazovan MRT |  |
|  | 4.2.2. | Izrada Šengenskog akcionog plana, koji će sadržati Mapu puta po pitanju koraka koji su neophodni kako bi se domaće zakonodavstvo uskladilo sa šengenskom pravnom tekovinom . Šengenski akcioni plan će sadržati sledeće oblasti: Granična kontrola, Vize, Migracije, Policijska saradnja, Pravosudna saradnja, Šengenski informacioni sistem i Zaštita podataka o ličnosti. | MRT | Jun – novembar 2015 | Twining project ,,Podrška usvajanju pravne tekovine iz oblasti Šengena" | Izrađen Šengenski akcioni plan |  |
|  | 4.2.3. | Uputiti Šengenski akcioni plan na mišljenje EK | MRT | Decembar 2015. | / | Šengenski akcioni plan upućen EK na mišljenje |  |
|  | 4.2.4. | Usvajanje Šengenskog akcioniog plana | Vlada CG | Prvi kvartal 2016. | / | Usvojen Šengenski akcioni plan |  |
| 4.3. | Početi sa implementacijom Šengenskog akcionog plana i uspostaviti mehanizam praćenja |  | Ministartstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Vesko Vukadinović, Miloš Vukčević, Milan Paunović, Vukoman Žarković, Slavko Vojinović, TanjaOstojić) | I kvartal 2016. | Budžetska sredstva | Implementacija započeta u I kvartalu 2016. Uspostavljen mehanizam praćenja implementacije Šengenskog akcionog plana | Poboljšana infrastruktura Nabavljena oprema za nadzor granice |
| 4.4. | Godišnje izvještavanje o sprovođenju Šengenskog akcionog plana |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Vesko Vukadinović, Milan Paunović, Vukoman Žarković, Slavko Vojinović, Tanja Ostojić) | Počevši od decembra 2016. na godišnjem nivou | / | Godišnji izvještaj o sprovođenju Šengenskog akcionog plana |  |
| 4.5. | Uspostavljanje Nacionalnog koordinativnog centra za EUROSUR |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković) | Tokom 2017. i 2018. | / | Izrađena Analiza Obezbijeđeni tehnički kapaciteti Broj organizovanih obuka Uspostavljen Nacionalni koordinativni centar |  |
|  | 4.5.1. | Analiza mogućnosti uspostavljanja Nacionalnog koordinativnog centra za EUROSUR u Podgorici (razmatranje kadrovskih, tehničkih i infrastrukturnih mogućnosti i potreba za uspostavljanje NCC u Podgorici) | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković) | Decembar 2015 | / | Izrađena Analiza |  |
|  | 4.5.2. | Obezbjeđenje tehničkih kapaciteta i aktivnosti na uvezivanju sa NCC susjednih drzava i FRONTEX-om | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković) | IV kvartal 2017 | / | Obezbijeđeni tehnički kapaciteti |  |
|  | 4.5.3. | Organizovanje obuka u pogledu funkcionisanja EUROSUR-a | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković) | 2017. i 2018. | / | Broj organizovanih obuka |  |
|  | 4.5.4. | Uspostaviti Nacionalni koordinativni centar u skladu sa konceptom EUROSUR i uvezivanje s Frontex-om i koordinativnim centrima susjednih država | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković) | Tokom 2017. I 2018. | / | Uspostavljen Nacionalni koordinativni centar |  |

| Preporuka 3 i 5 iz Skrining izvještaja – oblast „Vanjskegranice i Šengen“ (preporuke koje se odnose na integrisano upravljanje granicom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ: - Pripremanovestrategije I akcionogplanazaintegrisanoupravljanjegranicama u skladu s konceptimaEvropskeunije; (preporuka 3) - Nacrtmjerazaunapređenjemeđuinstitucionalnesaradnjeuključujućirazmjenuinformacijanagranicamakrozzajedničkioperativni rad (preporuka 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ | Rok |  | Potrebnasredstva / Izvorfinansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |  |
| 4.6. | Izrada Izvještaja o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2013-2016, do usvajanja nove Strategije u skladusa Konceptom IBM EU |  |  | Ministarstvounutrašnjihposlova (Milan Paunović, Stanko Čabarkapa, VasoJovićević, Vukoman Žarković, Slavko Vojinović, (iz organa: R. Lazović, M. Kragulj, R. Šćepanović iV. Orban), Međuresorska komisija za utvrđivanje državne granice, određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje strategije integrisanog upravljanja granicom | Kontinuirano do usvajanja nove Strategije i Akcionog plana početkom 2014. |  | - Budžetska sredstva 2.000 € |  | Izrađen godišnji izvještaji o implementaciji akcionih planova, Izrađenigodišnji Akcioni planovi za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2013-2016, u skladu sa vitalnim interesima Crne Gore, promjenama unutar Evropske unije i smjernicama Evropske komisije u dijelu Šengen IBM koncepta EU |  | Godišnji izvještaji o implementaciji Strategije integrisanog upravljanja granicom, Stepen realizacije mjera i aktivnosti i postignutih rezultata |  |
| 4.7. | Strategija IBM 2014-2018 usklađena sa konceptom IBM EU |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Milan Paunović, Stručni tim već formirane Međuresorske komisije: M.Paunović, S.Čabarkapa, V.Jovićević i A.Vukčević) | Mart 2014. |  | Budžetska sredstva IPA II fond |  | Donijeta inovirana Strategija integrisanog upravljanja granicom za period od 2014- 2018. |  |  |  |
| Preporuka 6 i 7 iz Skrining izvještaja – oblast „Vanjske granice i Šengen“ (preporuke koje se odnose na saradnju sa susjednim zemljama) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Predlaganje mjera za poboljšanje zaštite spoljnih granica kroz unaprijeđenu operativnu saradnju sa susjednim zemljama (preporuka 6) Predslaganje koraka za efektivnu prevenciju prekograničnog saobraćaja alternativnim rutama (preporuka 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ | Rok |  | Potrebnasredstva / Izvorfinansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |  |
| 4.8. | Sprovođenje zajedničkih patrola sa susjednim državama |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Hermin Šabotić) | Kontinuirano |  | Budžetska sredstva 3.000 € na godišnjem nivou |  | Potpisani protokoli o zajedničkim patrolama sa R. Hrvatskom Broj patrola na godišnjem nivou Povećan broj kontrolnih punktova duž državne granice Učešće u aktivnostima u organizaciji FRONTEX- |  | Konkretni rezultati implementacije protokola, spriječeni nezakoniti prelazci državne granice i drugi oblici prekograničnog kriminala, Uspostavljena operativna prekogranična policijska saradnja na granici Crne Gore i spoljnim granicama EU |  |
|  | 4.8.1. | Pored već potpisanih, potpisati protokole o zajedničkim patrolama i sa R. Hrvatskom |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Hermin Šabotić) | Kontinuirano |  | / |  | Potpisani protokoli o zajedničkim patrolama sa R. Hrvatskom |  |  |  |
|  | 4.8.2. | Primijeniti pojačane patrolne djelatnosti (samostalno i u saradnji sa susjednim državama) i povećati broj kontrolnih punktova duž državne granice, kao i koristiti tehnička sredstava za nadzor državne granice |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Hermin Šabotić) | Kontinuirano |  | / |  | Broj patrola na godišnjem nivou Povećan broj kontrolnih punktova duž državne granice |  |  |  |
|  | 4.8.3. | Jačanje saradnje sa FRONTEX- om na EU spoljnoj granici |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Hermin Šabotić) | Kontinuirano |  | / |  | Učešće u aktivnostima u organizaciji FRONTEX-a |  |  |  |
| 4.9. | Zaključiti sporazume o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa susjednim zemljama |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Paunović, Stanko Čabarkapa, Slavko Vojinović) | Kontinuirano |  | Budžetska sredstva 6.000 € na godišnjem nivou |  | Usaglašen postojeći sporazum sa BiH sa Regulativom EU No.1931/2006 Zaključeni sporazumi o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa preostalim susjednim zemljama |  |  |  |
|  | 4.9.1. | Usaglasiti postojeći sporazum sa BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj sa Regulativom EU No.1931/2006. |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Paunović, Stanko Čabarkapa, Slavko Vojinović) | Kontinuirano |  | / |  | Usaglašen postojeći sporazum sa BiH sa Regulativom EU No.1931/2006 |  | Uspostavljen režim pograničnog saobraćaja sa susjednim zemljama u skladu sa utvrđenim pravilima pograničnog saobraćaja na spoljnim granicama EU, |  |
|  | 4.9.2. | Zaključiti sporazume o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa preostalim susjednim zemljama u skladu sa pravnom tekovinom EU. |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Paunović, Stanko Čabarkapa, Slavko Vojinović) | Kontinuirano |  | / |  | Zaključeni sporazumi o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa preostalim susjednim zemljama |  | Efekti implementacije potpisanih sporazuma |  |
| 4.10. | Riješiti pitanje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između Crne Gore i susjednih država. |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Mirjana Popović) | Kontinuirano |  | Budžet definisan u podmjerama |  | 1. Zarušena 22 sporedna puta od strane Crne Gore 2.Formirani međuresorski radnitimovi 3.Zarušeni putevi sa Republikom Albanijom, Republikom Kosovo I Republikom Srbijom 4.Preduzete aktivnosti |  | Broj zapriječenih alternativnih putnih pravaca Smanjenje broja ilegalnih prelazaka |  |
|  | 4.10.1. | Definisanje statusa 44 alternativna puta između CG i BiH i zarušavanje 22 alternativna puta u nadležnosti Crne Gore |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Mirjana Popović) | Decembar 2015. |  | 40 000 eura (ukupna vrijednost tendera za BiH i Albaniju) |  | Definisan status 44 alternativna puta između CG i BiH i zarušena 22 alternativna puta u nadležnosti Crne Gore |  |  |  |
|  | 4.10.2. | Formiranje mješovitih radnih timova za izradu elaborata za zarušavanje puteva sa Republikom Kosovo, Republikom Albanijom i Republikom Srbijom |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Mirjana Popović) | Decembar 2015. |  | Sredstva će biti utvrđena elaboratom |  | Formirani mješoviti radni timovi i izrađeni elaborati |  |  |  |
|  | 4.10.3. | Zarušavanje sporednih puteva sa: •Republikom Kosovo •Republikom Albanijom •Republikom Srbijom |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Vukoman Žarković, Mirjana Popović) | Kontinuirano |  | Sredstva će biti utvrđena elaboratom |  | Zarušeni alternativni putevi |  |  |  |
| Preporuka 8 izSkrining izvještaja – oblast „Vanjskegranice i Šengen“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Nacrt mjera za unapređenje borbe protiv korupcije na granicama, na osnovu antikorupcijskog etičkog koda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebnasredstva / Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |  |
| 4.11. | Prevencija i represija korupcije na graničnim prelazima |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Slavko Vojinović, Nebojša Mrvaljević, Vučina Keković), Uprava carina (Ana Vuletić), Ministarstvo pravde - Uprava za antikorupcijsku inicijativu (Grozdana Laković), Međuresorska komisija za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, Policijska akademija (Vladimir Stanišić) |  | April 2014. i kontinuirano na godišnjem nivou |  | Budžetska sredstva 3.000 € TAIEX 2,700€ (za izradu Plana za period april 2014 – april 2015) |  | Izrađen i usvojen zajednički plan mjera Plan sproveden i uspostavljen mehanizam praćenja |  | Broj otkrivenih slučajeva, podizanje nivoa svijesti službenika UP, UC i inspekcij skih službi i zloupotreba položaja Smanjenje korupcije na granicama, efikasnije postupanje po pritužbama |  |
|  | 4.11.1. |  | Izrada i usvajanje zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima od strane svih uključenih institucija na godišnjem nivou | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Slavko Vojinović, Nebojša Mrvaljević, Vučina Keković), Uprava carina (Ana Vuletić), Ministarstvo pravde - Uprava za antikorupcijsku inicijativu (Grozdana Laković), Međuresorska komisija za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, Policijska akademija (Vladimir Stanišić) |  | April 2014. i kontinuirano na godišnjem nivou |  | Budžetska sredstva 3.000 € TAIEX 2,700€ (za izradu Plana za period april 2014 – april 2015) |  | Izrađen i usvojen zajednički plan mjera |  |  |  |
|  | 4.11.2. |  | Sprovođenje plana i uspostavljanje mehanizma praćenja, uključujući godišnje izvještavanje o rezultatima | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Slavko Vojinović, Nebojša Mrvaljević, Vučina Keković), Uprava carina (Ana Vuletić), Ministarstvo pravde - Uprava za antikorupcijsku inicijativu (Grozdana Laković), Međuresorska komisija za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, Policijska akademija (Vladimir Stanišić) |  | Godišnje |  | / |  | Plan sproveden i uspostavljen mehanizam praćenja |  |  |  |

## PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA

### PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA

(Koordinator za oblast pravosudne saradnje u građanskim i privrednim stvarima: Ognjen Mitrović, Ministarstvo pravde)

| TRENUTNO STANJE U Crnoj Gori, pored relevantnih zakona (Zakon o parničnom postupku, Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja), pravni osnov za pravosudnu saradnju u građanskim i privrednim stvarima i u oblasti porodičnog prava sadržan je u međunarodnim ugovorima. U ovom trenutku Crnu Goru obavezuje 18 multilateralnih i 32 bilateralna ugovora kojima je regulisana oblast međunarodne pravosudne saradnje u građanskim i privrednim stvarima. Ova oblast takođe je zastupljena u nacionalnim strateškim dokumentima- Strategijom reforme pravosuđa 2014-2018 i Akcionim planom za sprovođenje Strategije, kao i Nacionalnim programom za integraciju CG u EU (link: www.mpa.gov.me). U cilju ostvarivanja kriterijuma za sticanje članstva u EU, potrebno je nastaviti napore da se zakonodavni okvir u ovoj oblasti u potpunosti uskladi sa pravnom tekovinom EU. Ovo podrazumijeva preduzimanje mjera za inkorporiranje regulativa u crnogorsko zakonodavstvo, uz procjenu uticaja ovakvih zakonodavnih reformi. U tom smislu, u oblasti medjunarodne pravosudne saradnje u građanskim i privrednim stvrima, usvojen je novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu ("Sl. list Crne Gore, broj 1/14"). Ovaj Zakon obezbjeđuje najviši nivo standarda usaglašenosti sa Uredbom 44/2001 i ostalim EU standardima. Obzirom da je Zakonom o međunarodnom privatnom pravu donio nekoliko apsolutnih novina u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i privrednim stvarima (klauzula odstupanja, norma neposredne primjene, institut uobičajenog boravišta, djelimično proširenje autonomije volje), to ni nacionalni sudovi u ovom trenutku nijesu upoznati u dovoljnoj mjeri sa predstojećim obavezama u primjeni zakona i nemaju dovoljno prakse u primjeni ovih instituta u sudskim postupcima. Stoga se kao imperativ javlja potreba dodatne i promptne edukacije u ovoj oblasti, naročito sa stanovišta primjene relevantne pravne tekovine EU u ovoj oblasti (materijalno pravo i sudska praksa). U smislu gore navedenog, Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija je početkom 2014. godine razvio program za specijalizovanu obuku o pravosudnoj saradnji u građanskim stvarima i u saradnji sa akademskim inititucijama sproveo prve programe edukacije u oblasti primjene Evropskog privatnog prava, sa učešćem međunarodnih eksperata. Postojeće stanje ljudskih resursa i administrativnih kapaciteta centralnih organa komunikacije (Ministarstvo pravde i Ministarstvo rada i socijalnog staranja), nije zadovoljavajuće za kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje obaveza u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i privrednim stvarima. Svi važeći propisi daju neophodan prostor za nesmetano pružanje međunarodne pravne pomoći u građanskim i privrednim stvarima. U prilog tome, statistički podaci govore iz 2012. i 2013. godine. U toku 2012. godine, u radu je bilo 1.497 predmeta međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima. Aktivne zamolnice, kada su pravosudni organi Crne Gore podnosioci zamolnica za pravnu pomoć, su činile 41,88 %, a pasivne 58,12 % ukupnog broja predmeta. Po vrsti predmeta, daleko najveći dio zamolnica odnosio se na uručivanje sudskih akata (80, 76 %), zatim slijede predmeti u kojima se traži dostava podataka ili dokumentacije (9,82%), a u manjem obimu su predmeti koji se odnose na uzimanje nasledničkih izjava (5,74 %), saslušanja (1,40%) i obavještenja o propisima stranih država (1,95%). Tokom 2013. godine u radu bilo 1,813 predmeta međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima. Crna Gora je bila podnosilac zamolnice u 37,56% slučajeva, a pružila pravnu pomoć u 62,44% slučajeva. Po vrsti predmeta, najveći dio se odnosio na uručivanja sudskih akata (80,30%), ali i na dostavu podataka ili dokumentacije (10,65%), dok je u manjem obimu evidentirano pružanje međunarodne pravne pomoći putem davanja nasljedničkih izjava (4,41%), obavještenja o propisima stranih država (2,26%) i saslušanja (1,43%). Tokom 2012 i 2013. godine, pred Ministarstvom pravde, kao centralnom organom za sprovođenje Konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece, bilo je u radu 8 predmeta iz ove oblasti. S obzirom da je Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i saradnji u pogledu roditeljske odgovornosti i mjera za zaštitu djece ratifikovana tokom 2012. godine, efekti primjene ove Konvencije će se pratiti u narednom periodu. Postojeći sistem evidencije predmeta u Ministarstvu pravde kao centralnom organu komunikacije ne omogućava precizno praćenje broja primljenih zamolnica i drugih zahtjeva zbog neadekvatnog sistema vođenja broja predmeta. Zbog navedenog, u predstojećem periodu potrebno je unaprijediti mehanizme statističkog izvještavanja u oblasti međunarodne pravne pomoći u građanskim i privrednim stvarima. Ovim će se doprinijeti kvalitetnijim analizama ostvarivanja međunarodne pravosudne saradnje i procjeni i prikazivanju efikasnosti u rješavanju zahtjeva iz trećih zemalja. Kvalitetna evidencija i operativne metode statističkog izvještavanja biće efikasan monitoring alat za procjenu nivoa regionalne i međunarodne saradnje u oblastima pravosuđa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u građanskim i privrednim stvarima“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Predlaganje mjera za prenošenje postojećih regulativa u crnogorsko zakonodavstvo uz analizu uticaja (administrativnih, budžetskih, kadrovskih i edukativnih potreba) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator Uticaja |
|  |  | Dostaviti tekst Predloga i/ili zakona o međunarodnom privatnom pravu na engleskom jeziku, sa pratećom Tabelom usklađenosti Evropskoj komisiji – DG Justice u cilju procjene stepena usklađenosti sa relevantnim konvencijama ( Brisel I i II, Rim I i II i Lugano) |  | MP (Svetlana Rajković,Jadranka Vukčević) | Oktobar 2013 | Nijesu potrebna sredstva | Dostavljen tekst zakona Evropskoj komisiji | Dostavljena ocjena uskladjenosti zakona o međunarodnom privatnom pravu od strane EK sa preporukama za dalje unaprijedjenje nacionalnog zakonodavstva |
|  |  | Pripremiti analizu nacionalnog parničnog procesnog i izvršnog zakonodavstva u cilju procjene stepena usklađenosti sa pravnom tekovinom EU. |  | MP (Svetlana Rajković,Tijana Badnjar) u saradnji sa MRSS (Svetlana Sovilj), Sudskim savjetom (Darko Drašković) i Vrhovnim sudom (Valentina Pavličić/Miroslava Raičević), pravnim fakultetima i uz angažovanje eksperta preko TAIEX | Januar– Decembar 2014 I dio analize | Budžet 32.400 (dvije radne grupe po 5 osoba , za analizu procesnog i analizu izvršnog zakonodavstva, 16.200 x 2 ) TAIEX 5.400 (dva eksperta - za analizu procesnog i analizu izvršnog zakonodavstva po pet radnih dana, 2.700 x 2) | Pripremljena Analiza stepena usklađenosti sa predlozima za izmjenu zakonodavstva u cilju pune harmonizacije i preporukama za jačanje kadrovskih kapaciteta nadležnih organa. | / |
|  |  | 5.1.2.1 | Pripremiti drugi dio Analize koja će sadržati i analizu uticaja prenošenja relevantnih EU regulativa u crnogorsko zakonodavstvo u smislu procjene trenutnih i potrebnih administrativnih, budžetskih, kadrovskih i edukativnih kapaciteta i potreba zasnovana na broju predmeta, efikasnosti postupka I postojećoj službeničkoj strukturi. | Ministarstvo pravde (Tijana Badnjar, Dara Tomčic) | II kvartal 2016 | Budžet TAIEX | Pripremljena Analiza sa preporukama za jačanje kadrovskih kapaciteta nadležnih organa. |  |
|  |  | Pripremiti predloge izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, u skladu sa preporukama iz Analize |  | Ministarstvo pravde (Tijana Badnjar) | 2018 | Budžet 27.710 € (radna grupa od 5 osoba, efektivni rad 2 mjeseca - nacrt zakona 8.900; Javna rasprava 3.810; Rad skupštinskih odbora 15.000 ; TAIEX 2.700 € (jedan ekspert pet radnih dana) | Utvrđen predlog izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku | / |
|  |  | Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku |  | Ministarstvo pravde (Tijana Badnjar) | 2018 | Budžet Rad skupštinskih odbora 15.000 € - iz prethodne mjere | Usvojene izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku | Obezbijeđeni normativni, institucionalni, administrativni i tehnički preduslovi za efikasnu primjenu prenijetih EU regulativa u Zakon o parnicnom postupku |
|  |  | Pripremiti predloge izmjena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, u skladu sa preporukama iz Analize |  | Ministarstvo pravde (Anka Vučinić) | 2018 | Budžet 27.710 € (radna grupa od 5 osoba, efektivni rad 2 mjeseca - nacrt zakona 8.900; Javna rasprava 3.810; Rad skupštinskih odbora 15.000 ; TAIEX 2.700 € (jedan ekspert pet radnih dana) | Utvrđen predlog izmjena i dopuna Zakona o izvršnom postupku |  |
|  |  | Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju |  | Ministarstvo pravde (Anka Vučinić) | 2018 | Budžet Rad skupštinskih odbora 15.000 € - iz prethodne mjere | Usvojene izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku | Obezbijeđeni normativni, institucionalni, administrativni i tehnički preduslovi za efikasnu primjenu prenijetih EU regulativa u Zakon o izvršnom postupku |
|  |  | Kontinuirano pratiti sprovođenje novih zakonskih rješenja Zakona o međunarodnom privatnom pravu kroz redovne izvještaje o primjeni zakona, sudsku praksu i načelna mišljenja Vrhovnog suda |  | MP (Jadranka Vukčević) u saradnji sa Vrhovnim sudom | Jednom godišnje nakon usvajanja Zakona | Budžet 4.450 € (radna grupa od 5 osoba, efektivni rad 1 mjesec) | Pripremljen izvještaj o primjeni Zakona sa statističkim podacima sudova i sudskom praksom | / |
|  |  | Potpisati Hašku Konvenciju o međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djeteta i drugim oblicima izdržavanja porodice iz 2007. godine |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija | Mart 2015 | Nijesu potrebna finansijska sredstva | Potpisana Haška konvencija | / |
|  |  | Pripremiti Predlog zakona o potvrđivanju Haške Konvencije o međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djeteta i drugim oblicima izdržavanja porodice iz 2007. Godine |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac) | Jun 2015 | Nijesu potrebna finansijska sredstva | Utvrđen prijedlog zakona potvrđivanju Haške Konvencije o međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djeteta i drugim oblicima izdržavanja porodice, Usvojen Zakon | Izvještaj o rezultatima implementacije Haške Konvencije |
|  |  | Adekvatno planirati i kadrovski popuniti Ministarstvo pravde i Ministarstvo rada i socijalnog staranja za poslove međunarodne pravosudne saradnje i pravne pomoći u građanskim i privrednim stvarima u skladu sa preporukama iz Analize – mjera 5.1.2. |  | Ministarstvo pravde (Ognjen Mitrović) Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Svetlana Sovilj) | Od marta 2015. | Budžet Napomena: u 2013 godišnji budžetski troškovi za jednog zaposlenog iznose 9.720 € | Broj novih sistematizovanih radnih mjesta u Ministarstvu pravde i Ministarstvu rada i socijalnog staranja u skladu sa preporukama iz Analize – mjera 5.1.2. Broj novozaposlenih službenika | Povećan broj službenika na poslovima međunarodne pravosudne saradnje i pravne pomoći u građanskim i privrednim stvarima u odnosu na postojeći |
|  |  | Zaključiti Sporazum o saradnji između Ministarstva pravde, Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i pravnih fakulteta na realizaciji programa obuke u oblasti međunarodnog privatnog prava i prava EU |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković,Jadranka Vukčević), Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije (Maja Milošević), Pravni fakulteti, ostali pravni fakulteti | Septembar 2013 | Nijesu potrebna finansijska sredstva | Zaključen Sporazum, koji definiše oblike saradnje kroz jedinstven program obuka | / |
|  |  | Pripremiti opšti program edukacije nosilaca pravosudne funkcije i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti. |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković,Jadranka Vukčević) u saradnji sa Vrhovnim sudom (Valentina Pavličić/Miroslava Raičević), Pravnim fakultetom, Upravom za kadrove (Jadranka Đurković), Centrom za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija (Maja Milošević) uz angažovanje eksperta preko TAIEX | Decembar 2013 | Budžet 9.720 € (radna grupa do 6 osoba efektivni rad 2 mjeseca ) TAIEX ekspert pet radnih dana – 2.700 | Pripremljen program edukacije klaster uključen u program rada Uprave za kadrove i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija | / |
|  |  | Realizovati program obuka nosilaca pravosudne funkcije i organa državne uprave prema utvrđenom programu |  | Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija (Maja Milošević) i Uprava za kadrove (Jadranka Đurković) uz angažovanje stranih eksperata | Od januara 2014. kontinuirano | Budžet Centra Napomena: jedna obuka za 20 osoba – 3.000 € Strani ekspert – 1.500€ Regionalni projekat: „Transboundary Judicial Cooperation in Civil Matters“ (donator: GIZ Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform) | Broj i vrsta organizovanih obuka Broj i struktura polaznika Medijski članci, Materijali objavljeni na web stranici ministarstava, Anketni listići učesnika | Administrativni kapaciteti pravosudnih organa i organa izvršne vlasti unaprijeđeni i osposobljeni da efikasno primjenjuju propise iz oblasti međunarodnog privatnog prava i prava EU |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Nacrt koraka za unapređenje statistike u svrhu praćenja efikasnosti u rješavanju međunarodnih zahtjeva u ovoj oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | Uspostaviti informacioni sistem koji će podržati vođenje evidencije MPPGiPS I MPPKS Napomena: informacioni sistem će podržati i vođenje evidencije MPPKS |  |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković,Dušan Polović) | Decembar 2014. | Troskovi uspostavljanja informacionog sistema – 100.000 € Za realizaciju ove mjere bice potrebna dodatna sredstva koja će MNE potrazivati kroz donacije i projekte bilateralne saradnje – 80.000€ Ddodatna sredstva u Budžetu za 2014 – 20.000 € | Uspostavljen informacioni sistem | Obezbijeđeni statistički podaci o predmetima MPPGS i MPPKS po vrsti pravne pomoći, pravnom osnovu, po državi molilji Skraćeno trajanje obrade predmeta I prikupljanja statističkih podataka |
|  | Uspostaviti evidenciju o primjeni Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i saradnji u pogledu roditeljske odgovornosti i mjera za zaštitu djece |  |  | Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Željko Šofranac) | Januar 2015 Kontinuirano polugodišnje izvještavanje | Budžet, 810,00 € (Redovne aktivnosti jednog službenika u trajanju od mjesec dana) | Uspostavljena evidencija o primjeni Konvencije | Obezbijeđeni statistički podaci o broju okončanih predmeta i broju predmeta koji su u radu |
|  | Razmotriti mogućnost povezivanja Informacionog sistema Ministarstva pravde sa PRIS-om u cilju omogućavanja korišćenja podataka za potrebe postupanja po predmetima MPPGiPS i MPPKS |  |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković,Dušan Polović), Sekretarijat sudskog savjeta (Darko Drašković) | decembar 2015 | Budžet, Za realizaciju ove mjere u dijelu koji se odnosi na obezbijeđivanje informatičkih preduslova za povezivanje sistema bice potrebna dodatna sredstva koja će MNE potrazivati kroz donacije I projekte bilateralne saradnje | Pripremljena analiza, Obezbijeđena informatička podrška | / |

### PRAVOSUDNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA

(Koordinator za oblast pravosudne saradnje u krivičnim stvarima: Ognjen Mitrović, Ministarstvo pravde)

| TRENUTNO STANJE Efikasna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima jedan je od ključnih izazova u naporima da se što efikasnije spriječi i suzbija kriminalna djelatnost, koja sve više dobija međunarodna svojstva. Kvalitetni mehanizmi borbe protiv ovih pojava podrazumijevaju kvalitetan normativni i institucionalni okvir. Jačanje kapaciteta pravosudnih i organa za sprovođenje zakona ostaje prioritet. U Crnoj Gori, osnov za ukazivanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima sadržan je u multilateralnim i bilateralnim međunarodnim ugovorima kao i u Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakoniku o krivičnom postupku. Međunarodna pravosudna saradnja u krivičnim stvarima ostvaruje se na osnovu 26 multilateralnih ugovora Savjeta Evrope i Ujedinjenih Nacija. Osim toga, pravna pomoć u krivičnim stvarima uređena je i bilateralnim međunarodnim ugovorima. U cilju poboljšanja efikasnosti primjene pravne pomoći u krivičnim postupcima sa međunarodnim elementom Ministarstvo pravde je pristupilo pripremi Izmjena i dopuna Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Tokom 2013. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ("Službeni list Crne Gore, broj 36/2013". Zakonom su predviđene normativne pretpostavke za: uvođenje mogućnosti izručenja uz saglasnost okrivljenog bez molbe, uvođenje mogućnosti odricanja od načela specijalnosti u postupcima izručenja, ukidanje ograničenja za ustupanja krivičnog gonjenja i obezbijeđivanje zaštite prava okrivljenog I drugih lica u krivičnim postupcima sa međunarodnim elementom. Takođe, u Zakonu se po prvi put propisuju i uslovi za priznanje odnosno odbijanje priznanja sudskih odluka u krivičnim stvarima, kao i zaštita podataka sadržanih u zamolnici odnosno odgovoru, a kao drugi oblici međunarodne pravne pomoci uvedeni su i zajednički istražni timovi i dostavljanje bankarskih podataka. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima baziran je na osnovnim međunarodnim dokumentima koji uređuju međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i to su: Evropska konvencija o uzajamnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima sa pratećim protokolima, Evropska konvencija o ekstradiciji sa pratećim protokolima, Konvencija o transferu osuđenih lica, Evropska konvencija o prenosu postupka. Članom 13 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima uvedena je mogućnost izručenja okrivljenog lica bez podnošenja molbe u cilju uskladjivanja sa- čl. 3 st. 2, čl. 9, 10 i 11 Konvencije od 10. 3.1995. o pojednostavljenom postupku izručenja između država članica Evropske unije, odnosno u pravcu obezbjeđivanja normativnih pretpostavki za primjenu evropskog naloga za hapšenje. U cilju ostvarivanja kriterijuma za sticanje članstva u EU, potrebno je nastaviti napore da se zakonodavni okvir u ovoj oblasti u potpunosti uskladi sa pravnom tekovinom EU. Ovo podrazumijeva preduzimanje mjera za inkorporiranje regulativa u crnogorsko zakonodavstvo, uz procjenu uticaja ovakvih zakonodavnih reformi. Prvenstveno, potrebno je implementirati, Konvenciju od marta 1995. o pojednostavljenoj proceduri izručenja između država EU, u cilju transponovanja Okvirne odluke 2002/584/PUP o evropskom nalogu za hapšenje i proceduri predaje između država članica kao i uzeti u obzir i Konvenciju iz 2000, o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima između država članica Evropske unije zajedno s protokolom. Crna Gora je u predhodnom periodu, u želji da na bilateralnoj osnovi stvori uslove za čvršću, obavezniju i efikasniju saradnju sa državama regiona u borbi protiv svih vidova kriminala a naročito organizovanog kriminala i korupcije, zaključila ugovore o izručenju sa Republikom Srbijom (2009, izmjene 2010), Republikom Hrvatskom (2010) i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (2011). U cilju daljeg unapređivanja saradnje, bilateralnim ugovorima sa Srbijom i Hrvatskom, koji su se počeli primjenjivati oktobra 2010. godine, propisan je postupak izručivanja sopstvenih državljana. U toku 2012, otpočeti su pregovori u cilju potpisivanja Ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, Ugovora o pravnoj pomoći u krivicnim stvarima I Ugovora o izručenju sa Republikom Kosovo. Sa Republikom Italijom su potpisani i ratifikovani Dodatni bilateralniugovor uz Evropsku konvenciju o izručenju od 13. decembra 1957. („Sl. List CG – Međunarodni ugovori 1/2014“) koji ima za cilj olakšavanje njene primjene i Dodatni bilateralni ugovor uz Evropsku konvenciju o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. („Sl. List CG – Međunarodni ugovori 1/2014“) koji ima za cilj olakšavanje njene primjene. Potpisivanje dodatnih bilateralnih ugovora sa Republikom Italijom očekuje se tokom 2013. Takođe, otpočet je i pregovarački proces sa Republikom Turskom, u cilju potpisivanja ugovora o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, izručenju i transferu osuđenih lica. Tokom 2012. godine, bilo je u radu 2299 predmeta međunarodne pravne pomoći, formiranih u 2012, što je za 179 predmeta više nego u 2011. Po strukturi, bilo je 145 predmeta izručenja, odnosno upućene su 104 molbe za izručenje stranim državama (aktivne), i primljena je 41 molba stranih država za izručenje (pasivna). Primljeno je i obrađeno 35 molbi za transfer osuđenih lica, od čega 30 molbi za transfer osuđenih u Crnu Goru i 5 molbi osuđenih lica za transfer iz Crne Gore u stranu državu. Zbog nedovoljno dobrih saobraćajnih veza, četvrtina aktivnih ekstradicija odvija se, uz tranzit, preko trećih država, što podrazumijeva potrebu obraćanja nadležnim organima treće države za davanje saglasnosti za tranzit. Ovo se odnosi i na dio predmeta transfera osuđenih lica. U radu je bilo 26 predmeta za priznanje i izvršenje strane sudske odluke, 202 predmeta ustupanja krivičnog gonjenja, 178 zamolnica za uručenje pismena, 648 zamolnica za dostavljanje izvoda iz kaznene evidencije, a 155 predmeta su podaci o osudi, 84 zamolnice kojima se tražila provjera podataka a ostalo se odnosi na zahtjev za privremenu predaju lica lišenog slobode, provjeru bankarskih računa i kao i 3 zahtjeva za lociranje eventualnih svjedoka od strane tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju sl. Tokom 2013. godine u radu je bilo ukupno 1983 predmeta, od čega 1132 (57.1%) aktivnih zamolnica, dok je pasivnih zamolnica bilo 851 (42.9%). Prema vrsti pravne pomoći najviše je bilo zahtjeva za tzv. “malu pravnu pomoć”, i to ukupno 1629 zamolnica (78.9%), dok je najmanje bilo zahtjeva za priznanje i izvršenje strane sudske odluke 59 zamolnica (2,9%). Postojeće stanje ljudskih resursa i administrativnih kapaciteta Ministarstva pravde, kao centralnog organa komunikacije, nije zadovoljavajuće za kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje obaveza u oblasti pravosudne saradnje u krivičnim stvarima. Međunarodna pravosudna saradnja Crne Gore u krivičnim stvarima sve je značajnija, i evidentno je da instrumenti saradnje, posebno sa državama regiona, EU i brojnim međunarodnim organizacijama (EUPM, MARRI, UNODC, SEESAC, INTERPOL, ICMPD, RAI, SELEC, RACVIAC; PCC-SEE Sekretarijat, Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih sila, GIZ, Savjet Evrope, UNOB, OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, Treptower grupa i dr.) ispunjavaju svoju svrhu. Osim toga, Vrhovno državno tužilaštvo je aktivni član Konsultativnog savjeta evropskih tužilaca, Savjetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope i Mreže tužilaca Zapadnog Balkana. VDT je uputio inicijativu za sticanje statusa posmatrača u Mreži generalnih tužilaca vrhovnih sudova Evropske unije u februaru 2013. Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije je pokrenuo inicijativu za sticanje statusa posmatrača u Evropskoj mreži za obuku u pravosuđu u februaru 2013, Sudski Savjet je na Generalnoj skupštini Evropske mreže sudskih savjeta (8-10. 06. 2012) izabran kao posmatrač, Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore je posmatrač u Mreži predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije i prisustvuje sastancima Mreže, takođe Vrhovni sud je pokrenuo inicijativu za sticanje statusa posmatrača u Savezu vijeća država i vrhovnih administarativnih jurisdikcija Evropske unije u februaru 2013. Ministarstvo pravde Crne Gore je postalo posmatrač u Mreži za zakonodavnu saradnju između ministarstava pravde EU u oktobru 2013. Po pitanju saradnje sa EUROJUST-om, Crna Gora je uputila prevod Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Sekretarijatu ovog tijela na ocjenu usklađenosti. U toku 2013. organizovana je posjeta predstavnika EUROJUST-a nadležnim organima u Crnoj Gori sa ciljem utvrđivanja postojanja uslova za zaključivanje Sporazuma o saradnji. Predstavnici EUROJUST boravili su u Crnoj Gori i u oktobru 2014, u cilju ocjene trenutnog stanja i implementacije preporuka EUROJUST u sklopu aktivnosti usmjerenih ka potpisivanju Sporazuma o saradnji Crne Gore i ove institucije. Eksperti EUROJUST su konstatovali da su sve njihove preporuke uzete u obzir i u potpunosti implementirane u praksi, što predstavlja veoma pozitivan korak, posebno ako se uzme u obzir činjenica da su crnogorske institucije to uspjele da urade za period od manje od godinu dana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: - Nacrt mjera za implementaciju glavnih djelova zakonodavstva, uključujući i procjenu uticaja o administrativnim kapacitetima, budžetskim i tehničkim uslovima; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  | Mjera / Aktivnost |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator Rezultata | Indikator Uticaja |
|  |  |  | Dostaviti prečišćeni tekst Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stavrima sa tabelom usklađenosti EK - Generalnom direktoratu za pravosuđe |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković, Vladimir Vujotić) | Septembar 2013. | Nijesu potrebna finansijska sredstva | Dostavljen tekst zakona EK | Dostavljena ocjena uskladjenosti Zakona zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od strane EK sa preporukama za dalje unaprijedjenje nacionalnog zakonodavstva |
|  |  |  | Pripremiti analizu postojećeg nacionalnog zakonodavstva u cilju procjene stepena usklađenosti sa pravnom tekovinom EU. Analiza će posebno sadržati i analizu uticaja prenošenja relavantnih EU regulativa u crnogorsko zakonodvstvo u smislu procjene trenutnih i potrebnih administrativnih, budžetskih, kadrovskih i edukativnih kapaciteta i potreba Ministarstva pravde, nadležnih sudova i tužilaštava, zasnovana na broju predmeta, efikasnosti postupka I postojećoj službeničkoj strukturi. |  | MP (Svetlana Rajković, Vladimir Vujotić) u saradnji sa Sudskim savjetom (Darko Drašković) i Vrhovnim sudom (Valentina Pavličić/Miroslava Raičević) i uz angažovanje eksperta preko TAIEX | Jun - Decembar 2014 | Budžet 16.200 € (radna grupa od 5 osoba , efektivni rad 4 mjeseca ) TAIEX 2.700 (jedan ekspert pet radnih dana) | Pripremljena Analiza stepena usklađenosti sa predlozima za izmjenu zakonodavstva u cilju pune harmonizacije i preporukama za jačanje kadrovskih kapaciteta nadležnih organa. | / |
|  |  |  | 5.2.2.1 | Organizovati posjetu eksperata EU tokom koje će se predstaviti modeli uvođenja pojedinih instituta u nacionalni pravni system (npr. Evropskog naloga za hapšenje i postupaka predaje; naloga za osiguranje imovine ili dokaza; Evropski nalog za pribavljanje dokaza) | MP (Ognjen Mitrović) VS VDT | Januar - Decembar 2015 | TAIEX 2015 | Organizovana posjeta i predstavljeni najbolji modeli uvođenja pojedinih pravnih instituta u nacionalni pravni sistem u nacionalni pravni system (npr. Evropskog naloga za hapšenje i postupaka predaje; naloga za zamrzavanje imovine ili dokaza; Evropski nalog za pribavljanje dokaza itd.) | Broj održanih radnih sastanaka u toku posjete; broj učesnika radnih sastanaka u toku posjete; broj zaključaka i preporuka predloženih od strane TAIEX eksperata. |
|  |  |  | 5.2.2.2. | Organizovati posjetu eksperata EU u cilju iznalaženja najboljih metoda usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu priznanja I izvršenja naloga o oduzimanju imovine ili predmeta i priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni. | MP (Ognjen Mitrović) VS VDT | Januar – Decembar 2015. | TAIEX 2015 | Organizovana posjeta i obezbjeđena podrška radnoj grupi i domaćim pravnim ekspertima na iznalaženju najboljih metoda usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu priznanja I izvršenja naloga za konfiskaciju i priznanja i izvršenja novčanih kazni. | Broj učesnika radnih sesija sa ekspertima EU; broj zaključaka i preporuka predloženih od strane eskperata EU; itd. |
|  |  |  | 5.2.2.3. | Organizovati posjetu eksperata EU u cilju iznalaženja najboljih metoda usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu: priznanja i izvršenja presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode; priznanja i izvršenja presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije; priznanje i izvršenje odluka o mjerama opreza. | MP (Ognjen Mitrović) VS VDT | Januar – Decembar 2015. | TAIEX 2015 | Organizovana posjeta i obezbijeđena podrška radnoj grupi i domaćim pravnim ekspertima na iznalaženju najboljih metoda usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu: priznanja i izvršenja presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode; priznanja i izvršenja presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije; priznanje i izvršenje odluka o mjerama opreza. | Broj učesnika radnih sesija sa ekspertima EU; broj zaključaka i preporuka predloženih od strane eskperata EU; itd. |
|  |  |  | Pratiti primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Posebno pratiti primjenu člana 13 izmjene i dopune Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kojim je uvedena mogućnost izručenja okrivljenog lica bez podnošenja molbe u cilju usklađivanja sa- čl. 3 st. 2, član 9, 10 i 11 Konvencije od 10.03.1995. o pojednostavljenom postupku izručenja između država članica Evropske unije |  | Ministarstvo pravde (Ognjen Mitrović) | Jednom godišnje nakon usvajanja zakona | Budžet, 810,00 € (Redovne aktivnosti jednog službenika u trajanju od mjesec dana) | Pripremljen izvještaj o primjeni sa statističkim podacima sudova | / |
|  |  |  | Pripremiti i usvojiti Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU |  | MP (Ognjen Mitrović) VS VDT | 2017 | Budžet 27.710 € (radna grupa od 5 osoba, efektivni rad 2 mjeseca - nacrt zakona 8.900; Javna rasprava 3.810; Rad skupštinskih odbora 15.000 ; TAIEX 2.700 € (jedan ekspert pet radnih dana) | Pripremljen predlog zakona Održana javna rasprava Usvojen Zakon | Zakon pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU usvojen i u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti |
|  |  |  | Pripremiti izmjene i dopune Zakona o sudovima, u cilju definisanja nadležnosti sudova u skladu sa Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU |  | MP (Nataša Radonjić) VS | 2018 | Budžet okvirno kao u prethodnoj mjeri TAIEX 2.700 € (jedan ekspert pet radnih dana) | Utvrđen predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Usvojen Zakon | Definisani sudovi nadležni za izdavanje I postupanje po evropskom nalogu za hapšenje |
|  |  |  | Definisati procedure primjene evropskog naloga za hapšenje, uzimajući u obzir uporedna normativna i operativna iskustva zemalja članica EU uz prethodne konsultacije sa Generalnim direktoratom za pravosuđe (DG JUST), naročito u pogledu toga da li su potrebne izmjene Ustava Biće realizovano kroz mjeru 5.2.5 |  | MP (Nataša Radonjić) VS VDT | I kvartal 2017 | Budžet Okvirno 2.000 € TAIEX 2.700 € (jedan ekspert pet radnih dana) | Definisane procedure (podzakonski akti ili poseban zakon) | / |
|  |  |  | Izvršiti analizu i po potrebi izmjeniti i dopuniti Krivični zakonik u cilju usklađivanja normi sa elementima bića 34 krivična djela iz Evropskog naloga za hapšenje |  | MP (Nataša Radonjić) VS VDT | IV kvartal 2017 | Budžet 35.820 € Za realizaciju ove mjere biće potrebna ekspertska podrška DG JUST | Utvrđen predlog izmjena i dopuna KZ, Usvojen KZ | / |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: - Uspostavljanje neophodnih institucija relevantnih za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima radi upotpunjenja institucionalnog okvira; omogućiti direktnu saradnju između crnogorskih sudova i sudova iz trećih zemalja; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator Rezultata | Indikator Uticaja |
|  |  | Adekvatno planirati i kadrovski osposobiti Ministarstvo pravde u dijelu međunarodne pravosudne saradnje i pravne pomoći u krivičnim stvarima u skladu sa preporukama iz Analize – mjera 5.2.2. |  |  | Ministarstvo pravde (Ognjen Mitrović) | Od marta 2015. | Budžet Napomena: u 2013 godišnji budžetski troškovi za jednog zaposlenog iznose 9.720 € | Broj novih sistematizovanih radnih mjesta u Ministarstvu pravde u skladu sa preporukama iz Analize – mjera 5.2.2. Broj novozaposlenih službenika | Povećan broj službenika na poslovima međunarodne pravosudne saradnje i pravne pomoći u krivičnim stvarima u odnosu na postojeći |
|  |  | Organizovati redovne sastanke predstavnika ministarstava pravde sa kojima Crna Gora ima potpisan bilateralni ugovor o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima na temu primjene bilateralnih ugovora koji predviđaju direktnu saradnju sudova |  |  | Ministarstvo pravde (Ognjen Mitrović), u saradnji sa ministarstvima pravde iz regiona | Od januara 2014 najmanje jednom godišnje | Budžet 4.520 € po sastanku za 4 osobe (avionska karta, 2 noćenja 2 dnevnice za jednu osobu 1130€) | Broj održanih regionalnih sastanaka | Povećan broj predmeta u kojima je uspostavljena direktna saradnja između sudova, Unapređen kvalitet implementacije bilateralnih ugovora |
|  |  | Organizovati regionalne konferencije na temu primjene odredaba bilateralnih ugovora koji predviđaju direktnu saradnju sudova |  |  | Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija (Maja Milošević) | Od januara 2014 najmanje jednom godišnje | Budžet 16.000 € (5 delegacija po dvije osobe) Za realizaciju ove mjere biće potrebna dodatna sredstva koja će MNE potrazivati kroz donacije I projekte bilateralne saradnje | Broj održanih regionalnih konferencija | Povećan broj predmeta u kojima je uspostavljena direktna saradnja između sudova Unapređen kvalitet implementacije bilateralnih ugovora |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Priprema i sprovođenje obuka, uzimajući u obzir zakonodavne dopune u usklađivanju zakonodavstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator Uticaja |
|  |  | Pripremiti plan edukacije nosilaca pravosudnih funkcija, Ministarstva pravde i službenika Uprave policije o pozitivnim propisima iz oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima koji obuhvata obuke o odredbama MPPKS, odredbama multilateralnih I bilateralnih ugovora iz oblasti MPPKS Tematske obuke za službenike ministarstava i sudije o odredbama definisanim konvencijama i uredbama EU: -Evropska konvencija o uzajamnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima sa pratećim protokolima, -Evropska konvencija o ekstradiciji sa pratećim protokolima, - Konvencija o transferu osuđenih lica, -Evropska konvencija o prenosu postupka. -Konvencija o pojednostavljenoj proceduri izručenja između država EU, -Okvirna odluka 2002/584/PUP o evropskom nalogu za hapšenje i proceduri predaje između država članica - Konvencija iz 2000. godine, o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima između država članica Evropske unije zajedno s protokolom |  |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković,Lidija Mašanović) u saradnji sa Vrhovnim sudom (Valentina Pavličić/Miroslava Raičević), VDT (Miljana Radović/Radmila Ćuković), Centrom za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija (Maja Milošević) i Policijskom akademijom (Milica Pajović/Jelena Tomić) uz angažovanje eksperta preko TAIEX | Decembar 2013 | Budžet 9.720 € (radna grupa od 6 osoba efektivni rad 2 mjeseca ) TAIEX ekspert pet radnih dana – 2.700 | Pripremljen program edukacije klaster uključen u program rada Uprave za kadrove i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i policijske akademije | / |
|  |  | Sprovoditi obuke na osnovu pripremljenog plana |  |  | Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija (Maja Milošević) i Policijska Akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) za potrebe: Ministarstvo pravde (Ognjen Mitrović) Sudovi Tužilaštva Policija uz angažovanje eksperta | Od januara 2014. | Budžet Centra Napomena: jedna obuka za 20 osoba – 3.000 € Strani ekspert – 1.500€ | Broj i vrsta organizovanih obuka, Broj i struktura polaznika, Medijski članci, Materijali objavljeni na web stranici ministarstva, Anketni listići učesnika | Administrativni kapaciteti pravosudnih organa, Ministarstva pravde i Uprave policije unaprijeđeni i osposobljeni da efikasno primjenjuju međunarodne ugovore i nacionalne propise iz oblasti pravosudne saradnje i pravne pomoći u krivičnim stvarima |
| Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Pripreme za zaključivanje sporazuma o saradnji s EUROJUST-om, naročito u pogledu zaštite ličnih podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  |  | Organizovati ekspertsku posjetu predstavnika EUROJUST relevantnim institucijama |  |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković,Ognjen Mitrović), u saradnji sa nadležnim institucijama | Tokom 2014, u zavisnosti od zahtjeva EUROJUST | Nijesu potrebna sredstva | Organizovana ekspertska posjeta Dostavljene tražene informacije | Na osnovu ocjene uskladjenosti nacionalnih propisa i izvještaja ekspertske misije definisani dalji potrebni koraci u cilju potpisivanja Sporazuma |
|  |  | Potpisati Sporazum o saradnji sa EUROJUST |  |  | Ministarstvo pravde (Svetlana Rajković, Ognjen Mitrović) | 2015, u zavisnosti od mišljenja EUROJUST | Nijesu potrebna sredstva | Potpisan sporazum | Rezultati implementacije Sporazuma |

## POLICIJSKA SARADNJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

### POLICIJSKA SARADNJA

(Koordinator za oblast policijske saradnje: Dejan Đurović, Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije)

| TRENUTNO STANJE Crna Gora aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji za sprovođenje zakona. Takođe, uspostavila je praktičnu saradnju s nekim članicama EU. Kao rezultat, nekoliko policijskih operacija vođeno je u saradnji s organima iz država članica EU, kao i drugih zemalja iz regiona, zatim Interpolom i Europolom. - INTERPOL – Crna Gora je od 19.09.2006. godine punopravni član INTERPOL-a. U okviru Uprave policije, sistematizovan je Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju, koji je ujedno i Nacionalni centralni biro INTERPOL-a Podgorica. Odsjek broji 30 službenika. NCB INTERPOL je povezan na INTERPOL-ovu bazu podataka putem I-24/7 sigurnog komunikacionog linka, kroz koji se razmjenjuju podaci sa ostalim državama članicama INTERPOL-a. NCB INTERPOL je instalirao tzv. MIND sistem, putem koga se vrše direktne provjere INTERPOL-ovih baza podataka, na crnogorskim graničnim prelazima. Posredstvom INTERPOL-a vrši se intenzivna i kontinuirana saradnja u pravcu razmjene podataka neophodnih za prikupljanje dokaza za lica – počinioce krivičnih djela, razmjena dokaznog materijala neophodnog za sudske postupke (međunarodna pravna pomoć), razmjena zamolnica nadležnih tužilaštava i organizovanje zajedničkih policijskih operacija. Podaci se razmjenjuju putem sigurnog komunikacionog linka I-24/7. - EUROPOL – Crna Gora je 19.09.2008. godine potpisala Strateški sporazum o saradnji sa EUROPOL-om, koji je u julu 2009. godine ratifikovan u Skupštini Crne Gore u formi zakona (objavljen u “Službenom listu Crne Gore – Međunarodni ugovori” br.2/2009). U novembru 2010. godine, uspostavljen je sigurni komunikacioni link, koji je u aprilu 2012. godine unaprijeđen u SIENA komunikacioni link. U aprilu 2012.godine Crna Gora je odgovorila na dodatna pitanja EUROPOL-a u pogledu zaštite ličnih podataka, a u novembru 2012. godine evaluacioni tim EUROPOL-a posjetio je Crnu Goru i na licu mjesta izvršio procjenu da li su se stekli preduslovi za započinjanje procesa potpisivanja operativnog sporazuma o saradnji, na osnovu čega je od strane eksperata EUROPOL-a sačinjen izvještaj u aprilu 2013.godine koji je dostavljen Zajedničkom nadzornom tijelu EU (JSB) na mišljenje u pogledu davanja preporuka EUROPOL-u za otpočinjanje procesa pregovora o potpisivanju Operativnog sporazuma o saradnji sa Crnom Gorom. Što se tiče saradnje, ona se odvija na strateškom nivou, posredstvom sigurnog komunikacionog linka. Operativna saradnja se odvija posredstvom jedne od država članica EUROPOL-a. Crna Gora je u procesu odabira oficira za vezu koji će biti poslat u sjedište EUROPOL-a u Hagu, odmah po ispunjenju potrebnih preduslova. Crna Gora je, 29. septembra 2014, potpisala Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji sa EUROPOL-om. Planirano je slanje oficira za vezu koji će pomoći intenziviranju saradnje sa državama članicama EU. Izradjena je analiza ispunjenja bezbjednosnih standarda definisanih EUROPOL-ovim uputstvima: Europol-ovim uputstvom za bezbjednost mreze, Europol-ovim prirucnikom za bezbjednost i Europol-ovim vodičem za bezbjednost. - SELEC – Crna Gora je tokom 2011. godine ratifikovala SELEC konvenciju, u Skupštini Crne Gore, u formi zakona. Crna Gora ima svog oficira za vezu u SELEC-u, od novembra 2009. godine. Crna Gora od jula 2010. godine ima uspostavljen zaštićen komunikacioni link sa SELEC-om. Nacionalna kontakt tačka za SELEC (gdje je sigurni komunikacioni link lociran) je Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju. Putem SELEC-a vrši se razmjena podataka i organizovanje zajedničkih policijskih operacija usmjerenih na otkrivanje konkretnih krivičnih djela i procesuiranje određene kriminalne grupacije koja je predmet interesovanja te zajedničke policijske operacije. Podaci se razmjenjuju putem SELEC komunikacionog linka, oficira za vezu, ili u neposrednom kontaktu na zajedničkim sastancima. - Kroz bilateralnu saradnju (kroz mrežu oficira za vezu) vrši se razmjena podataka vezanih za konkretnu policijsku operaciju i koordinacija istražnih aktivnosti u obije države u cilju pravovremenog prikupljanja dokaza i procesuiranja lica pred nadležnim sudovima, te razmjene dokaznog materijala ili materijala potrebnog za forenzičko vještačenje. Crna Gora je identifikovala glavne izazove u implementaciji pravne tekovine o policijskoj saradnji. Posebna pažnja i kapaciteti se usmjeravaju na implementaciju Odluke 2008/615/PUP o intenziviranju prekogranične saradnje, naročito u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala (Prumska odluka) i Okvirne odluke 2006/960/PUP o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između organa za sprovođenje zakona država članica Evropske unije (Švedska inicijativa). Takođe je prepoznata potreba uspostavljanja Sirene biroa. Urađena je analiza sa predlogom mjera u vezi postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup podacima u bazama podataka i uspostavljanja zaštićene elektronske komunikacione mreže za međusobni pristup podacima i razmjenu informacija među službama za primjenu zakona, uključujući i državno tužilaštvo.Realizovae su obuke za medjunarodnu policijsku saradnju. Izrađena je analiza stanja u vezi postojanja baza podataka DNK, otisaka prstiju I motornih vozila I mogucnosti razmjene tih podataka u okviru Pruma. Takodje, izradjena je analiza informacionog sistema u pogledu prilagodljivosti za ispunjenje obaveza iz Prumske odluke. Donacijom FBI-a, nabavljen je CODIS softver i sprovedene su obuke za upotrebu CODIS-a, a u toku je iznalaženje modela za nabavku AFIS-a. Urađena je analiza stanja u vezi »Data availability, Accessibility and Reciprocity« i definisanje kontakt tačaka (Policija, Carina, Tužilaštvo), a koja se odnosi na implementaciju Svedske inicijative (Odluka Savjeta 2006/960/JHA). PRAVNI OKVIR Zakonik o krivičnom postupku („Sl. list CG“, br. 57/09, 49/10), Krivični zakonik (“Sl. list CG”, br. 70/03, 13/04, 47/06, 40/08, 25/10 i 32/11), Zakon o unutrašnjim poslovima (“Sl. list CG”, br. 44/12, 36/13 i 1/15), Zakon o zaštiti ličnih podataka (“Sl. list CG”, br. 79/08, 70/09 i 44/12), Zakon o tajnosti podataka (“Sl. List CG”, br. 14/08 i 14/13), Zakon o ratifikaciji strateškog sporazuma o saradnji sa Europol-om (“Sl. list CG”, br. 2/09). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Policijska saradnja“ |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: - Uspostavljanje neophodnih standarda zaštite podataka kako bi se omogućila nesmetana implementacija operativnog sporazuma s Europolom - Potpisivanje operativnog sporazuma s Europolom - Slanje oficira za vezu u sjedište Europola u Hagu |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | Angažovanje eksperata EU u cilju izrade: - Analize trenutnog stanja sa aspekta primjene standarda zastitne ličnih podataka i tajnosti podataka (zakonodavna, organizaciona, IT, kadrovska i proceduralna analiza) - Predloga mjera za izradu procedura, organizaciju obuka I nabavku nedostajuće opreme (kompjuterska, bezbjednosna oprema, aplikativna rješenja) za implementaciju standarda u oblasti zaštite ličnih podataka | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović, Zora Čizmović), Policijska akademija (Milica Pajovic/Jelena Tomic) | - mart 2015 - jun 2015 | Twining projekat ŠAP | - Angažovani eksperti. Napravljena analiza - Izrađen predlog mjera za unaprjeđenje stanja u pogledu zaštite ličnih podataka i tajnosti podataka | / |
|  | Ispunjenje standarda zaštite ličnih podataka na osnovu urađene analize: - Izrada pravilnika o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima - Izmjena procedura za rukovanje ličnim podacima - Izrada Plana zaštite ličnih podataka - dorada aplikativnih rješenja za elektronsku evidenciju ličnih podataka, i primjenu IT bezbjednosnih standarda - organizovanje kontinuiranih obuka službenika Uprave policije u pogledu zastitne ličnih podataka | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Zora Čizmović, Dejan Đurović, Nataša Starovlah-Knežević), Policijska akademija (Milica Pajovic/Jelena Tomic) | - Septembar 2013 - jun 2015 - jun 2015 - Novembar 2013 - Septembar 2013 – IV kvartal 2017, kontinuirano, najmanje 1 godišnje | - Nema dodatnih troškova - Twining projekat ŠAP - Twining projekat ŠAP - 50.000 eur /–budžetska sredstva - 20.000 eur/godišnje / Biće aplicirano za eksterno finansiranje (TAIEX) I budžetska sredstva | - Izrađeni pravilnici o formi I sadržaju evidencija ličnih podataka koji se vode po Zakonu o unutrašnjim poslovima - Izrađene procedure za rukovanje ličnim podacima (unos, ažuriranje i brisanje ličnih podataka) - Izrađen Plan zaštite ličnih podataka - izrađena aplikativna rješenja za elektronsko vođenje svih baza ličnih podataka, kao i za automatsko upozorenje/brisanje ličnih podataka čuvanih u elektronskim bazama podataka, po isteku zakonskog roka za čuvanje podataka u bazama - Napravljen plan kontinuiranih obuka službenika UP – sačinjen program Policijske akademije | - - - broj izvršenih kontrola u pogledu zaštite ličnih podataka, broj zahtjeva za uvid/žalbi lica čiji se podaci obrađuju, broj usvojenih / odbijenih žalbi/zahtjeva za uvid. - – - Broj informacija / ličnih podataka koji se pohranjuju u elektronskom obliku u evidencije ličnih podataka; broj informacija razmijenjenih posredstvom Europol-a koje su pohranjene u elektronske evidencije ličnih podataka - Broj neklasifikovanih i klasifikovanih informacija razmijenjenih sa Europol-om (broj informacija koje sadrže lične podatke), broj informacija pohranjenih u analitičke radne fajlove Europol-a (AWF) |
|  | Ispunjenje bezbjednosnih standarda definisanih: - Europol-ovim uputsvom za bezbjednost mreže (System Specific Security Requirements) - Europol-ovim priručnikom za bezbjednost (Security Manual) - Europol-ovim vodičem za bezbjednost | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Dejan Đurović, Nataša Starovlah-Knežević), Direkcija za zaštitu tajnih podataka | Novembar 2013 | Cca 20.000 EUR / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - Ekspertska pomoć (TAIEX) | Ispunjeni standardi – sačinjena analiza ispunjenosti preporuka definisanih Europol-ovim dokumentima u odnosu na standard-procedure primijenjene u CG | / |
|  | Potpisivanje Operativnog sporazuma o saradnji sa EUROPOL-om (u cilju razmjene ličnih podataka). | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Ivan Ivanišević, Dejan Đurović) | Do Decembra 2014. (29.09.2014) | Nema dodatnih troškova | Potpisan Operativni sporazum o saradnji. Ratifikovan u Skupštini CG, stupio na snagu | Broj neklasifikovanih i klasifikovanih informacija razmijenjenih sa Europol-om, broj informacija pohranjenih u analitičke radne fajlove Europol-a (AWF), broj policijskih operacija kao rezultat razmijenjenih informacija sa Europol-om |
|  | Odabir i slanje policijskog oficira za vezu u Sjedište Europola - Obuka odabranog oficira za vezu prije slanja u Europol | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Ivan Ivanišević, Dejan Đurović), Policijska akademija (Milica Pajovic/Jelena Tomic) | jun 2015 | 80.000 / godišnje, budžetska sredstva, eksterno finansiranje (TAIEX) | Sprovedena procedura odabira policijskog oficira za vezu Sprovedena obuka za policijskog oficira za vezu, shodno Uputstvu Europol-a o zadacima, vještinama I osposobljenosti Oficira za vezu Policijski oficir za vezu upućen u Europol – formirana crnogorska kancelarija za vezu u sjedištu Europol-a | Broj informacija razmijenjenih posredstvom oficira za vezu. Broj zajedničkih predmeta – policijskih operacija u kojima je uključen oficir za vezu |
|  | - Pristupanje i aktivno učešće Crne Gore u Analitičkim radnim fajlovima (AWF) i Fokalnim tačkama (FP) EUROPOL-a - Određivanje - imenovanje kontakt osoba koje će imati ulogu nacionalnih kontakt tačaka za AWF i komunikaciju sa FP EUROPOL-a | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Dejan Đurović) | - mart 2015, kontinuirano - mart 2015 | 15.000 € godišnje | - Crna Gora učesnik u FP i Analitičkim radnim fajlovima (AWF) EUROPOL-a koji se tiču Jugoistočne evrope (kroz dostavljanje, analizu i korištenje informacija iz FP i AWF-a,) - Određene – imenovane nacionalne kontakt tačke za AWF i komunikaciju sa FP EUROPOL-a | Broj fokalnih tačaka u kojima Crna Gora učestvuje, broj informacija razmijenjenih sa Fokalnim tačkama EUROPOL-a i unesenih u analitičke radne fajlove Europol-a (AWF); broj krivičnih prijava – procesuiranih lica I kriminalnih organizacija, na osnovu informacija dobijenih iz analitičkih radnih fajlova (AWF) i razmjenom informacija kroz fokalne tačke |
|  | Dostavljanje Europol-u informacija o novim identifikovanim psihoaktivnim supstancama, putem Siena linka | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Dejan Đurović) | Januar 2014, Kontinuirano | Nema dodatnih troškova | Broj dostavljenih informacija u odnosu na broj identifikovanih novih psihoaktivnih supstanci | / |
|  | Uspostavljanje zaštićene elektronske komunikacione mreže za međusobni pristup bazama podataka i razmjenu informacija među službama za primjenu zakona, uključujući i državno tužilaštvo, u skladu sa Zakonom o zastiti licnih podataka, kroz: - Izradu analize sa predlogom mjera, u vezi postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup bazama podataka 2. Realizaciju mjera za omogućavanje pristupa podacima baza podataka i razmjenu informacija a) Razmjena poruka između korisnika sistema sa mogućnošću razmjene fajlova b) Automatsko prikupljanje podataka korišćenjem WEB servisa ili Message Queuing, u skladu sa principom „treba da zna“, na osnovu konkretnih upita c) Realizacija Enterprise Service Bus razmjene podataka | Ministarstvo unutrašnjih poslova-UP (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović, Nikola Rogošić), Ministarstvo pravde (Merima Baković, Dušan Polović), MIDT (Milica Vučinić) Vrhovno državno tužilaštvo (Stojanka Radović) | - oktobar 2013 2. a) mart 2015 b) mart 2016 c) I kvartal 2017 | - Nema dodatnih troškova 2. a) Cca 50.000 eur / budžetsko finansiranje b) Cca 200.000 eur / budžetsko finansiranje c) Cca 100.000 eur / budžetsko finansiranje | a) Omogućena razmjena poruka i fajlova Sprovedene obuke o načinu razmjene podataka b) Urađen poseban program kojim se omogućava pristup podacima baza podataka Izvršeno povezivanje svih relevantnih organa sa tužilaštvom Sprovedene obuke o načinu razmjene podataka c) Poboljšani postojeći tehnički uslovi za pristup podacima u nadležnim organima Sprovedene obuke o načinu razmjene podataka -Izvještaj evropske komsije -Izvještaj MONEYVAL-a | Uspostavljena bolja i efikasnija međuinstitucionalna saradnja (broj razmijenjenih informacija, broj pristupa podacima, broj istraga za koje je korištena mreža radi pristupa podacima iz baza podataka i razmjene informacija) |
|  | - Definisanje Siena linka kao glavnog kanala za razmjenu informacija u sklopu implementacije EU instrumenata (Prum, Švedska inicijativa, Službi za oduzimanje imovinske koristi - ARO), koji regulišu prekograničnu saradnju i razmjenu informacija - Širenje Siena linka na druge službe za primjenu zakona | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Dejan Đurović), Uprava carina USPNiFT | - mart 2015 2. decembar 2015 | - Nema dodatnih troškova - Cca 50.000 EUR / budžetsko finansiranje, eksterno finansiranje (TAIEX) | - Definisan Siena link kao glavni kanal komunikacije - Napravljena analiza potrebe za širenjem Siena linka na druge službe za primjenu zakona; stvaranje preduslova (pravnih, proceduralnih, tehničkih) za širenje Siene. Omogućeno korišćenje Siena linka definisanim službama za primjenu zakona | Broj razmijenjenih informacija posredstvom Siene. Broj razmijenjenih informacija u okviru primjene Pruma, Švedske inicijative, ARO |
|  | Definisanje uloge Biroa Europol-a u koordiniranju aktivnostima predstavnika Crne Gore u Europol-u (Upravni odbor, Radne grupe, Sastanak sefova ENU...), kroz izradu Priručnika za međunarodnu policijsku saradnju | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Tomić, Dejan Đurović) | decembar 2015 | Twining projekat ŠAP | Izrađen Priručnik – operativne procedure za međunarodnu policijsku saradnju | / |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Policijska saradnja“ |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Uspostavljenje efikasnih preduslova (organizacione, informacione, kadrovske infrastrukture) za policijsku saradnju uključujući analizu troškova, administrativnih kapaciteta, budžeta i potreba za obukama |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | 1. Analiza postojećeg stanja u pogledu neophodnih resursa za efikasnu međunarodnu policijsku saradnju: - oprema (kompjuterska I komunikaciona oprema) - ljudski resursi (analiza potreba za povećanjem broja službenika, analiza potreba za obukama) - analiza potreba za dodatnim finansijskim sredstvima shodno definisanim potrebama 2. Realizacija aktivnosti na osnovu urađene analize potreba: - nabavka opreme - regrutacija nedostajućeg kadra - obuke službenika | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović) | Januar 2014, kontinuirano | Procjena troškova je cca 30.000 EUR / godišnje (budžetska sredstva) | Napravljena analiza. Definisana potrebna finansijska sredstva. Nabavljena oprema za Odsjek, koja je definisana analizom kao potrebna, oprema stavljena u funkciju Regrutovan kadar, izvršene obuke, u skladu sa analizom potreba | / |
|  | Izmjena Uredbe o policijskim predstavnicima u cilju: - uvođenja mogućnosti da policijski predstavnici mogu zastupati interese EU u trećim državama - Izmjena procedura odabira policijskih predstavnika u cilju definisanja ovlašćenja direktora policije da sprovodi proceduru odabira i predlaže kandidata za policijskog predstavnika - Definisanja ovlašćenja policije za davanje smjernica za rad policijskim predstavnicima | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Hermin Šabotić, Dejan Đurović) | Jun 2014 | 2.430 € | Izmijenjena Uredba u pogledu omogućavanja da policijski predstavnici mogu zastupati interese EU u trećim državama | Broj informacija koje su razmijenjene sa oficirom za vezu za potrebe drugih država članica EU, broj policijskih operacija iniciranih od strane oficira za vezu, za potrebe drugih država članica EU |
|  | Izrada Operativnih procedura za postupanje policijskih predstavnika u inostranstvu | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Tomić, Dejan Đurović) | decembar 2015 | Twining projekat ŠAP | Angažovani eksperti za stručnu pomoć pri izradi Procedura. Izrađene pisane operativne procedure za postupanje naših policijskih predstavnika u inostranstvu | Broj informacija koje su razmijenjene između oficira za vezu I policijskh službi države domaćina. |
|  | Članstvo u Mreži oficira za vezu država EU | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Tomić, Dejan Đurović) | Nakon prijema u EU | Nema dodatnih troškova | Crna Gora član mreže oficira za vezu država članica EU; aktivno učešće u mreži, prisustvovanje sastancima mreže oficira za vezu, sprovođenje smjernica definisanih na nivou EU | Broj zajedničkih policijskih operacija kao rezultat razmjene informacija među oficirima za vezu država EU |
|  | - Širenje Interpol-ovih servisa – uspostavljanje FIND sistema I njegovo integrisanje sa postojećim policijskim bazama podataka - Unos svih izgubljenih/ukradenih/nevažećih putnih dokumenata u Interpol-ovu SLTD bazu podataka - Izrada procedura za korištenje FIND sistema - Uspostavljanje sistema za provjere putnika na kruzerima i turističkim brodovima (Interpol-ove Batch provjere) - Širenje FIND sistema na privatni sektor | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović) | - Septembar 2013 - 2013, Kontinuirano - Septembar 2013 - mart 2015 - jun 2015 | - Cca 50.000 eura/ budžetska sredstva - Nema dodatnih troškova - Cca 10.000 / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - Ekspertska pomoć (TAIEX, INTERPOL) - Cca 10.000 / Budžetsko finansiranje - Ekspertska pomoć (INTERPOL) - Nema dodatnih troškova | - Implementiran FIND sistem Nabavljena nedostajuća oprema – stavljena u funkciju Izrađena potrebna aplikativna rješenja - Automatski unos svih nevažećih dokumenata u Interpol-ovu SLTD bazu podataka - Izrađena procedura za korištenje FIND sistema - Uspostavljen sistem za provjere putnika na kruzerima I turističkim brodovima, broj izvršenih provjere na graničnim prelazima - FIND sistem povezan sa privatnim sektorom u cilju provjere dokumenata, vozila. | Broj unijetih lica/vozila/dokumenata u Interpol-ovu bazu podataka, broj provjera lica/vozila/dokumenata, broj pogodaka, broj pronađenih lica koja se potražuju, broj pronađenih vozila koja se potražuju |
|  | Dorada i uvezivanje sa postojećim aplikacijama na nivou MUP-a i izrada novih aplikacija: - Izrada aplikacije za krim. obavještajni rad i upravljanje predmetima na nivou Uprave policije - Dorada aplikacije “Potražna” I njeno uvezivanje sa “Case Management” aplikacijom OMPS-a. - Uvezivanje OMPS sa AFIS-om u Forenzičkom centru | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović) | - jun 2016 - septembar 2015 - decembar 2016 | Cca 60.000 eur/ Biće aplicirano za eksterno finansiranje - - , Ekspertska pomoć (TAIEX) / IPA 2, budžetska sredstva | Dorađene postojeće aplikacije: - Izrađena aplikacija Izvršena obuka službenika - “Potražna” – uvezana sa Case Management - om. - Instalirana AFIS aplikacija u OMPS, uvezana sa AFIS centralnom bazom u forenzičkom centru | - Broj informacija unijetih u Krim.obavještajni sistem posredstvom aplikacije za upravljanje predmetima, procentualni udio informacija (entiteta) iz aplikacije za upravljanje predmetima dobijenih kroz međunarodnu policijsku saradnju u odnosu na ukupan broj informacija (entiteta) - Broj lica koja se potražuju pronađenih u Crnoj Gori, broj lica koja se potražuju od strane CG pronađenih u inostranstvu, broj tražnih lica unijetih kroz aplikaciju za upravljanje predmetima, broj lica izručenih iz C rne Gore I izručenih u Crnu Goru - Broj provjera kroz AFIS jedinicu u OMPS, broj pogodaka na osnovu upita dobijenih kroz međunarodnu policijsku saradnju |
|  | Uspostavljanje dežurne službe 24/7 za potrebe međunarodne policijske saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Tomić, Dejan Đurović) | - Decembar 2013 - Decembar 2013 | 12.000 eura / godišnje, budžetska sredstva | - Popunjena sistematizovana radna mjesta, Uspostavljen rad međunarodne policijske saradnje po principu 24/7 - Izrađena instrukcija za rad 24/7 službe | Broj službenika angažovanih za rad u dežurnoj službi za međunarodnu policijsku saradnju, broj informacija razmijenjenih van redovnog radnog vremena, broj predmeta po kojima je postupljeno van redovnog radnog vremena |
|  | Obuka službenika u oblasti medjunarodne policijske saradnje, u vezi: - Korištenja Interpol-ovih baza podataka - Korištenja Europol-ovih baza podataka - Uvođenja novih sistema razmjene podataka (I-link, Siena, SIS, Prum) - Standarda zaštite ličnih podataka I tajnosti podataka - Rada sa analitičkim radnim fajlovima Europol-a - Pristupa Šengen informacionom sistemu - Sprovođenja ciljnih potraga I ekstradicije lica - Strani jezici | Policijska akademija (Milica Pajovic/Jelena Tomic), Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Dejan Đurović, Zora Čizmović) | Januar 2014, Kontinuirano | 20.000 EUR / godišnje – Biće aplicirano za eksterno finansiranje (Twining projekat ŠAP, TAIEX) / budžetska sredstva | Definisan plan obuka. Organizovane obuke na nacionalnom i međunarodnom nivou Sprovedene klasične obuke i e-learning Broj sprovedenih obuka u odnosu na broj planiranih obuka. Broj obučenih službenika u odnosu na ukupan broj službenika predviđen za obuke – periodično setiranje službenika | Broj razmijenjenih informacija u medjunarodnoj policijskoj saradnji, broj unijetih podataka u Interpol-ovu, Europol-ovu bazu, broj pogodaka u bazama podataka Interpol-a, Europol, broj lica lišenih slobode na osnovu Interpol-ovih potraga, broj organizovanih međunarodnih policijskih operacija, |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Policijska saradnja“ |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Učešće u saradnji po pitanjima kao što su obezbjeđivanje fudbalskih utakmica, kriminal povezan s motornim vozilima i zaštita javnih ličnosti |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | - Uspostavljanje Nacionalne kontakt tačke (NKT) za fudbalske utakmice - Obuka službenika NKT za međunarodnu saradnju (obuka za strane jezike) - Obavještenje Savjeta EU o uspostavljanju NKT | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Nikola Janjušević, Dejan Đurović), Uprava za kadrove (Jadranka Đurković), Policijska akademija (Milica Pajovic/Jelena Tomic) | - Decembar 2014 - Januar 2014 – II polovina 2019, - Nakon prijema u EU | - Nema dodatnih troškova - 10.000 / godišnje, budžetska sredstva - Nema dodatnih troškova | - Uspostavljena Nacionalna kontakt tačka - Broj obuka, broj službenika u NKT koji govore strani jezik, u odnosu na ukupan broj službenika u NKT - Dostavljeno obavještenje Generalnom sekretarijatu Savjeta EU o uspostavljenoj NKT | Broj razmijenjenih informacija između nacionalne kontakt tačke i NKT drugih država EU; broj organizovanih zajedničkih aktivnosti vezanih za fudbalske utakmice |
|  | - Uspostavljanje Nacionalne kontakt tačke (NKT) za zaštitu javnih ličnosti - Obuka službenika NKT za međunarodnu saradnju (obuka za strane jezike) - Obavještenje Savjeta EU o uspostavljanju NKT | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Predrag Ašanin, Dejan Đurović), Policijska akademija (Milica Pajovic/Jelena Tomic) | - Decembar 2014 - Januar 2014 – II polovina 2019, - jun 2015 | - Nema dodatnih troškova - 10.000 eur / godišnje, budžetska sredstva - Nema dodatnih troškova | - Uspostavljena Nacionalna kontakt tačka - Broj obuka, broj službenika u NKT koji govore strani jezik, u odnosu na ukupan broj službenika u NKT - Dostavljeno obavještenje Generalnom sekretarijatu Savjeta EU o uspostavljenoj NKT | Broj razmijenjenih informacija između nacionalne kontakt tačke i NKT drugih država EU; broj organizovanih zajedničkih aktivnosti vezanih za zaštitu štićenih ličnosti |
|  | Uspostavljanje Nacionalne kontakt tačke (NKT) za prekogranični kriminal u vezi sa motornim vozilima | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Tomić, Dejan Đurović) | Nakon prijema u EU | Nema dodatnih troškova | Uspostavljena Nacionalna kontakt tačka | Broj razmijenjenih informacija između NKT i nacionalnih kontakt tačaka država EU u vezi sa krivičnim djelima povezanim sa motornim vozilima. broj vozila pronađenih na osnovu razmijenjenih informacija posredstvom NKT i unosa/upita u dostupne baze podataka (Interpol, SIS II) |
|  | Definisanje procedura za automatske simultane provjere nacionalne i SIS i Interpol-ove baze podataka kradenih vozila - definisanje procedura i workflow-a za razmjenu dodatnih informacija nakon pogotka (definisanje prava i obaveza) - davanje pristupa podacima u bazama podataka službama za registraciju motornih vozila | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović) | - decembar 2015 (Za SIS II - po prijemu u EU) - decembar 2015 (Za SIS II - Po prijemu u EU) | - Cca 10.000 eura / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - ekspertska pomoć (TAIEX) - Cca 10.000 eura / budžetska sredstva | - Definisane procedure za automatske simultane provjere nacionalne i SIS i Interpol-ove baze podataka kradenih vozila Dat pristup službi za registraciju vozila Interpol-ovim i SIS-ovim bazama podataka u pogledu provjere vozila, - Definisana procedura za postupanje nakon potvrđivanja da se vozilo traži – definisanje prava i obaveza | Broj unijetih vozila u Interpol-ovu I SIS II bazu podataka, broj provjera vozila, broj pogodaka, broj pronađenih vozila koja se potražuju, broj razmijenjenih informacija na osnovu pogodaka u bazama Interpol-a I SIS II |
|  | Nadogradnja nacionalnog informacionog sistema radi automatske sinhronizacije nacionalne i Šengen / Interpol-ove baze kradenih vozila prilikom unosa/obustave traganja za vozilima | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović) | mart 2015 (II polovina 2019 za SIS II) | cca 20.000 EUR (za Interpol) / budžetska sredstva / eksterno finansiranje | Dorađen nacionalni informacioni sistem koji omogućava simultane provjere svih dostupnih međunarodnih baza podataka kradenih vozila (u pozadini nacionalne aplikacije koju koristi krajnji korisnik) | Broj automatskih unosa/obustava vozila u Interpol-ovu I SIS II bazu podataka, broj pronađenih vozila na osnovu unijetih potraga |
|  | Uskladiti nacionalno zakonodavstvo i definisati procedure koje će omogućiti automatsko povlačenje i poništenje saobraćajnih dokumenata u slučajevima totalnog uništenja vozila, ili kad se utvrdi da je falsifikovan broj šasije. Uvodjenje IT sistema za automatski unos u Interpol-ovu i SIS II bazu podataka kradenih vozila i pratecih saobracajnih dokumenata | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović) | decembar 2015 | 10.000 eur – budžetska sredstva | Izvršena analiza potreba usklađivanja nacionalnog zakonodavstva; U slučaju potrebe, usklađeno zakonodavstvo i definisane procedure – definisan način razmjene informacija između MUP-a I Uprave policije; primijenjene procedure; uspostavljen sistem za automatski unos/obustavu podataka iz nacionalnih u međunarodne baze podataka (Interpol, SIS II) | Broj saobraćajnih dokumenata / registarskih oznaka koji su povučeni zbog falsifikovanog broja šasije ili uništenja vozila, Broj automatskog prenosa podataka iz nacionalnih baza u međunarodne baze podataka |
| CILJ: Primjena Prumske odluke |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | Formiranje radne grupe za implementaciju Pruma, angažovanje eksperta, u cilju: - Analize stanja u vezi postojanja baza podataka DNK, otisaka prstiju i motornih vozila i mogućnosti razmjene tih podataka u okviru Prum-a: - Postojanje AFIS sistema - Postojanje CODIS sistema - Analiza informacionog sistema u pogledu prilagodljivosti za ispunjenje obaveza iz Prumske odluke - Implementacija preporuka analize: - nabavka opreme, AFIS-a, CODIS-a - Sprovođenje obuka za korištenje CODIS I AFIS sistema - izrada aplikativnih rješenja, - uspostavljanje sigurnih komunikacionih linkova, - definisanje procedura - Definisanje kontakt tačaka za razmjenu podataka o DNK i otisaka prstiju - Sprovođenje obuke za NKT - Definisanje kontakt tačke za razmjenu dodatnih informacija nakon pogotka (HIT) u bazama podataka DNK ili otisaka prstiju u inostranstvu - Definisanje kontakt tačke za razmjenu podataka o vlasnicima motornih vozila - Sprovođenje obuke za NKT - Definisanje kontakt tačaka za saradnju u okviru Pruma po drugim članovima odluke Savjeta - Sprovođenje obuke za NKT - Implementacija odluke Savjeta EU (Prum) u nacionalno zakonodavstvo - Izrada Izjave o ispunjavanju obaveza iz 36(2) člana Odluke Savjeta 2008/615/JHA - Slanje izjave o ragistru podataka o DNK, otisaka prstiju i vlasnika motornih vozila - Slanje izjave o nacionalnim kontakt tačkama – slanje preko Generalnog sekretariata Savjeta - Evaluacija implementacije preporuka - Implementacija preporuka iz izvještaja Evaluacija | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Dejan Đurović,Nataša Starovlah-Knežević) | - Mart 2014 - Mart 2014 - septembar 2016 - mart 2016 - jun 2015 - mart 2016 - mart 2016 - I polovina 2017 - Nakon prijema u EU - Nakon prijema u EU - Nakon prijema u EU - I kvartal 2017, Kontinuirano (kvartalno) - II kvartal 2017, kontinuirano | - 10.000 EUR / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - ekspertska pomoć (TAIEX) - 10.000 EUR / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - ekspertska pomoć (TAIEX) - 1.500.000 eur - eksterno finansiranje - ( Twining projekat ŠAP) / budžetska sredstva - Nema dodatnih troškova - eksterno finansiranje - ( Twining projekat ŠAP) / budžetska sredstva - eksterno finansiranje ( Twining projekat ŠAP) / budžetska sredstva - Nema dodatnih troškova - Nemadodatnih troškova - Nema dodatnih troškova - Nema dodatnih troškova - Cca 10.000 EUR / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - ekspertska pomoć (TAIEX) - Troškovi će biti procijenjeni nakon evaluacije implementacije preporuka | Formirana Radna grupa:, angažovan ekspert EU: - Izrađena analiza stanja – sačinjen izvještaj sa preporukama - Izrađena analiza stanja – sačinjen izvještaj sa preporukama - Implementirane preporuke iz analize (nabavljen CODIS, stavljen u operativnu upotrebu, broj obuka za korištenje CODIS i sistema, uspostavljen efikasan AFIS sistem, broj obuka za AFIS sistem) - definisane kontakt tačke za DNK, i otiske prstiju , broj sprovedenih obuka za NKT - Definisane kontakt tačke za razmjenu dodatnih informacija po pogotcima za DNK i otiske prstiju - Definisana kontakt tačka za razmjenu podataka u vezi sa vlasnicima motornih vozila, broj sprovedenih obuka za NKT - Definisana kontakt tačka za razmjenu podataka u vezi sa drugim članovima Prumske odluke, broj sprovedenih obuka za NKT - Izrađen pravni akt (Uredba) za implementaciju Odluke Savjeta EU - Dostavljene izjave o ispunjenu obaveza i registraciji baza, i nacionalnim kontakt tačkama - Izjava o uspostavljenom registru DNK, otisaka prstiju i vlasnika motornih vozila, poslata Nadležnom tijelu EU - Izjava o uspostavljenim kontakt tačkama poslata Generalnom sekretarijatu Savjeta EU - Izvršena periodična evaluacija ispunjenja obaveza iz preporuka – sačinjavanje dodatnih preporuka - Preporuke iz evaluacionih izvještaja ispunjene – izvršene aktivnosti po dodatnim preporukama | - / - / - Broj provjera baza podataka DNK i DKT (putem AFIS-a i CODIS-a), broj pogodaka, broj lica za koje je utvrđen identitet, broj razmijenjenih dodatnih informacija nakon pozitivnog poklapanja u bazama DNK i DKT, |
|  | Definisanje procedura za razmjenu podataka u vezi: - Javnog reda (Major Events) - Terorizma - Sprovođenja zajedničkih operacija - Ostalih vidova prekogranične saradnje | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Dejan Đurović) | decembar 2015 | Nema dodatnih troškova | Definisana procedura za razmjenu informacija u skladu sa odlukama Savjeta EU |  |
| Preuzete obaveze sa bilateralnog skrininga |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Primjena Švedske inicijative (definisanje standarda i operativnih procedura u međunarodnoj policijskoj saradnji) |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | Formiranje radne grupe za implementaciju Švedske iniacitive (Odluka Savjeta 2006/960/JHA): - Analiza stanja u vezi »Data availability, Accessibility and Reciprocity« - Definisanje kontakt tačaka (Policija, Carina, Tužilaštvo) - Definisanje Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju kao kontakt tačke u Upravi policije - Uspostavljanje 24/7 u kontakt tačkama ( kroz pristup svim bazama podataka, koje su u vlastništvu i koje su dostupne kontakt organima – Policiji, Carini, Tužilaštvu po principu 24/7) - Slanje izjave Savjetu EU i Komisiji o kontakt tačkama - Slanje izjave Savjetu EU i Komisiji o kontakt tački za razmjenu hitnih informcija i podataka (Sektor za međunarodnu policijsku saradnju), - Definisanje svih sporazuma koji će se I dalje primjenjivati I slanje izjave Savjetu EU o sporazumima, koje će Crna Gora i dalje upotrebljavati - Prenos Odluke u nacionalno zakonodavstvo o pojednostavljenju razmjene informacija i podataka između kontakt tačaka u CG sa kompetentnim organima država članica EU - Slanje teksta članova, sa kojim je Švedska okvirna odluka prenijeta u nacionalno zakonodavstvo - Definisanje Siene kao kanala za razmjenu informacija i podataka - Primjena usvojenih akata, mehanizama I procedura | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Dejan Đurović), Uprava carina, Tužilaštvo | - Decembar 2014 - decembar 2015 - mart 2016 - Nakon pristupa EU - Nakon pristupa EU - Nakon pristupa EU - Nakon prijema u EU - Nakon prijema u EU - mart 2015. - I polovina 2017 – do prijema u EU, | - 10.000 eur / Biće aplicirano za eksterno finansiranje (TAIEX) - Nema dodatnih troškova - Cca 100.000 / budžetsko finansiranje - Nema dodatnih troškova - Nema dodatnih troškova - Nema dodatnih troškova - Nema dodatnih troškova - Nema dodatnih troškova - Nemadodatnih troškova - Nema dodatnih troškova | Formirana radna grupa: - Izvršena analiza stanja; sačinjen predlog mjera - Definisane kontakt tačke u policiji, carini, tužilaštvu - Uspostavljen rad po principu 24/7 u svim kontakt tačkama - Poslata izjava Savjetu EU - Poslata izjava Savjetu EU - Definisani svi sporazumi koji će se primjenjivati na nacionalnom nivou, nakon primjene Švedske inicijative; slanje Izjave Savjetu EU o sporazumima čija se primjena nastavlja - Donešen pravni akt o pojednostavljenju razmjene informacija između kontakt tačaka sa državama EU - Poslat tekst pravnog akta kojim je Švedska inicijativa unijeta u nacionalno zakonodavstvo - Donijeta odluka o korištenju Siene kao kanala za razmjenu informacija po Švedskoj inicijativi - Analiza implementiranih preporuka; odnos predloženih i implementiranih mjera | Broj informacija razmijenjenih uz poštovanje standarda Švedske inicijative; broj informacija koje su razmijenjene posredstvom Siena-e na osnovu Švedske inicijative, |
|  | Definisanje operativnih procedura i obuka službenika zaduženih za međunarodnu policijsku saradnju kroz izradu Priručnika (instrukcije) za međunarodnu policijsku saradnju I sprovođenje obuka za primjenu Priručnika | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Dejan Đurović) | decembar 2015 | eksterno finansiranje - ( Twining projekat ŠAP) | Donešena Operativna procedura Broj obuka, broj obučenih službenika | Broj razmijenjenih informacija u medjunarodnoj policijskoj saradnji, broj zajedničkih međunarodnih policijskih aktivnosti koordiniranih od strane službe za međunarodnu policijsku saradnju, broj unosa podataka u dostupne međunarodne baze podataka |
|  | - Izrada „Case Management“ aplikacije (Aplikacija za upravljanje predmetima, za cjelokupnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju) - Uvođenje „Case Management“ aplikacije na nivou Uprave policije i uvezivanje aplikacije u jedinstveni krim.obavještajni sistem - Definisanje forme zahtjeva u okviru međunarodne policijske saradnje – integracija u Case management aplikaciju - Analiza, izrada plana i povezivanje svih policijskih jedinica preko jedinstvene elektronske zaštićene mreže (INTRANET) radi omogućavanja razmjene podataka - Obuka službenika koji će raditi na „Case Management“ aplikaciji | Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović), Direkcija za zaštitu tajnih podataka, Policijska akademija (Milica Pajovic/Jelena Tomic) | - Jul 2014 - jun 2016 - Decembar 2014 - mart 2015 - Mart 2014 - kontinuirano | - 25.000 eura/ Biće aplicirano za eksterno finansiranje - Projekti – eksterno finansiranje - 50.000 eura / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - eksterno finansiranje ( , budžetsko finansiranje) - Nema dodatnih troškova - Cca 100.000 EUR / Biće aplicirano za eksterno finansiranje - Projekti, Ekspertska pomoć (budžetska sredstva) - 10.000 EUR / budžetska sredstva | - Izrađena aplikacija za upravljanje realizacijom predmeta (Case Management aplikacija) - Aplikacija uvezana u krim.obavještajni sistem radi skladištenja podataka. - Definisana forma zahtjeva - Uspostavljen Intranet – razmjena informacija na nivou MUP-a elektronskim zaštićenim putem - Napravljen plan obuka. Broj realizovanih obuka, broj službenika koji su prošli obuku | Broj unijetih predmeta u “Case Management” aplikaciju, broj unijetih informacija, broj informacija/predmeta koji su iz aplikacije prenijeti u krim. obavještajni sistem (Infostream), broj razmijenjenih informacija putem INTRANET-a |

### BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

(Koordinatori za oblast borbe protiv organizovanog kriminala: Saša Milić, Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije; Radmila Ćuković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca;  Veljko Rutović, zamjenik Višeg državnog tužioca i Milenka Žižić, sudija Apelacionog suda)

| TRENUTNO STANJE U dijelu borbe protiv organizovanog kriminala, Crna Gora je ojačala svoj zakonodavni okvir ali je i dalje važno da se nastavi rad na usklađivanju zakonodavstva. Takođe, Crna Gora mora unaprijediti odredbe o upotrebi specijalnih istražnih mjera. Crna Gora aktivno učestvuje u razvoj i jačanju regionalne saradnje za efikasno i kvalitetno sprovođenje zakona. Takođe, uspostavila je praktičnu saradnju s nekim članicama EU. Kao rezultat, nekoliko policijskih operacija vođeno je u saradnji s organima iz država članica EU, kao i drugim zemljama iz regiona, zatim Interpolom i Europolom. Poseban fokus biće na postizanju rezultata u istragama, krivičnim gonjenjima i presudama. Potpisan je Sporazum o zajedničkom radu Vrhovnog državnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije tokom izviđaja i krivičnog postupka (april 2014. godine). Model „upravljanje vođeno obavještajnim radom“ (ILP) sprovodi se u policiji i kapaciteti relevantnog sektora su ojačani.Javna verzija „Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori“ (MNE SOCTA 2013) publikovana je na web sajtu MUP-a/Uprave policije. Klasifikovana verzija SOCTA distribuirana je krajnjim korisnicima na operativnom nivou u Upravi policije MUP-a i Specijalnom tužiocu za borbu protiv organizovanog kriminala. Dalje jačanje kapaciteta u oblasti upravljanja vođenog obavještajnim radom, primjeni mjera tajnog nadzora i prikrivenih isljednika realizuje se u partnerstvu sa EU kroz projekat IPA2012 „Podrška Evropske unije vladavini prava - EUROL“. Strateška upravna grupa Uprave policije MUP-a, na bazi preporuka iz MNE SOCTA 2013, izradila je i distribuirala operativnim jedinicama Kriminalističke policije „Plan aktivnosti za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala“ za period do kraja 2015. godine. U oblasti “Zaštite svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma” aktivnosti se sprovode kroz nastavak regionalnog projekta WINPRO II, u trajanju od 36 mjeseci, sa početkom od januara 2013. godine.Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka (,,Sl. list CG’’, br. 31/14). Preduzete su konkretne aktivnosti u cilju restruktuiranja Jedinice za zaštitu svjedoka, njenih operativnih i profesionalnih kapaciteta, u skladu sa praksom i preporukama eksperata EU, u cilju unaprjeđenja i harmonizacije propisa i operativnih procedura. Osnov za djelovanje u ovoj oblasti prepoznat je: Zakonikom o krivičnom postupku, Krivičnim zakonikom, Zakonom o unutrašnjim poslovima, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o DNK, Zakonom o staranju privremeno i trajno oduzete imovine, Zakonom o zaštiti svjedoka, Zakonom o krivičnoj odgovornosti pravnih lica. Osim aktuelnog pravnog okvira i planiranih aktivnosti u ovoj oblasti, osnov za djelovanje predstavljaju i: - Strategija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije 2011-2016. godina (link: www.antikorupcija.me), - Srategija za borbu protiv terorizma, finansiranja terorizma i pranja novca 2011-2016. godina (link: www.mod.gov.me), i - Strategija za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina (link: www.mup.gov.me). Uzimajući u obzir preporukeKomiteta eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju primjene mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) nakon III kruga evaluacije sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (sistem SPN/FT), tokom 2013.godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika. U cilju daljeg usklađivanja Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa preporukama MONEYVAL-a i inoviranim preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF), tokom 2013. i 2014. godine izrađen je tekst novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pomenuti zakon je 25.jula 2014. godine usvojen u Skupštini Crne Gore („SL.list Crne Gore" br.33/14), dok je 12.avgusta 2014.godine stupio na snagu. Kada je u pitanju oblast računarskog kriminala, Crna Gora je 2005. potpisala Konvenciju Savjeta Evrope o računarskom kriminalu iz Budumpešte, dok je je ista ratifikovana 2010, Dodatni protokol uz Konvenciju o računarskom kriminalu o kažnjavanju akata rasizma i ksenofobije koji su učinjeni putem računarskih sistema kao i Konvenciju o Zaštiti djece protiv seksualne ekploatacije i seksualnog zlostavljanja. Nakon ratifikacije Crna Gora je uskladila svoje krivično zakonodavstvo sa odredbama ovih Konvencija, kao i sa Okvirnom odlukom Savjeta 2005/222/ o napadima na informacione sisteme i Okvirnom odlukom Savjeta 32000D0375 o suzbijanju dječije pornografije na internetu. Strateški okvir u ovoj oblasti definisan je Strategijom sajber bezbjednosti Crne Gore za period od 2013. do 2017. koja između ostalog definiše ključne korake u jačanju kapaciteta i obukama za efikasnu borbu represivnih organa protiv računarskog kriminaliteta. Takođe, shodno Konvenciji o računarskom kriminala, Crna Gora aktivno učestvuje u radu TC-Y Komiteta Savjeta Evrope koji prati sprovođenje Konvencije o računarskom kriminalu, kao i 24/7 kontakt mreži Savjeta Evrope, uspostavljenoj na osnovu Konvencije, koja je dužna da u svakom trenutku bude na raspolaganju u davanju asistencija u stvarima vezanim za računarski kriminal u Crnoj Gori. U Ministarstvu unutrašnjih poslova -Upravi policije, Sektoru kriminalističke policije formiran je Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u okviru kojeg postoji Grupa za suzbijanje organizovanog ekonomskog kriminala. U sklopu Grupe, formirana je linija rada za borbu protiv kompjuterskog kriminala i zloupotrebu autorskih prava. U okviru Ministarstva za informaciono društvo formiran je CERT tim, koji je između ostalog zadužen za reagovanje u hitnim situacijama prilikom neovlašćenih upada na zaštićene baze podataka. Crna Gora će ojačati kapacitete za prevenciju i borbu protiv računarskog kriminaliteta i već je usvojila sveobuhvatnu Strategiju sajber bezbjednosti 2013. – 2017. Kapaciteti za borbu protiv računarskog kriminala biće ojačani uspostavljanjem nove jedinice u Ministarstvu unutrasnjih poslova - Upravi policije, za borbu protiv računarskog kriminala, posvećene obučavanju službenika za razne vrste dešavanja i normativnog okvira u oblasti računarskog kriminala. Vlada Crne Gore je na sjednici od 13. septembra 2012. gdodine usvojila novu Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012 -2018. godine, sa pratećim dvogodišnjim Akcionim planom (link www.antitrafficking.gov.me). U oblasti borbe protiv trgovine ljudima, uspostavljen je normativni okvir koji omogućava efikasno krivično gonjenje i kažnjavanja počinioca KD trgovine ljudima/djecom te pružanje pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima /djecom u Crnoj Gori rezultat je dugotrajne reformske aktivnosti i usklađivanja sa važećim međunarodnim standardima. Najznačajniji zakonski propisi kojima je regulisana ova problematika su: Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o zaštiti svjedoka, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o strancima, Zakon o međunarodnoj pravoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o zaštiti ličnih, Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, kao i Protokol o saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore, Kodeks ponašanja za zaštitu maloljetnika od seksualne eksploatacije u putovanjima i turizmu. Zakon o izmjenama i dopunama KZ-a iz avgusta mjeseca 2013. godine sadrži izmjene: u članu 444. stav 1. kao oblici eksploatacije koji nastaju kao rezultat vršenja krivičnog djela trgovina ljudima uključeni su „ropstva ili ropstvu sličan odnos“ i „sklapanje nedozvoljenog braka"; u članu 444 dodat je novi stav 9. koji tretira irelevantnost pristanka žrtve trgovine ljudima na namjeravanu eksploataciju. U članu 142, stav 11 definisan je pojam žrtve krivičnog djela. U skladu sa Konvencijom UN o pravima djeteta izvršena je izmjena člana 445 „Trgovina djecom radi usvojenja“ , na način što se umjesto termina dijete uvodi termin maloljetno lice, kojim su obuhvaćena lica starosti do 18 godina. Takođe, uvrštena su dva nova člana - 295a – Trgovina djelovima ljudskog tijela i 295b – Oglašavanje trgovine djelovima ljudskog tijela. Međuinstitucionalna saradnja ojačana je potpisivanjem revidiranog Sporazuma o međusobnoj saradnji u borbi protiv trgovine ljudima između državnih organa (Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije, Generalni sekretarijat Vlade/Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima), JU Centra za podršku djeci i porodici Bijelo Polje, Crvenog krsta Crne Gore i šest nevladinih organizacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira s pravnom tekovinom EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  |  |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |
| 6.2.1 |  |  |  |  |  | Izmjene i dopune Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela - usaglašavanje sa članom 6 tačke a) i e) Okvirne odluke 2008/841 u pogledu kazni za pravna lica |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Merima Baković) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  | Formirana radna grupa Izrađen nacrt izmjena i dopuna Sprovedena javna rasprava Usvojen Zakon |  |  |  |  |  |  | Zakon usaglašen sa okvirnom odlukom 2008/841 |
| 6.2.2 |  |  |  |  |  | Sačiniti izvještaj o potrebi izmjena i dopuna ZKP-a Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Merima Baković) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jun 2013. |  |  | Budžet Ministarstva pravde 6.029€ Projekat OSCE ekspertska podrška IPA 2010 Jačanje tužilačke mreže ekspertska podrška |  |  |  |  |  |  |  | Sačinjen izvještaj o obimu potrebnih izmjena i dopuna ZKP-a i donijeta odluka u kom periodu će se pristupiti konkretnim izmjenama i dopunama ZKP-a |  |  |  |  |  |  | Unaprijeđen postupak izviđaja što se ogleda u povećanju odnosa broja pokrenutih istraga u predmetima i broja tih predmeta koji završe na sudu (sredstvo izvještavanja: PRIS) Povećanje visine oduzete imovinske koristi stečene krivičnim djelom na osnovu osuđujućih presuda u predmetima krivičnih djela korupcije (sredstva izvještavanja: Izvještaji Odsjeka za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom) Povećanje broja predmeta visoke korupcije za koje se vodi istraga, za koje je podignuta optužnica i koji su presudjeni. (Sredstvo izvještavanja PRIS) |
| 6.2.3 |  |  |  |  |  | Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vlada Skupština |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart 2015. Jun 2015. |  |  | Budžet 97.260€ Donacije 2.700€ |  |  |  |  |  |  |  | Formiran radni tim Utvrđen tekst Radne verzije Dobijeno stučno mišljenje eksperata Evropske komisije Izmijenjen i dopunjen Zakonik o krivičnom postupku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.2.3.1 |  |  | Praćenje primjene izmijenjenih i dopunjenih odredaba ZKP-a Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, podmjera 2.2.2.4 |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević, Merima Baković) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jun 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  | Donijet Plan praćenja implementacije Zakona o izmjenama i dopunama ZKP |  |  |  |  |  |  | Godišnji izvještaji o primjeni izmijenjenih i dopunjenih odredaba ZKP-a |
| 6.2.4 |  |  |  |  |  | Usklađivanje Zakona i podzakonskih akata vezanih za DNK registar sa Rezolucijom Savjeta EU |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unturašnjih poslova (Miloš Vukčević, Dragana Đurišić, Sandra Kovačević, Saša Milić, Dalibor Medojević, Dragan Radonjić, Darko Vujović) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2014. |  |  | Budžet: 25,000€ TAIEX: 2,700€ |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen ESS (European Standard Set) kroz usvajanje izmjena i dopuna Zakona / podzakonskog akta, o DNK registru |  |  |  |  |  |  | Broj provjera DNK profila, broj pogodaka u DNK bazi, broj procesuiranih lica na osnovu utvrđenog poklapanja DNK profila Broj profila u DNK registru |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Izgradnja kapaciteta policije, službi tužilaštva i Uprave za sprečavanje pranja novca za istragu organizovanog kriminala, naročito privrednog i finansijskog kriminala, između ostalog i pranja novca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |
| 6.2.5 |  |  |  |  | Pripremiti sveobuhvatnu Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević, Maja Raspopović,Milan Tomić, Saša Milić, Dragan Radonjić) Ministarstvo pravde (Merima Baković) |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2013. |  |  | Budžet Ministarstva pravde 6.029€ Projekat OSCE ekspertska podrška IPA 2010 Jačanje tužilačke mreže ekspertska podrška |  |  |  |  |  |  | Sačinjena analiza sa preporukama za izmijenu normativnog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije u skladu sa Programom rada Vlade – prioritetne aktivnosti tačka 56 |  |  |  |  |  |  |  | Unaprijeđen postupak izviđaja što se ogleda u povećanju odnosa broja pokrenutih istraga u predmetima i broja tih predmeta koji završe na sudu (sredstvo izvještavanja: PRIS). Povećanje visine oduzete imovinske koristi stečene krivičnim djelom na osnovu osuđujućih presuda u predmetima krivičnih djela korupcije (sredstva izvještavanja: Izvještaji Odsjeka za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom). Povećanje broja predmeta visoke korupcije za koje se vodi istraga, za koje je podignuta optužnica i koji su presuđeni(sredstvo izvještavanja PRIS). |
| 6.2.6 |  |  |  |  | Donijeti Plan realizacije zaključaka prethodne Analize sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević, Maja Raspopović,Milan Tomić, Saša Milić, Dragan Radonjić) Ministarstvo pravde (Merima Baković) |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2013. |  |  | Budžet Ministarstva pravde 3.000€ |  |  |  |  |  |  | Donijet Plan realizacije zaključaka iz Analize |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 |  |  |  |  | Izvršiti spajanje dva specijalizovana odjeljenja viših sudova u jedan pri Višem sudu u Podgorici u cilju centralizacije nadležnosti za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Napomena: Detaljne aktivnosti, nadležni organi i rokovi predviđeni su Planom racionalizacije pravosudne mreže Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sudski savjet (Darko Drašković) Viši sud Podgorica (Sanja Kalezić) Viši sud Bijelo Bolje (Sanja Kalezić) Sekretarijat Sudskog savjeta (Darko Drašković) Ministarstvo pravde (Merima Baković) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart 2015. |  |  | Budžet Vrhovnog suda Crne Gore 3.824€ |  |  |  |  |  |  | Urađena kadrovska i tehnička analiza specijalizovanih odjeljenja Izmijenjena odluka o broju sudija Urađen plan preuzimanja predmeta |  |  |  |  |  |  |  | Centralizovana nadležnost za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina |
| 6.2.8 |  |  |  |  | Formirati Specijalno državno tužilaštvo, koje će biti nadležno za krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela visoke korupcije (u državnom i privatnom sektoru), organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tužilači savjet (Stojanka Radović) Specijalno državno tužilaštvo (Đurđina Ivanović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Jun 2015. |  |  | Redovna budžetska sredstva za 2015. godinu 503.237,66€ Obezbijeđena dodatna budžetska sredstva u budžetu CG za 2015. godinu 150.000,00€ |  |  |  |  |  |  | Uspostavljeno Specijalno državno tužilaštvo Uspostavljena funkcionalna veza između Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.8.1 |  | Donijeti Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skupština |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Donijet Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.8.2 |  | Donijeti odluku o potrebnom broju državnih tužilaca, uključujući i specijalne tužioce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tužilački savjet (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Donijeta odluka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.8.3 |  | Objaviti javni oglas za izbor glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tužilački savjet (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Objavljen oglas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.8.4 |  | Izabrati glavnog specijalnog tužioca i specijalne tužioce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tužilački savjet (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2015. |  |  | Budžet za 2015. godinu 109.000,00€ |  |  |  |  |  |  | Izabran glavni specijalni tužilac i specijalni tužioci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.8.5 |  | Izvršiti preuzimanje predmeta iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva od Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specijalno državno tužilaštvo (Đurđina Ivanović) Vrhovno državno tužilaštvo (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Izvršeno preuzimanje predmeta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.8.6 |  | Izvršiti preuzimanje poslova od Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, zaposlenih na tim poslovima, opremu, sredstva i službenu dokumentaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specijalno državno tužilaštvo (Đurđina Ivanović) Vrhovno državno tužilaštvo (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Izvršeno preuzimanje poslova od Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, zaposlenih na tim poslovima, opreme, sredstava i službene dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 |  |  |  |  | Uspostaviti informacioni sistem u Državnom tužilaštvu, uključujući i Specijalno državno tužilaštvo Napomena: Ista podmjera 2.2.1.4.7. u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije Veza: mjere 6.1.8 i 6.2.26 u AP24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrhovno državno tužilaštvo (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  | Budžet Državnog tužilaštva za 2015. Donacije |  |  |  |  |  |  | Uspostavljen informacioni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 |  |  |  |  | Obezbijediti prostorne i tehničke uslove za rad Specijalnog državnog tužilaštva Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrhovno državno tužilaštvo (Radmila Ćuković/Đurđina Ivanović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart –maj 2015. |  |  | Budžet za 2015. godinu 41.000,00€ |  |  |  |  |  |  | Obezbijeđeni uslovi za efikasan rad Specijalnog državnog tužilaštva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11 |  |  |  |  | Ojačati kadrovske kapacitete Specijalnog državnog tužilaštva Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrhovno državno tužilaštvo (Radmila Ćuković/Đurđina Ivanović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2015. |  |  | Budžet za 2015. godinu 44.000,00€ |  |  |  |  |  |  | Ojačani kadrovski kapaciteti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.11.1 |  |  |  |  |  | Donijeti Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva |  |  |  |  |  | Vrhovno državno tužilaštvo (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Donijet Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva, kojim je određen potreban broj i profil/zvanje državnih službenika i namještenika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.11.2 |  |  |  |  |  | Započeti popunjavanje slobodnih radnih mjesta u skladu sa Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva |  |  |  |  |  | Vrhovno državno tužilaštvo (Stojanka Radović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj -Septembar 2015. |  |  | Budžet za 2015. godinu 44.000,00€ |  |  |  |  |  |  | Zaposleni državni službenici i namještenici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12 |  |  |  |  | Donijeti Zakon o specijalnom državnom tužilaštvu, kojim će se omogućiti formiranje tima sastavljenog od stručnih pomoćnika i računovođa, stručnjaka za oblast pranja novca, bankarskih stručnjaka, stručnjaka za poreze i za međunarodne bankarske transakcije Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skupština |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Donijet Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu |  |  |  |  |  |  |  | Broj timova formiranih za složene predmete Povećanje stope uspješnosti u vođenju istraga u predmetima u kojima je formiran stručni tim |
| 6.2.13. |  |  |  |  | Obezbijediti transparentan i, u skladu sa EU standardima, sistem prijema, napredovanja u službi i obuke policijskih službenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) |  |  |  |  |  |  |  |  | Januar-decembar 2015. |  |  | Budžet/TAIEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.13.1 |  |  |  |  |  |  | Analiza stanja prijema, napredovanja i obuke policijskih službenika |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Izrađena analiza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.13.2 |  |  |  |  |  |  | Donijeti Plan aktivnosti koje će biti preduzete u cilju unaprjeđenja sistema prijema, napredovanja u službi i obuke policijskih službenika |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević, Radovan Ljumović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  | TAIEX |  |  |  |  |  |  | Sačinjen Plan aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.13.3 |  |  |  |  |  |  | Donijeti novi Zakon o unutrašnjim poslovima |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2017. |  |  | TAIEX |  |  |  |  |  |  | Usvojen Zakon o unutrašnjim poslovima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.14 |  |  |  |  | U skladu sa ekspertskim preporukama, u okviru Sektora kriminalističke policije, formirati Specijalno odjeljenje za postupanje po nalogu Specijalnog tužioca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar-decembar 2015. |  |  | Budžet/TAIEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poboljšana funkcionalna veza Policije sa Specijalnim tužiocem Broj pokrenutih istraga |
|  |  |  |  |  | 6.2.14.1 |  |  |  |  |  |  | Izraditi nacrt predloga za Pravilnik |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Izrađen nacrt predloga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.14.2 |  |  |  |  |  |  | Usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.14.3 |  |  |  |  |  |  | Izraditi analizu trenutnog stanja, procjene potrebnog broja službenika i kadrovske strukture |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Ivan Jokić, Dragana Babović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembar 2015. |  |  | TAIEX |  |  |  |  |  |  | Izrađena analiza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.14.4 |  |  |  |  |  |  | Popunjavanje radnih mjesta |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Popunjenost radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.15 |  |  |  |  | Jačanje materijalno tehničkih kapaciteta Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta i Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta (objedinjene mjere 6.2.13 i 6.2.14 iz prethodnog AP) Napomena: Veza sa mjerom 2.2.1.8. iz AP23, dio Represivne radnje protiv korupcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Saša Milić, Saša Rakočević, Dragan Radonjić, Zoran Asanović, Nataša Starovlah-Knežević, Ranko Vojinović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart 2015-III kvartal 2018. |  |  | Nabavke ukupno za 2014-2018. 2.865.000€ (Budžet / IPA II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Broj pokrenutih istraga |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.1 |  |  |  |  |  | Pokrenuti postupke nabavke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart 2015. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.2 |  |  |  |  |  | Obezbijediti vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembar 2015. Septembar 2016. Septembar 2017. |  |  | Budžet 2015= 500.000€ 2016= 600.000€ IPAII nabavka 2017= 350.000€ |  |  |  |  |  |  | Obezbijeđena vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.3 |  |  |  |  |  | Apliciranje za fondove IPA-II za nabavku vozila i opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2015. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.4 |  |  |  |  |  | Sprovesti postupak nabavke IT opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2016. |  |  | IPAII nabavka 2016=150.000€ |  |  |  |  |  |  | Nabavljena IT oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.5 |  |  |  |  |  | Sprovesti postupak nabavke komunikacione opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2016. III kvartal 2017. |  |  | Budžet 2016= 90.000€ IPAII nabavka: 2017= 90.000€ |  |  |  |  |  |  | Nabavljena komunikaciona oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.6 |  |  |  |  |  | Sprovesti postupak nabavke personalnih setova za zaštitu (pancirni prsluk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2017. |  |  | IPAII nabavka 2017= 190.000€ |  |  |  |  |  |  | Nabavljeni personalni setovi za zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.7 |  |  |  |  |  | Sprovesti postupak nabavke setova za prikupljanje dokaza |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Zoran Asanović) |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2018. |  |  | IPAII nabavka 2018= 50.000€ |  |  |  |  |  |  | Nabavljeni setovi za prikupljanje dokaza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.8 |  |  |  |  |  | Sprovesti postupak nabavke metalnih kasa za klasifikovana dokumenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III kvartal 2018. |  |  | IPAII nabavka 2018= 45.000€ |  |  |  |  |  |  | Nabavljene metalne kase za klasifikovana dokumenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.15.9 |  |  |  |  |  | Održavanje i amortizacija nabavljene oprem (do 20% vrijednosti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Od 2017. |  |  | Budžet 2017= 400.000€ 2018= 400.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.16 |  |  |  |  | Unaprijeđenje kadrovskih kapaciteta i efikasnosti u okviru Sektora kriminalističke policije (objedinjene mjere 6.2.17, 6.2.18, 6.2.19 i 6.2.20 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Saša Milić, Dragan Radonjić) |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2015-decembar 2018. |  |  | Budžet Donacije i TAIEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Broj pokrenutih istraga |
|  |  |  |  |  | 6.2.16.1 |  |  |  |  |  | Usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Napomena: Veza sa mjerom 2.2.3.3. u AP23, dio Represivne radnje protiv korupcije |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2015. |  |  | / |  |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.16.2 |  |  |  |  |  | Povećati broj izvršilaca u specijalizovanim jedinicama u okviru Odsjeka za za borbu protiv organizovanog kriminala |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Saša Milić) |  |  |  |  |  |  |  |  | od septembra 2015. do septembra 2018. |  |  | Realizacija kroz internu relokaciju policijskih službenika |  |  |  |  |  |  | Povećan broj izvršilaca u specijalizovanim jedinicama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.16.3 |  |  |  |  |  | Izvršiti reorganizaciju, definisanje nadležnosti i centralizaciju linije rada privrednog kriminaliteta Napomena: Veza sa mjerom 2.2.1.9. iz AP23, dio Represivne radnje protiv korupcije |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Radonjić) |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji (nema povećanja broja izvršilaca) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.16.4 |  |  |  |  |  | Raspoređivanje službenika na nepopunjena radna mjesta u liniji rada privrednog kriminaliteta Napomena: Veza sa mjerom 2.2.3.4. u AP23, dio Represivne radnje protiv korupcije |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Radonjić) |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembar 2015. |  |  | Realizacija kroz internu relokaciju policijskih službenika (nema povećanja broja izvršilaca) |  |  |  |  |  |  | Donešena Rješenja o rasporedu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2.16.5 |  |  |  |  |  | Sprovoditi specijalističke obuke linija rada privrednog i organizovanog kriminaliteta Napomena: Veza sa mjerom 2.2.3.5. u AP23, dio Represivne radnje protiv korupcije |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Radonjić), Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  |  |  |  |  |  |  |  | od januara 2014. do decembra 2018. |  |  | Donacije i TAIEX |  |  |  |  |  |  | Broj obuka Broj uključenih službenika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.17 |  |  |  |  | Nabavka opreme „N Case“, kao i drugih uređaja neophodnih za forenzičko ispitivanje mobilnih telefona i ispitivanje bankovnih računa u okviru grupe za ispitivanje informacionih tehnologija u Forenzičkom centru (mjera 6.2.15 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Zoran Tomčić, Jakša Backović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembar 2015. |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  | Broj i vrsta nabavljene opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.18 |  |  |  |  | Sprovesti obuke zaposlenih u grupi za ispitivanje informacionih tehnologija u Forenzičkom centru i to na način što će se dva službenika obučavati iz oblasti forenzičke analize računara, dva službenika iz oblasti forenzičke analize mobilnih telefona, a 1 službenik za analizu bankovnih kartica (mjera 6.2.16 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih polova (Zoran Tomčić, Jakša Backović) |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  | Budžet TAIEX |  |  |  |  |  |  | Sprovedene obuke Broj i struktura polaznika Ocjena uspješnosti obuke kroz evaluacione formulare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Shodno novim preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF), analizirati crnogorsko zakonodavstvo i u skladu s tim ga dopuniti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |
| 6.2.19 |  |  |  |  | Analiza i izmjene crnogorskog zakonodavstva u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (mjera 6.2.21 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo finansija – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Kristina Baćović), Ministarstvo pravde (Merima Baković), Vrhovno državno tužilaštvo (Dražen Burić), Ministarstvo unturašnjih poslova – Uprava policije (Saša Milić, Dalibor Medojević,Dragan Radonjić), Centralna banka Crne Gore |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2013. |  |  |  |  | Budžet - 27.300,00€ TAIEX- 2.700,00€ Ukupno 30.000,00€ |  |  |  |  |  | Izvršene izmjene relevantnih zakona i podzakonskih akata (KZ, Zakon o SPNFT) Usklađeno crnogorsko zakonodavstvo sa FATF preporukama |  |  |  |  |  | Zakonodavni okvir usklađen sa preporukama FATF obezbjeđuje širi obim primjene relevantnih zakona na regulisani sektor |  |
| 6.2.20 |  |  |  |  | Organizovanje obuka u domenu implementacije novih preporuka FATF za službenike institucija uključenih u sistem SPN/FT, kao i za obveznike (mjera 6.2.22 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo finansija – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Kristina Baćović) Uprava za kadrove (Jadranka Đurković) |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  | Budžet- 11.300,00€ TAIEX - 2.700,00€ Ukupno 14.000,00€ |  |  |  |  |  | Izrađen plan obuka za regulisani sektor Broj organizovanih obuka i broj učesnika Broj obučenih trenera |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.21 |  |  |  |  | Razviti set vodećih pravila za regulisani sektor o implementaciji novih FATF preporuka (mjera 6.2.23 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo finansija – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Kristina Baćović), Ministarstvo pravde (Merima Baković), Vrhovno državno tužilaštvo (Dražen Burić), Ministarstvo unturašnjih poslova (Saša Milić, Dalibor Medojević,Dragan Radonjić) Centralna banka Crne Gore |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  | Apliciranje za IPA/Twinning projekte Potrebna sredstva do 150.000€ |  |  |  |  |  | Izrada brošura/flajera o načinu implementacije novih FATF preporuka |  |  |  |  |  | Regulisani sektor upoznat sa novim preporukama FATF i njihovom implementacijom u crnogorsko zakonodavstvo |  |
| Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Povećanje i primjena sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |
| 6.2.22 |  |  |  |  | Povećanje i primjena sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja (mjera 6.2.24 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo finansija – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Kristina Baćović), Ministarstvo pravde (Merima Baković), Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo unturašnjih poslova – Uprava policije (Saša Milić, Dalibor Medojević, Dragan Radonjić), Centralna banka Crne Gore |  |  |  |  |  |  |  |  | Januar - septembar 2014. |  |  |  |  |  | Budžet- 15.300,00€ TAIEX - 2.700,00€ Ukupno 18.000,00€ |  |  |  |  | Izvršene izmjene zakonskih odredbi koje se odnose na povećanje iznosa sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja Izrađen plan šire kontrole obveznika- kontrolisanog sektora Povećan broj izrečenih sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonom |  |  |  |  |  | Povećanje i primjena sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja |  |
| Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Uspostavljanje politike informacione tehnologije kojom bi se identifikovale hardverske i softverske potrebe za analizu podataka vezanih za pranje novca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |
| 6.2.23 |  |  |  |  | Zamjena i unaprijeđenje informacionog sistema USPNFT sistema (mjera 6.2.25 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo finansija – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Kristina Baćović) |  |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2016. |  |  |  |  |  | IPA 2012 (EU Support to the Rule of Law)/ Budžet Potrebna sredstva u iznosu od oko 500.000,00€: 2014-300.000,00€ 2015-150.000,00€ 2016-50.000,00€ |  |  |  |  |  | Izvršena analiza postojećeg IT sistema koji predstavlja kombinaciju starog hardvera i prevaziđenog softvera koji ne može obezbijediti nivo usluga i sigurnosti koji su neophodni za rad u USPNFT Predložena rešenja za otklanjanje postojećih nedostataka Unaprijeđen hardverski i softverski sistem USPNFT |  |  |  |  | Unaprijeđena efikasnost u analizi podataka vezanih za pranje novca i finansiranje terorizma Elektronski prijem redovnih izvještaja o transakcijama za sve vrste obveznika Jedinstvena elektronska obrada i razmjenu informcija, zahtjeva i naloga između USPNFT, obveznika i drugih nadležnih organa za sprovođenje zakona Automatizaciju radnih procesa u Upravi, efikasno upravljanje predmetima, analizama i dokumentima, kao i mogućnost primjene savremenih analitičkih alata za otkrivanje i obradu sumnjivih transakcija i lica Poboljšanje mrežne infrastrukture i povećanje sigurnosti sistema |  |
| Preporuka 6 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Unapređenje međuinstitucionalne saradnje olakšavajući pristup informacijama potrebnim istražiteljima, na svim nivoima i jačanje kapaciteta istražnih međuinstitucionalnih timova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |
| 6.2.24 |  |  |  |  | Potpisati Protokol o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva kojim će se regulisati saradnja u pretkrivičnom i krivičnom postupku (mjera 6.2.26 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrhovno državno tužilaštvo (Veselin Vučković) Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije (Miloš Vukčević, Maja Raspopović, Hermin Šabotić, Milan Tomić, Radovan Ljumović) |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2014. |  |  |  |  |  | Redovna sredstva iz budžeta oba organa |  |  |  |  |  | Potpisan Protokol |  |  |  |  | Razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaja u vezi sa koruptivnim i drugim krivičnim djelima |  |
| 6.2.25 |  |  |  |  | Potpisivanje sporazuma između državnih organa Crne Gore o razmjeni informacija neophodnih za prikupljanje podataka u pretkrivičnom i krivičnom postupku (Državno tužilaštvo, Uprava policije MUP-a, Poreska uprava, Uprava carina, Lučka kapetanija i dr.) mjera 6.2.27 iz prethodnog AP Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poreska uprava (Rade Simonović), Državno tužilaštvo (Stojanka Radović) Uprava policije (Teodora Vojinović) Uprava carina (Goran Milonjić), Lučka kapetanija |  |  |  |  |  |  |  |  | Januar 2015. i dalje |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  | Zaključeni sporazumi |  |  |  |  | Uspostavljena mogućnost razmjene informacija između državnih organa Povećanje stope uspješnosti u vođenju istraga u predmetima koji dobiju sudski epilog a shodno povećanju broja zajedničkih aktivnosti |  |
| 6.2.26 |  |  |  |  | U skladu sa ekspertskim proporukama, uspostaviti kanale sigurne komunikacije za razmjenu elektronske pošte i informacija (Info-ex, Secure Mailing Service ) između Policije, Specijalnog tužilaštva i Višeg suda. Veza sa drugim organima za sprovođenje zakona realizovaće se kroz mjeru 6.1.8. (mjera 6.2.31 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Dejan Đurović, Nikola Rogošić) Ministarstvo pravde (Dušan Polović, Merima Baković) Specijalno tužilaštvo Viši sud (Sanja Kalezić) |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  |  | TAIEX: 5,400€ Budžet 2014=80.000€ 2015=20.000€ |  |  |  |  |  | Uspostavljen sistem za razmjenu elektronske pošte i informacija |  |  |  |  | Statistika o razmijenjenim porukama |  |
| Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Jačanje kapaciteta i resursa specijalnih jedinica unutar policije za sprovođenje mjera tajnog nadzora i jačanje organizacionih, administrativnih i tehničkih kapaciteta za implementaciju ILP modela “Upravljanje vođeno obavještajnim radom” na centralnom, regionalnom, lokalnom nivou u policiji, i na nacionalnom (međuinstitucionalnom) nivou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODCILJEVI (REZULTATI): - Odgovarajuća sredstva i podršku obezbijediti specijalizovanim jedinicama za borbu protiv organizovanog kriminala unutar policije, - Obezbijediti dodatnu opremu i specijalizovano osoblje kako bi se ojačali kapaciteti organa za sprovođenje zakona, - Pojačati kapacitete i resurse specijalnih jedinica unutar policije - Uskladiti organizaciju policije na svim nivoima sa modelom „Upravljanje vođeno obavještajnim radom“, - Povećati operativnu sposobnost jedinica koje sprovode obavještajne projekte i operativna istraživanja, - Izgraditi kapacitete potrebne za periodičnu izradu i dopunu „Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala” (SOCTA), - Na cijeloj teritoriji Crne Gore uspostaviti ILP model utvrđivanja prioriteta, upravljanja i dodjele zadataka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |
| 6.2.27 |  |  |  | Unaprijeđenje kapaciteta i efikasnosti jedinice za realizaciju mjera tajnog nadzora-MTN (objedinjene mjere 6.2.32, 6.2.37 i 6.2.38 iz prethodnog AP) Napomena: Veza sa mjerom 2.2.1.10 iz AP23, dio Represivne radnje protiv korupcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nikola Rogošić) | April-septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kapaciteti Odsjeka za posebne provjere omogućavaju sprovođenje najmanje četiri terenske operacije istovremeno |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.27.1 |  |  |  |  |  | Usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) | April 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u dijelu MTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.27.2 |  |  |  |  |  | Izraditi Uputstvo o primjeni mjera tajnog nadzora i Uputstvo o korišćenju sredstava za posebne operativne potrebe |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) | Septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Finansijske implikacije kroz projekat IPA2012, dio za MTN obuke |  |  |  |  |  | Izrađene standardne operativne procedure za pripremu i realizaciju MTN-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.27.3 |  |  |  |  |  | Povećati broj izvršilaca za MTN |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nikola Rogošić) | Septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Redovna budžetska sredstva za plate 4 nova službenika |  |  |  |  |  | Povećan broj službenika u specijalizovanim jedinicama Policije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.28 |  |  |  | Implementacija ILP modela „Upravljanje vođeno obavještajnim radom“ u Policiji (objedinjene mjere 6.2.45, 6.2.46 i 6.2.47 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nikola Rogošić) | April 2015-mart 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kapaciteti krim-obavještajne jedinice (centralni nivo) omogućavaju sprovođenje šest istovremenih dugoročnih obavještajnih projekata. Kapaciteti krim-obavještajne jedinice (regionalni nivo) omogućavaju sprovođenje dva istovremena obavještajna istraživanja Broj izrađenih planova na nivou regiona |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.28.1 |  |  |  |  | Usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) | April 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Pravilnika u dijelu krim-obavještajnih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.28.2 |  |  |  |  | Osnovati kriminalističko-obavještajne jedinice na centralnom i regionalnom nivou u Upravi policije |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nikola Rogošić) | Septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizacija kroz internu realokaciju policijskih službenika |  |  |  |  |  | Osnovane krim-obavještajne jedinice na centralnom i regionalnom nivou u Policiji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.28.3 |  |  |  |  | Izraditi nacrt predloga za izmjene i dopune Priručnika za ILP i Uputstva o radu sa operativnim vezama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nikola Rogošić) | Septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Finansijske implikacije kroz projekat IPA2012, dio za ILP obuke |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Priručnika za ILP,usklađeno Uputstvo o radu sa operativnim vezama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.28.4 |  |  |  |  | Implementirati ILP model na regionalnom nivou u Policiji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rukovodioci CB u Policiji | do marta 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Finansijske implikacije kroz projekat IPA2012, dio za ILP obuke |  |  |  |  |  | Broj regiona gdje su formirane Radne grupe za implementaciju ILP-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.29 |  |  |  | Obuke rukovodilaca i službenika uključenih u proces implementacije ILP modela u Policiji na strateškom i operativnom nivou (modifikovana mjera 6.2.49 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nikola Rogošić) | od aprila 2014. do aprila 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Donator IPA2012 i ko-finansiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Povećan broj operativnih izvještaja sačinjenih u skladu sa ILP-om u SKP-u za 10% do kraja 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.29.1 |  |  |  |  |  | Sprovoditi obuke i aktivnosti kroz međunarodne projekte |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nikola Rogošić) | od aprila 2014. do aprila 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Donator IPA2012 2014-2016. 450,000€ + ko-finansiranje IPA iz budžeta 2014=5,000€ 2015=20,000€ 2016=20,000€ |  |  |  |  |  | Broj obuka i aktivnosti Broj uključenih službenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.29.2 |  |  |  |  |  | Sprovoditi samostalne obuke i aktivnosti na istraživanju i razvoju kriminalističko-obavještajnih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Ivan Jokić) | od aprila 2014. do aprila 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Samostalno iz budžeta: 2014=5,000€ 2015=10,000€ 2016=10,000€ |  |  |  |  |  | Broj obuka i aktivnosti Broj uključenih službenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.30 |  |  |  | Implementacija ILP na nacionalnom nivou u cilju uspostavljanja Nacionalnog obavještajnog modela utvrđivanja prioriteta i upravljanja (modifikovana mjera 6.2.48 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Hermin Šabotić) | Februar-septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Finansijske implikacije kroz projekat IPA2012, dio za ILP obuke + ko-finansiranje iz budžeta 30,000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izrađen višegodišnji strateški plan Izrađen godišnji operativni plan |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.30.1 |  |  |  |  |  | Formirati nacionalni međuresorski operativni tim |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministri unutrašnjih poslova, pravde i finansija | Februar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Formiran nacionalni međuresorski operativni tim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.30.2 |  |  |  |  |  | Izraditi srednjoročni pregled Procjene opasnosti - SOCTA |  |  |  |  |  |  |  |  | Tim strateških analitičara | Jun 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Izrađen srednjoročni pregled SOCTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.30.3 |  |  |  |  |  | Usvojiti Nacionalni obavještajni model utvrđivanja prioriteta i upravljanja na bazi SOCTA izvještaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalni međuresorski strateški tim | Septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Finansijske implikacije kroz projekat IPA2012, dio za ILP obuke + ko-finansiranje iz budžeta 2015 = 20,000€ 2016 = 10,000€ |  |  |  |  |  | Usvojene metodologije za godišnje i višegodišnje planiranje borbe protiv teškog i organizovanog kriminala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.31 |  |  |  | Jačanje kapaciteta i efikasnosti jedinice za prikivrene isljednike (objedinjene mjere 6.2.39, 6.2.40, 6.2.41, 6.2.42, 6.2.43 i 6.2.44 iz prethodnog AP) Napomena: Veza sa mjerom 2.2.1.13. iz AP23, dio Represivne radnje protiv korupcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Aleksandar Radović) | April 2015-septembar 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžet / IPA II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kapaciteti za prikrivne isljednike omogućavaju sprovođenje najmanje dvije istovremene operacije u CG i jednu u inostranstvu Jedinica za prikrivene isljednike primljena u članstvo Evropske grupe prikrivenih isljednika |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.1 |  |  |  |  | Usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) | April 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.2 |  |  |  |  | Povećati broj izvršilaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Aleksandar Radović) | Jul 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Postojanje prikrivenih isljednika sa punim radnim vremenom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.3 |  |  |  |  | Omogućiti rad sa psihologom iz Medicinskog centra MUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Vladan Delić/Biljana Milošević) | Mart 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Omogućen rad sa psihologom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.4 |  |  |  |  | Opremanje Jedinice za prikrivene isljednike materijalno-tehničkim sredstvima kroz postupak nabavke: 1.setova za prikupljanje dokaza i zaštitu službenika 2.nabavka i održavanje civilnih vozila 3.nabavka IT opreme 4.nabavka komunikacione opreme i održavanje i nadogradnja postojeće |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Aleksandar Radović) | od septembra 2014. do septembra 2017. 1.Septembar 2014. Septembar 2015. 2.Septembar 2014. Septembar 2015. Septembar 2016. 3.Septembar 2014. Septembar 2016. Septembar 2017. 4.Septembar 2016. Septembar 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  | Nabavke iz budžeta ukupno 230,000€ 1.2014 = 70,000€ (realizovano 5,130€) 2015 = 70,000€ 2.2014 = 20,000€ (realizovano 15,000€) 2015 = 20,000€ 2016 = 20,000€ 3.2014 = 10,000€ (realizovano 3000€) 2016 = 5,000€ 2017 = 5,000€ 4.2016 = 5,000€ 2017 = 5,000€ |  |  |  |  |  | 1.Količina i vrsta nabavljene opreme za prikupljanje dokaza i zaštitu službenika 2.Broj obezbjeđenih vozila 3.Količina i vrsta nabavljene računarske opreme 4.Količina i vrsta nabavljene komunikacione opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.5 |  |  |  |  | Usvojiti Uputstvo o finansijskom poslovanju i sredstvima za operativne potrebe Jedinice za prikrivene isljednike |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministartsvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) | Decembar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Usvojeno Uputstvo Sredstva za rad JPI određena u posebnom razdjelu koji se odnosi na MUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.6 |  |  |  |  | Usvojiti Uputstvo o načinu i postupku izbora, obuke, legendiranja, angažovanja i načinu rada prikrivenih isljednika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministartsvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) | Decembar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Usvojeno Uputstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.7 |  |  |  |  | Usvojiti Uputstvo o legendiranim ispravama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministartsvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević) | Decembar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | Usvojeno Uputstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.31.8 |  |  |  |  | Sprovoditi obuke postojećih prikrivenih isljednika i početak sopstvenog programa obuke za selekciju novih prikrivenih isljednika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministartsvo unutrašnjih poslova (Aleksandar Radović) | od marta 2014. do septembra 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  | Kroz odobreni projekat IPA2012 Donator 2014-2015 43,500€ + iz budžeta: 2015= 10,000€ 2016= 20,000€ 2017= 20,000€ |  |  |  |  |  | Broj obuka i broj polaznika, Uspostavljen sopstveni program obuke za nove prikrivene isljednike/ Postojanje sopstvenih trenera/broj polaznika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.32 |  |  |  | Definisanje i organizacija specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu za trenere i službenike za mjere tajnog nadzora i istraživanje i razvoj za oblasti: - nadzora telekomunikacija i interneta - operativnu tehniku i opservaciju - novodonijeta uputstva (mjera 6.2.33 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Ranko Vojinović, Nikola Rogošić, Ivan Jokić), Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić), Projekt menadžer za IPA2012 |  |  |  |  |  |  | Mart 2014. od aprila 2014. do aprila 2016. |  |  | kroz projekat IPA2012 Donator 2014-2016. 350,000€ + ko-finansiranje IPA2012 iz budžeta 2014 = 5,000€ 2015 = 15,000€ 2016= 10,000€ + Samostalne obuke policije i druge aktivnosti iz budžeta: 2014 = 5,000€ 2015 = 10,000€ 2016 = 10,000€ |  |  |  |  |  | Pripremljen nastavni plan za obuke Broj organizovanih obuka (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta) Broj sopstvenih trenera Broj obučenih službenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.33 |  |  |  | Izrada: 1.Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Odsjeku za posebne provjere 2. Analize informacionog sistema za potrebe Odsjeka za posebne provjere (mjera 6.2.34 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Nikola Rogošić, Ivan Jokić, Ranko Vojinović) |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2013. Mart. 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | Formirana radna grupa Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama Pripremljena analiza IS sa preporukama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.34 |  |  |  | Opremanje Odsjeka za posebne provjere materijalno-tehničkim sredstvima u skladu sa EU standardima, na osnovu prethodne analize (IT i oprema posebne namjene za sprovođenje istraga i nadzora, audio, video i GPS uređaji, unaprijeđenje sistema za tajni nadzora telekomunikacija i interneta, vozila i materijalno-tehnička sredstva i dr.). U skladu sa ekspertskim preporukama, u sistemu za nadzor telekomunikacija unaprijediti mehanizme elektronskog evidentiranja i eksterne kontrole primjene mjera tajnog nadzora (mjera 6.2.35 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.1.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Nikola Rogošić, Ivan Jokić, Ranko Vojinović, SPO) |  |  |  |  |  |  | Mart 2014. od marta 2014. do septembra 2018. |  |  | kroz projekat IPA2012 ko-finansiranje iz budžeta za 2015 = 250,000€ Nabavke ukupno: 3,000,000€ iz budžeta za 2014-2018: 2014=270,000€ 2015 = 400,000€ 2016 = 930,000€ 2017 = 900,000€ 2018= 500,000€ (Aplicirati za IPAII u iznosu od 1,200,000€ za 2015-2017.) + Godišnje održavanje opreme i softvera iz budžeta ukupno 550,000€ (za 2015-2018): 2016 = 150,000€ 2017 = 150,000€ 2018 = 250,000€ |  |  |  |  |  | Izvršena nabavka Izvršena instalacija opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.35 |  |  |  | Nabavka i opremanje prostora i vozila za stalni i mobilni komandni centar za mjere tajnog nadzora (mjera 6.2.36 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Zoran Asanović, Nikola Rogošić) |  |  |  |  |  |  | Februar 2014-jun 2015. |  |  | kroz projekat IPA2012 donacija za 2014= 90,000€ + ko-finansiranje IPA2012 iz budžeta 2014=40,000€ 2015=30,000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komanda i kontrola planiranja i realizacije MTN-a je centralizovana |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.35.1 |  |  |  |  |  | Pripremiti Analizu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pripremljena Analiza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.35.2 |  |  |  |  |  | Sprovesti postupak nabavke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jun 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvršena nabavka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.35.3 |  |  |  |  |  | Izvršiti instalaciju opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvršena instalacija opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.35.4 |  |  |  |  |  | Staviti u funkciju stalni i mobilni komandni centar za MTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jun 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Prva MTN sprovedena iz komandnog centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.36 |  |  |  | Izrada Analize stanja i potreba za IT opremom na lokalnom nivou u policiji (mjera 6.2.50 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Nikola Rogošić, Ivan Jokić) |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2013. Mart 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | Formirana radna grupa Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama Pokrenute planske nabavke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.37 |  |  |  | Opremanje lokalnog nivoa policije potrebnom IT opremom (mjera 6.2.51 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Nikola Rogošić, Ivan Jokić) |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2014. Jun 2015. |  |  | kroz projekat IPA2012 Donator 2014=45,000€ 2015=45,000€ |  |  |  |  |  | Tender Instalacija |  |  |  |  |  | Povećan broj obavještajnih informacija (4x4) primljenih i obradjenih u okviru SKP-a za 10% do kraja 2016. |  |  |  |
| 6.2.38 |  |  |  | Izrada Analize potreba za “Entity management” softverom u policiji (mjera 6.2.52 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Nikola Rogošić, Ivan Jokić) |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2013. Februar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | Formirana radna grupa Pripremljena analiza potreba sa preporukama Pokrenute planske nabavke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.39 |  |  |  | Izrada/nabavka/instalacija softvera za implementaciju ILP modela u policiji u skladu sa nalazima analize: „Entity management“ koja obuhvata: 1. Nabavku i instalaciju softvera za prikupljanje podataka 2. Izradu aplikativnog rješenja za formiranje baze entiteta 3. Integracija sa I2 sistemom 4. Obuka službenika (mjera 6.2.53 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Darko Simonović, Nikola Rogošić) |  |  |  |  |  |  | 1.od marta 2015. do maja 2015. 2. od maja 2015. do juna 2016. 3.Septembar 2016. 4. od juna 2015. do oktobra 2016. |  |  | Iz budžeta CG iznosi: 2015=150,000 eura 2016= 50,000 eura napomena: sredstva u iznosu od 100.000 eura za 2015. su koofinansiranje za IPA projekat |  |  |  |  |  | Sproveden postupak nabavke softvera za prikupljanje podataka Sprovedena instalacija softvera za prikupljanje podataka Sproveden postupak nabavke softvera za formiranje baze entiteta Sprovedena instalacija softvera za formiranje baze entiteta U računarski sistem policije implementiran „Entity management“ sistem Izvršena obuka službenika Broj priklupljenih podataka Broj entiteta unijetih u sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.40 |  |  |  | 1. Izrada Analize potreba za softverom za statistiku i izvještavanje u policiji 2. Izrada tehničke dokumentacije za sprovođenje tenderske procedure (mjera 6.2.54 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Radovan Ljumović, Darko Simonović, Nikola Rogošić) |  |  |  |  |  |  | April 2015. Oktobar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Formirana radna grupa Pripremljena analiza potreba sa preporukama Izrađena tehnička dokumentacija Pokrenute planske nabavke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.41 |  |  |  | Izrada/nabavka/instalacija softvera za statistiku i izvještavanje u skladu sa nalazima analize koja obuhvata: - Nabavku softvera - Instalaciju softvera - Obuku službenika (mjera 6.2.55 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Nataša Starovlah-Knežević, Radovan Ljumović, Darko Simonović, Nikola Rogošić) |  |  |  |  |  |  | 1.Mart 2016. 2.Novembar 2016. 3.Decembar 2016. |  |  | Iz budžeta CG iznosi: 2015 = 30,000 eura 2016 = 50,000 eura |  |  |  |  |  | Sproveden postupak nabavke softvera za statistiku i izvještavanje U računarski sistem policije implementiran softver za statistiku i izvještavanje |  |  |  |  |  | Broj elektronski generisanih statističkih izvještaja o kriminalu (iz računarskog sistema policije) |  |  |  |
| Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Izmjene i dopune Zakona o zaštiti svjedoka i stručno usavršavanje pripadnika Jedinice za zaštitu svjedoka kroz specijalističke obuke PODCILJEVI (REZULTATI): - Prisustvo specijalističkim obukama organizovanim u okviru projekta za Jedinice za zaštitu svjedoka (regionalni projekat WINPRO II) - Tehničko opremanje Jedinice u skladu sa standardima usvojenim u zemljama EU - Jačanje ljudskih resursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |
| 6.2.42 |  |  |  | Izmjene i dopune Zakona o zaštiti svjedoka, uključivanje kategorije svjedoka saradnika u skladu sa preporukama eksperata, redefinisanje pojma bliske osobe, broj članova I sastav Komisije za primjenu Programa zaštite i dr. Takođe, potrebno je definisati, u skladu sa Zakonom o zaštiti svjedoka - članom 47, budžet Jedinice za zaštitu svjedoka (mjera 6.2.56 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Merima Baković), Ministarstvo unutrašnjih poslova (Darko Vujović) |  |  |  |  |  |  | Decembar 2013. April 2014. Septembar 2014. |  |  |  |  | Budžet 2014 = 15.000€ |  |  |  | Utvrđivanje Predloga zakona o zaštiti svjedoka Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka Sredstva za sprovođenje zakona odrediti u posebnom razdjelu koji se odnosi na MUP |  |  |  |  |  | Zakon i podzakonska akta usklađeni sa operativnim potrebama Rezultati implementacije Zakona |  |  |  |
| 6.2.43 |  |  |  | Rad na konceptu obuka/ Organizovanje i sprovođenje specijalističkih obuka po svim nivoima, unaprjeđenje upravljanja mjerama zaštite kod sprovođenja Programa zaštite u svim segmentima i u postupku primjene hitnih mjera (mjera 6.2.57 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Darko Vujović) Organizacija NI-CO (Sjeverna Irska) kroz EU projekat “Saradnja u krivičnom pravosuđu: Zaštita svjedoka u borbi protiv teškog kriminala i korupcije(WINPRO II) |  |  |  |  |  |  | Od marta 2013. do decembra 2015. |  |  |  |  | Eksterni izvori, IPA2012 EU fondovi za sedam zemalja učesnica približno 7.000.000€ br.CRIS rješenja 2102/022-966 projekat broj 05 |  |  |  | Broj uspješno završenih specijalističkih obuka |  |  |  |  |  | Ispunjavanje plana predviđenog projektom WINPRO II |  |  |  |
| 6.2.44 |  |  |  | Opremanje Jedinice za zaštitu svjedoka (mjera 6.2.58 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Darko Vujović) |  |  |  |  |  |  | Mart 2014-decembar 2015. |  |  |  |  | Nabavka iz budžeta: 2015 = 5.000€ Aplicirati za IPAII: 2015 = 250.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odnos (%) utrošena sredstava / potrebna sredstva utvrđena analizom |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.44.1 |  |  |  |  |  | Izraditi Analizu potreba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart 2014. |  |  |  |  | / |  |  |  | Izrađena Analiza potreba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.44.2 |  |  |  |  |  | Izvršiti nabavku opreme za svjedočenje putem video linka (video konferencija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembar 2015. |  |  |  |  | Budžet MUP-a 2015 = 5.000€ |  |  |  | Nabavljena jedna video konferencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2 44.3 |  |  |  |  |  | Izvršiti nabavku specijalnih i blindiranih vozila za potrebe Jedinice, u skladu sa eskpertskim preporukama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  | IPA II 2015 = 250.000€ |  |  |  | Broj nabavljenih vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.45 |  |  |  | Usklađivanje broja službenika Jedinice za zaštitu svjedoka utvrđenim potrebama (mjera 6.2.59 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Darko Vujović) / projekat WINPRO II, tehnički eksperti za ljudske resurse i strukture |  |  |  |  |  |  | Mart 2014-decembar 2015. |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.45.1 |  |  |  |  |  | Izraditi Analizu potreba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mart 2014. |  |  |  |  | / |  |  |  | Izrađena Analiza potreba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.45.2 |  |  |  |  |  | Izraditi nacrt predloga za Pravilnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2014. |  |  |  |  | Budžet |  |  |  | Izrađen nacrt predloga za Pravilnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.45.3 |  |  |  |  |  | Usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2015. |  |  |  |  | Budžet |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2.45.4 |  |  |  |  |  | Izvršiti popunjavanje radnih mjesta u Jedinici za zaštitu svjedoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  | Realizacija popunjavanja preraspodjelom službenika |  |  |  | Popunjenost Jedinice za zaštitu svjedoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preporuka 9 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Osigurati da zakonodavni i institucionalni okvir omogućava efektivnu zaplijenu, oduzimanje i upravljanje imovinom stečenom kriminalom što bi rezultiralo povećanjem broja zaplijena i oduzimanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |
| 6.2.46 |  |  |  | U okviru Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije posebno će se anlizirati postojeće stanje u dijelu koji se odnosi na postupak oduzimanja imovinske koristi, njeno staranje i upravljanje i predložiti model za unapređenje (mjera 6.2.60 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Miloš Vukčević, Maja Raspopović, Milan Tomić, Saša Milić, Dragan Radonjić) Ministarstvo pravde (Merima Baković) |  |  |  |  |  |  | Oktobar 2013. |  |  |  |  |  | Nijesu potrebna dodatna sredstva – redovni budžet oba ministarstva Projekat OSCE eksp. podrška IPA 2010 Borba protiv org. Krim. i korupcije: Jačanje tužilačke mreže |  |  |  | Sačinjena analiza sa prikazom postojećeg stanja u predmetima gdje je oduzeta imovinska korist, njeno dalje staranje i upravljanje od strane Uprave za imovinu, detektovanim preprekama i nedostacima prilikom primjene ovog instituta i preporukama za unapređenje |  |  |  |  |  | Povećan broj slučajeva i povećana vrijednost trajno oduzete imovine na godišnjem nivou |  |  |  |
| 6.2.47 |  |  |  | Donijeti Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću kojim će se urediti postupak vođenja finansijskih istraga i institut oduzimanja imovine (materijalne i procesne odredbe o oduzimanju imovine, odredbe o njenom upravljanju, staranju i povraćaju) (mjera 6.2.61 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjere 2.2.3.2. i 2.2.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Merima Baković) Vlada Skupština |  |  |  |  |  |  | Jun 2015. Oktobar 2015. |  |  |  |  |  | Budžet 97.260€, Donacije 2.700€ |  |  |  | Donijet poseban zakon koji će biti usaglašen sa Direktivom 2014/42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.48 |  |  |  | Jačanje administrativnih kapaciteta Uprave za imovinu kroz povećanje broja radnih mjesta za državne službenike za upravljanje i staranje privremeno i trajno oduzetom imovinom, zapošljavanjem dva službenika (mjera 6.2.62 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uprava za imovinu (Emir Dacić) |  |  |  |  |  |  | Decembar 2014. Mart 2015. |  |  |  |  |  | Budžet u iznosu 19.440€ za dva zaposlena na godišnjem nivou |  |  |  | Povećan broj radnih mjesta za državne službenike za upravljanje i staranje privremeno i trajno oduzetom imovinom |  |  |  |  |  | Ojačani administartivni kapaciteti Uprave za imovinu za upravljanje i staranje oduzetom imovinom |  |  |  |
| 6.2.49 |  |  |  | Razviti unutrašnje radne procedure Uprave za imovinu (mjera 6.2.63 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP 23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uprava za imovinu (Emir Dacić) |  |  |  |  |  |  | Decembar 2013. |  |  |  |  |  | Budžet Uprave za imovinu 2.700eura |  |  |  | Razvijene radne procedure, određeni kriterijumi za upravljanje različitim vrstama imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.50 |  |  |  | Uspostaviti elektronski Registar oduzete imovine (mjera 6.2.64 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uprava za imovinu (Emir Dacić) |  |  |  |  |  |  | Decembar 2013. |  |  |  |  |  | Budžet Uprave za imovinu |  |  |  | Uspostavljen sistem evidencije oduzete imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.51 |  |  |  | Redovno izvještavati o staranju i upravljanju oduzetom imovinom (mjera 6.2.65 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uprava za imovinu (Emir Dacić) |  |  |  |  |  |  | 2014-2015. Polugodišnje |  |  |  |  |  | Budžet Uprave za imovinu 400€ |  |  |  | Sačinjeni i objavljeni na sajt polugodišnji izvještaji Uprave za imovinu |  |  |  |  |  | Broj slučajeva i vrijednost trajno oduzete imovine |  |  |  |
| 6.2.52 |  |  |  | Donijeti plan obuka i sprovoditi obuke za službenike Uprave za imovinu u oblasti staranja i upravljanja oduzetom imovinom (mjera 6.2.66 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uprava za imovinu (Emir Dacić) Uprava za kadrove (Jadranka Đurković) |  |  |  |  |  |  | Decembar 2013. i kontinuirano |  |  |  |  |  | Budžet Uprave za imovinu i Uprave za kadrove 3.000 € |  |  |  | Donijet plan obuka Broj realizovanih obuka Broj i struktura polaznika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.53 |  |  |  | Vršiti obuke službenika Uprave policije, državnih tužilaca i sudija o finansijskim istragama, otkrivanju i zamrzavanju imovine stečene krivičnim djelom u skladu sa godišnjim programom obuke (mjera 6.2.67 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije (Maja Milošević), Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  |  |  |  |  |  | Januar 2014. Decembar 2015. |  |  |  |  |  | Budžet CENPF i Policijske akademije3.000€ IPA 2010 Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže, Projekat OSCE |  |  |  | Broj i struktura polaznika Broj realizovanih obuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.54 |  |  |  | Uspostaviti nezavisni organ koji će se starati i upravljati oduzetom imovinom (mjera 6.2.68 iz prethodnog AP) Napomena: Ista mjera u AP23, u dijelu Represivne radnje protiv korupcije, mjera 2.2.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Merima Baković) i Ministarstvo finansija (Milanka Otović/Ana Cerović) |  |  |  |  |  |  | Januar 2016. |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  | Uspostavljen nezavisni organ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Implementirati preporuke Ekspertske grupe Savjeta Evrope (GRETA) o aktivnostima protiv trgovine ljudima i pratiti implementaciju novousvojenih strateških dokumenata u ovoj oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |
| 6.2.55 |  |  | Pratiti implementaciju preporuka ekspertske grupe Savjeta Evrope GRETA (mjera 6.2.69 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  |  | Novembar 2014. i dalje |  |  |  |  |  | UKUPNO: 26.730€ 2013: 3402 € 2014-2017: 23328€ Godisnje: 4212€ Budžet Ukupno: 26730€ 2014-2017: 23328€ Godisnje: 5832€ Donacija Ukupno: 0€ |  |  |  |  | Sačinjen izvještaj o stepenu implementacije GRETA preporuka |  |  |  |  |  |  | Izvještaj GRETA-e |  |  |
| 6.2.56 |  |  | Implementacija Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina i prateceg Akcionog plana (mjera 6.2.70 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  |  | Polugodišnje II polovina 2018. |  |  |  |  |  | UKUPNO: 18954 € 2013: 2106€ 2014-2017: 16848€ Godisnje: 4212€ Budžet Ukupno: 20007€ 2014-2017: 17901 € Godisnje: 1053€ Donacija Ukupno: 0€ |  |  |  |  | Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina i pratećeg Akcionog plana Evaluacija Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. |  |  |  |  |  |  | Izvještaj State departmenta o trgovini ljudima u svijetu i drugih relevantnih subjekata Povećan broj identifikovanih žrtava trgovine ljudima |  |  |
| Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Uvećati napore u adekvatnom prepoznavanju i reagovanju u borbi protiv trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |
| 6.2.57 |  |  | U Program obuke nosilaca pravosudne funkcije uključiti obuke nosilaca pravosudne funkcije u odnosu na nova zakonska rješenja za krivično djelo trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na specifičnosti uzimanja iskaza od žrtava (mjera 6.2.71 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centar za obuku nosilaca pravosudne funkcije (Maja Milošević) |  |  |  |  | I kvartal 2014. Godišnje |  |  |  |  |  | UKUPNO: 32704€ 2014: 8404€ 2015-2017: 24300€ Godisnje: 8100€ Budžet Ukupno: 18303.75€ 2014-2017: 18303.75€ Godisnje: 4500€ Donacija 2014-2017: 14400€ Ukupno: 14400€ Godišnje: 3600€ |  |  |  |  |  | Sačinjen program obuke Broj sprovedenih obuka Broj obučenih nosilaca pravosudne funkcije u odnosu na nova zakonska rješenja za krivično djelo trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na specifičnosti uzimanja iskaza od žrtava |  |  |  |  |  |  | Broj pravosnažnih predmeta za trgovinu ljudima (uključujući st.6 koji se odnosi na organizovani način) i kada je to djelo izvršeno u sticaju sa KD Kriminalno udruživanje iz čl.401 KZ |  |  |
| 6.2.58 |  |  | Obuka službenika Uprave policije (sektora kriminalističke policije, policije opšte nadležnosti, granične policije) o metodama rane identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima i njihovom upućivanju, specifinostima uzimanja iskaza od potencijalnih žrtava trgovine ljudima (mjera 6.2.72 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  |  |  |  | Godišnje |  |  |  |  |  | UKUPNO: 39000€ 2013: 0€ 2014-2017: 39000€ Godisnje: 9750€ Budžet Ukupno: 28200€ 2014-2017: 28200€ Godisnje: 7050€ Donacija 2014-2017: 10800€ Ukupno: 10800€ Godišnje: 2700€ |  |  |  |  |  | Broj sprovedenih obuka Broj službenika koji su uspješno pohađali program obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.59 |  |  | Održavanje obuka za inspektore rada i zaštite na radu, zaposlene u zdravstvenim ustanovama i Centrima za socijalni rad, NVO o metodama rane identifikacije potencijalnih i žrtava trgovine ljudima i njihovom upućivanju (mjera 6.2.73 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  | Godišnje |  |  |  |  |  | UKUPNO: 52900€ 2013: 0€ 2014-2017: 52900€ Godisnje: 13230€ Budžet Ukupno: 9720€ 2014-2017: 9720€ Godisnje: 2430€ Donacija 2014-2017: 43200€ Ukupno: 43200€ Godišnje: 10800€ |  |  |  |  |  | Broj sprovedenih obuka Broj polaznika po institucijama/ organizacijama koji su uspješno pohađali obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Izmijeniti nacionalno zakonodavstvo o trgovini ljudima kako bi bilo usklađeno sa međunarodnim instrumentima i pravnom tekovinom Evropske unije, posebno sa Direktiktivom 2011/36/EU I Direktivom 2004/81/EC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |  |
| 6.2.60 | Izmjene i dopune Krivičnog zakonika (mjera 6.2.74 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Duška Velimirović), Vlada Skupština |  |  |  |  | Septembar 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakonika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.61 | Izmjene i dopune Zakona o strancima u dijelu regulisanja perioda refleksije za žrtve trgovine ljudima (mjera 6.2.75 iz prethodnog AP) Napomena: Danom početka primjene novog Zakona o strancima prestaje da važi Zakon o zapošljavanju i radu stranaca (''Službeni list CG'', br. 22/08 i 32/11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) Međuresorska radna grupa |  |  |  |  | April 2015. (početak primjene Zakona o strancima) Septembar 2015. (početak primjene podzakonskih akata) |  |  |  |  |  | Budžet UKUPNO – 2015=30.336 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvještaji o napretku Izvještaji ekspertske misije Izvještaji GRETA eksperata Broj lica kojima je izdata dozvola za privremeni boravak a koje su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima i koje su prošle kroz period refleksije |  |  |  |  |
|  | 6.2.61.1 |  |  |  |  |  |  | Usvojiti Zakon o strancima |  |  |  |  |  |  |  | Skupština |  |  |  |  | Decembar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Usvojen Zakon o strancima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.61.2 |  |  |  |  |  |  | Početi sa primjenom Zakona o strancima |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) |  |  |  |  | April 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakon o strancima počeo da se primjenjuje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.61.3 |  |  |  |  |  |  | Donijeti podzakonska akta na osnovu Zakona o strancima koja će bliže definisati uslove izdavanja dozvola za privremeni boravak za žrtve trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) Međuresorska radna grupa |  |  |  |  | Septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donešena podzakonska akta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.62 | Donijeti Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja – kojim će se uspostaviti državni sistem za naknadu štete dostupan i žrtvama trgovine ljudima (mjera 6.2.76 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Merima Baković) Vlada Skupština |  |  |  |  | Novembar 2014. Jun 2015. |  |  |  |  |  | Budžet |  |  |  |  |  | Utvrđen predlog zakona Usvojen Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.63 | Izmjene i dopune Zakona o strancima u dijelu da žrtve trgovine ljudima koje su odobrenje boravka stekle po ovom osnovu imaju pravo pristupa tržištu rada (mjera 6.2.77 iz prethodnog AP) Napomena: Danom početka primjene novog Zakona o strancima prestaje da važi Zakon o zapošljavanju i radu stranaca (''Službeni list CG'', br. 22/08 i 32/11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) Međuresorska radna grupa |  |  |  |  | April 2015. (početak primjene Zakona o strancima) Septembar 2015. (početak primjene podzakonskih akata) |  |  |  |  |  | Budžet UKUPNO – 2015=30.336€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvještaji o napretku Izvještaji ekspertske misije Izvještaji GRETA eksperata Broj lica kojima je izdata dozvola za privremeni boravak i rad a koje su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima |  |  |  |  |
|  | 6.2.63.1 |  |  |  |  |  |  | Usvojiti Zakon o strancima |  |  |  |  |  |  |  | Skupština |  |  |  |  | Decembar 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Usvojen Zakon o strancima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.63.2 |  |  |  |  |  |  | Početi sa primjenom Zakona o strancima |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) |  |  |  |  | April 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakon o strancima počeo da se primjenjuje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.63.3 |  |  |  |  |  |  | Donijeti podzakonska akta na osnovu Zakona o strancima koja će bliže definisati uslove za izdavanje dozvola za privremeni boravak i rad za žrtve trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Dašić, Abdulah Abdić) |  |  |  |  | Septembar 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donešena podzakonska akta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Unaprijediti kvalitet, raznovrsnost, adekvatnost i dostupnost usluga zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |  |
| 6.2.64 | Obezbjeđivanje nesmetanog funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima (mjera 6.2.78 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  |  | Godišnje |  |  |  |  |  | UKUPNO: 203 500€ 2013: 25900€ 2014-2017: 177600€ Godisnje: 44400€ Budžet Ukupno: 203500€ 2014-2017: 177600€ Godisnje: 44400€ Donacija Ukupno: 0€ |  |  |  |  |  | Obezbjeđenje honorara angažovanima za rad sa žrtvama u Skloništu Pokriće režijskih troškova i troškova zakupa objekta Skloništa Nabavka neophodnih sredstava za elemetarne potrebe štićenika Skloništa |  |  |  |  |  |  | Broj štićenika kojima je pružena asistencija i smještaj u Skloništu Osiguran kontinuitet rada Skloništa za žrtve trgovine ljudima |  |  |  |  |
| 6.2.65 | Angažovanje eksperata EU u cilju izrade analize funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima i davanja preporuka za kadrovsko i tehničko jačanje kapaciteta (mjera 6.2.79 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  |  | II kvartal 2014. |  |  |  |  |  | UKUPNO: 5805 € 2014: 5805 € Budžet Ukupno: 405 € 2014: 405 € Donacija 2014: 5400 € Ukupno: 5400 € |  |  |  |  |  | Izrađena analiza funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  | Stepen realizacije preporuka utvrđenih analizom |  |  |  |  |
| 6.2.66 | U skladu sa preporukama eksperta, ojačati kadrovske i tehničke kapacitete Skloništa za žrtve trgovine ljudima (mjera 6.2.80 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  |  | Godišnje |  |  |  |  |  | Budžet/donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veći nivo kvaliteta i efikasnosti rada u Skoništu |  |  |  |  |
|  | 6.2.66.1 |  |  |  |  |  |  | Organizovati trening za sprovođenje reintegracionih programa i obuke za učenje stranog jezika |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  |  | Godišnje |  |  |  |  |  | Budžet/donacija (2000€) |  |  |  |  |  | Broj i vrsta održanih obuka Broj lica angažovanih za rad u Skloništu za žrtve trgovine ljudima koja su pohađala obuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.66.2 |  |  |  |  |  |  | Opremanje posebne prostorije u Skloništu za rad sa štićenicima, u cilju sprovođenja reintegracionih programa |  |  |  |  |  |  | Generalni sekretarijat Vlade – Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (Zoran Ulama) |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  |  | Donacija (2000€) |  |  |  |  |  | Obezbijeđena tehnička oprema za potrebe Skloništa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preporuka 11 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Usvojiti i implementirati Strategiju o malom oružju i lakom naoružanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |  |
| 6.2.67 |  | Donošenje Strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW), s akcionim planom za njenu implementaciju (mjera 6.2.81 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Mira Radović, Pero Lazarević) |  |  |  |  |  |  | Jul 2013. |  |  |  |  |  | Budžet 5.000€ |  |  |  |  |  | Donijeta Strategija i donijet Akcioni plan za implementaciju Strategije |  |  |  |  |  |  | Stepen i kvalitet implementacije mjera iz Akcionog plana Broj komada oduzetog i uništenog oružja |  |  |  |  |
| 6.2.68 |  | Obrazovanje Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja, u cilju efikasnog sprovođenja Strategije i Akcionog plana (mjera 6.2.82 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Mira Radović, Pero Lazarević), MVPEI, Ministarstvo odbrane (puk. Dražen Božović), Ministarstvo pravde (Đorđije Bošnjak), Ministarstvo ekonomije, Uprava carina |  |  |  |  |  |  | Septembar 2013. |  |  |  |  |  | Donacija OEBS i UNDP |  |  |  |  |  | Obrazovano Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 6.2.69 |  | Praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana (mjera 6.2.83 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW) (Mladen Marković) |  |  |  |  |  |  | Godišnje |  |  |  |  |  | 810€ na godišnjem nivou |  |  |  |  |  | Broj održanih sastanaka Koordinacionog tijela |  |  |  |  |  |  | Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije i Akcionog plana dostavljen Vladi Crne Gore |  |  |  |  |
| Preporuka 11 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Uspostavljanje efikasnijeg sistema pravnog nadzora i evidencije nad nabavkom i držanjem vatrenog oružja, kao i njegovog prenošenja iz jedne države u drugu u skladu sa direktivama EU No 91/477/EEZ i 2008/51/EZ , kao i jačanje mjera za unapređenje borbe protiv ilegalne trgovine lakim i malokalibarskim naoružanjem u skaldu sa odlukama Savjeta EU 2010/765/CFSP i 2011/428/CFSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  |  | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |  |
| 6.2.70 |  |  | Donošenje novog zakona o oružju, kojim će se bolje urediti oblast oružja u posjedu fizičkih i pravnih lica i propisati pravni okvir usaglađen sa direktivama EU No 91/477/EEZ i 2008/51/EZ (mjera 6.2.84 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministartstvo unutrašnjih poslova (Mira Radović, Pero Lazarević) Vlada Skupština |  |  |  |  |  |  |  | IV kvartal 2014. Februar 2015. |  |  |  |  |  | Budžet 21.000€ TAIEX: 5.400€ Ukupno: 26.400 |  |  |  |  |  | Utvrđen Predlog zakona Usvojen Zakon |  |  |  |  |  | Rezultat implementacije zakona (efikasniji sistem nadzora i evidencija nad nabavkom i držanjem, proizvodnjom, prometom i prevozom oružja i municije, kao i načina postupanja sa oružjem u posjedu fizičkih i pravnih lica) |  |  |  |  |
| 6.2.71 |  |  | Usvojiti izmjene i dopune Zakona o administrativnim taksama (mjera 6.2.85 iz prethodnog AP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo finansija (Antoaneta Krivokapić), Ministarstvo unutrašnjih poslova |  |  |  |  |  |  |  | Septembar 2014. |  |  |  |  |  | Budžet 35.820 € |  |  |  |  |  | Usvojen Zakon |  |  |  |  |  | Rezultat implementacije zakona |  |  |  |  |
| CILJ: Jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona u oblasti suzbijanja krijumčarenja cigareta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  | Mjera / Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  | Potrebna sredstva /Izvor finansiranja |  |  |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |  |  | Indikator uticaja |  |  |  |  |  |
| 6.2.72 |  |  | Jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Radonjić) Uprava carina (Goran Milonjić) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembar-decembar 2015. |  |  |  |  | TAIEX i Budžet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Smanjenje krijumčarenja cigareta i efikasnije sprovođenje procedura u Slobodnoj zoni Luke Bar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.72.1 |  |  |  |  |  | Donijeti Uputstvo za lokalnu analizu rizika Uprave carina koje će obuhvatiti i Slobodnu zonu Luke Bar |  |  |  | Uprava carina (Rade Lazović) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembar 2015. |  |  |  |  | TAIEX i Budžet Uprave carina |  |  |  |  |  | Donešeno Uputstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.72.2 |  |  |  |  |  | Izraditi Analizu koja se odnosi na krijumčarenje cigareta, na osnovu raspoloživih statističkih informacija i obavještajnih podataka |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Dragan Radonjić) Uprava carina (Rade Lazović) Agencija za duvan (Brana Božović) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Decembar 2015. |  |  |  |  | TAIEX |  |  |  |  |  | Izrađena Analiza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7. BORBA PROTIV TERORIZMA

(Koordinator za oblast borbe protiv terorizma: Mladen Marković, Ministarstvo unutrašnjih poslova)

| TRENUTNO STANJE Okvir djelovanja Crne Gore u borbi protiv terorizma je usmjeren na unapređenje postojećeg i razvoj novih mjera, mehanizama i instrumenata, koji su u funkciji stabilnosti i bezbjednosti Crne Gore, regiona i šire. Definisani su strateški ciljevi i planirane dalje aktivnosti neophodne za ostvarivanje vizije koja opisuje buduće stanje u oblasti sprječavanja terorizma. Analiza sadašnjeg stanja pokazuje da Crna Gora u prethodnom periodu nije bila suočena sa krivičnim djelom terorizma. Međutim, pristup Crne Gore u borbi protiv terorizma podrazumijeva da savremeni terorizam ne poznaje granice država i da se smatra međunarodnim - u smislu ciljeva i načina djelovanja, te stoga i odgovori na uzroke, pojave i posljedice trebaju biti izraz zajedničkog djelovanja sa međunarodnom zajednicom. Uspostavljanje savremenog i sveobuhvatnog zakonodavnog okvira, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima, predstavlja jedan od ključnih uslova za efikasnu prevenciju i suzbijanje terorizma. Brojnost državnih organa i institucija angažovanih u protivterorističkom djelovanju nalaže uspostavljanje djelotvornog mehanizma koordinacije u formulisanju i sprovođenju sveobuhvatne politike u ovim oblastima. Crna Gora je ratifikovala ključne međunarodne i instrumente Savjeta Evrope za borbu protiv terorizma. Kapaciteti u ovoj oblasti su adekvatni za prijetnju koju terorizam nameće u Crnoj Gori. U cilju usaglašavanja sa zakonske regulative Skupština Crne Gore je na 8 sjednici, prvog redovnog zasijedanja održanoj 16. VII 2014. usvojila Izmjene i dopune Zakona o eksplozivnim materijama, a na X sjednici prvog redovnog zasijedanja, održanoj 17. VII 2014. usvojila Zakon o prevozu opasnih materija. Crna Gora je usvojila Nacionalni izvještaj i Akcioni plan za sprovođenje rezolucije SB UN 1540 za sprječavanje širenja oružja za masovno unuštenje (oba dokumenta su usvojena na 66. sjednici Vlade 8. V 2014). Dokumenti su poslati nadležnom komiteru SB UN-a, kao i OEBS-ovom Centru za prevenciju konflikata (CPC) radi objavljivanja na njihovim vebstranama. Vlada Crne Gore je 30. IX 2010, usvojila Strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, za period od 2010-2014. (Link- www.gov.me) . Vlada Crne Gore je na 78 sjednici, održanoj 31. VII 2014, razmatrala VI izvještaj Nacionalne komisije o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma i zaključkom broj 08-1924/4 od 4. IX 2014. zadužila Nacionalnu komisiju da prilikom dostavljanja VII izvještaja, pripremi i Vladi dostavi predlog nove Strategije za period nakon 2014. Organi za sprovođenje zakona u kontinuitetu sprovode obuke u cilju usvajanja novih znanja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv terorizma“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA: Prevencija terorizma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata | Indikator Uticaja |
|  | Izmjene i dopune Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela - usaglašavanje sa članom 6 tačke a) i e) Okvirne odluke 2008/841 u pogledu kazni za pravna lica |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Merima Baković) |  |  |  | Decembar 2015. |  | Budžet |  | Formirana radna grupa Izrađen nacrt izmjena i dopuna Sprovedena javna rasprava Usvojen Zakon | Zakon usaglašen sa okvirnom odlukom 2008/841 |
|  | - Donijeti Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore u cilju inkriminisanja stranih plaćenika/boraca |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde (Merima Baković) Vlada Skupština Sekretarijat Sudskog savjeta (Darko Drašković) |  |  |  | Decembar 2014 Februar 2015 |  | Redovna budžetska sredstva |  | Donijet Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore u skladu sa Rezolucijom UN o stranim borcima 2178 (2014) | Broj krivičnih prijava Broj odbačenih krivičnih prijava Broj optuženih lica; Broj osuđenih lica |
|  | Donijeti izmjene i dopune zakona o eksplozivnim materijama i donošenje odgovarajućih podzakonskih akata (Usklađuje se sa Akcionim planom EU za unapređenje bezbjednosti eksploziva usvojen od strane Savjeta 4. IV 2008) |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Racković, Dejan Marunović) |  |  |  | Decembar 2013-Decembar 2015 |  | Budžet- 23670 |  | Usvojene Izmjene i dopune zakona o eksplozivnim materijama i donijeti odgovarajući podzakonski akti |  |
|  | 7.3.1 |  |  |  |  | Utvrditi Predlog izmjena i dopuna Zakona i predat Skupštini |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Racković, Dejan Marunović) |  |  |  | Decembar 2013 |  |  |  | Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakona i predat Skupštini | Rezultati implementacije Zakona |
|  | 7.3.2 |  |  |  |  | Donijeti Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupcima za ocjenjivanje usaglašenosti eksplozivnih materija, kao i znakovi i način označavanja eksplozivnih materija |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Racković, Dejan Marunović, Dragan Radulović, Sreten Nedić) |  |  |  | Septembar 2015 |  | Budžet- 1710 |  | Donešen pravilnik | Ispitivanje standarda eksploziva, sledljivost eksploziva (kretanje eksploziva) |
|  | 7.3.3 |  |  |  |  | Donijeti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentacije za izdavanje mišljenja i saglasnosti, bezbjednosna rastojanja i granice zona opasnosti za sve tipove proizvodnih i skladišnih objekata, uslovi koje moraju da ispunjavaju proizvodni i skladišni objekti, lokacija i način njihovog fizičkog i tehničkog obezbjeđenja |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Racković, Dejan Marunović, žarko Knjeginjić, Goran Samardžić, Dragan Radulović, Sreten Nedić) |  |  |  | Decembar 2015 |  | Budžet- 1710 |  | Donešen pravilnik | Definisani bezbjednosni uslovi koje mora da ispuni proizvodni i skladišni objekat |
|  | Izmjeniti Zakon o prevozu opasnih materija Usklađuje se sa Akcionim planom EU za unapređenje bezbjednosti eksploziva usvojen od strane Savjeta 4. aprila 2008. |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Sandra Racković, Dejan Marunović, Mladen Marković, Vesna Burić, Djurovic Monja), Ministarstvo ekonomije |  |  |  | Septembar 2013 |  | Budžet- 23670 |  | Utvrđen Predlog izmjena Zakona Donijet u Skupštini | Rezultati implementacije Zakona |
|  | Usvojiti Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja, nuklearnoj i radijacionoj sigurnosti i bezbjednosti Usklađuje se sa Hemijskim, biološki, radiološkim i nuklearnim (HBRN) Akcionim planom EU usvojen od strane Savjeta 1. decembra 2009. |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo održivog razvoja i turizma (Ivana Vojinović) Skupština |  |  |  | III kvartal 2017 |  | Eksp.pomoć- 2700 Budžet- 23670 Ukupno- 26370 |  | Zakon donijet u Skupštini | Rezultati implementacije Zakona |
|  | Sprovoditi Strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma |  |  |  |  |  |  | Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma (Mladen Marković) |  |  |  | Jul 2013 Jul 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Izraditi inovirani Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2013-2014. |  | Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma (Mladen Marković) |  |  |  | Jul 2013 |  | Budžet - 1485 |  | Urađen inovirani Akcioni plan | Polugodišnji izvještaji o realizaciji ciljeva i mjera iz Akcionog plana |
|  |  |  |  |  |  | Izraditi Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period nakon 2014. |  | Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma (Mladen Marković) |  |  |  | Jul 2015 |  | Budžet - 1485 |  | Urađen inovirani Akcioni plan | Polugodišnji izvještaji o realizaciji ciljeva i mjera iz Akcionog plana |
|  | Izraditi Akcioni plan za sprovođenje Rezolucije SB UN 1540 i njegovo sprovođenje |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (Stanica Anđić) |  |  |  | Mart 2014. i dalje |  | Budžet 2.430 € |  | Izrađen Akcioni plan za sprovođenje Rezolucije SB UN 1540 | Izvještaji o realizaciji ciljeva i mjera iz Akcionog plana |
| CILJ Sprovesti nove programe obuke i usavršavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  |  | Realizovati obuke za službenike pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona, koji rade na krivičnim djelima terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela |  |  |  |  |  | Sudstvo, Tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Mladen Marković, Saša Milić, Draško Radinović), Ministarstvo pravde (Miljan Vlaović) – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  |  |  | Kontinuirano |  |  |  | Broj realizovanih obuka i broj obučenih službenika | Stepen obučenosti, efikasnosti i kvaliteta rada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Redovna aktivnost. Stalna komunikacija sa opštinskim i regionalnim službama za zaštitu i spašavanje. |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  |  | Izvršiti nabavku specijalističke i tehničke opreme za potrebe policije (Shodno Akcionom planu - Plan potreba za nabavku nedostajućeg MTS) |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Zoran Asanović, Mladen Marković, Darka Šaban, Nataša Ivanović) |  |  |  | IV kvartal 2016 |  | Donacija- 500.000 € |  | Nabavljena oprema | Unaprijeđena efikasnost i kvalitet rada |
| TEMA: Suzbijanje terorizma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Procjeniti opasnosti od terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ |  |  |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  |  |  |  | Izraditi procjenu rizika i analizu opasnosti |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Mladen Marković, Saša Milić, Draško Radinović, Zoran Srdanović), Ministarstvo odbrane (kf. Nusret Hanjalić), Agencija za nacionalnu bezbjednost |  |  |  | Jun 2015 |  | Budžet- 11880 Donacija- 4000 Ekspertska pomoć -2700 Ukupno-18575 |  | - Formirana radna grupa za izradu metodologije - Urađena metodologija za prikupljanje podataka neophodnih za izradu procjene rizika i analizu opasnosti - Urađena procjena i analiza | Realizacija preporuka i zaključaka iz procjene rizika i analize opasnosti Izrađena Lista aktivnosti, odabir eksperta, koncepta tj. metodologije izrade |
| CILJ Unaprijediti mehanizme za detektovanje, praćenje, istraživanje i onemogućavanje kretanja i boravka svih lica povezanih s terorizmom na teritoriji Crne Gore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |
|  |  | Potpisati operativni sporazum sa EUROPOL-om U vezi sa odlukom: 32005D0671 (Eurlex 19.30.20) Odluka Savjeta 2005/671/PUP od 20. novembra 2005. o razmjeni informacija i saradnji na području terorističkih krivičnih djela - SL L 253, 29/09/2005, str.22 Veza: izvještavanje kroz. policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala |  |  |  |  |  |  | MUP (Ivan Ivanišević, Dejan Đurović) |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  |  | Zaključiti sporazum sa EUROJUST-om U vezi sa odlukom: 32005D0671 (Eurlex 19.30.20) Odluka Savjeta 2005/671/PUP od 20. novembra 2005. o razmjeni informacija i saradnji na području terorističkih krivičnih djela - SL L 253, 29/09/2005, str.22 Veza: izvještavanje kroz podoblast Pravosudna saradnja u krivičnim i građanskim stvarima (mjera 5.2.14) |  |  |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | Saradnja sa institucijama EU - kolegijalna procjena nacionalnih aranžmana za borbu protiv terorizma |  |  |  |  |  |  | Nacionalna tijela, koja shodno predmetu i redosljedu procjene moraju usko sarađivati sa timovima za procjenu osnovanim odlukom Savjeta od 28. novembra 2002. (MUP-Mladen Marković, Saša Milić, Draško Radinović, Zoran Srdanović) |  | IV kvartal 2016 |  | Nijesu potrebna finansijska sredstva |  | Urađena procjena |  |  |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv terorizma“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA: Zaštita od terorizma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Unaprijediti mehanizme za razvijanje i jačanje zaštite infrastrukturnih objekata od posebnog značaja na teriroriji Crne Gore Napomena: detaljnije u Nacionalnom inoviranom Akcionom planu za za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2013-2014 god. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  | Nadležni organ |  |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |
|  |  | Postići tehničku opremljenost na graničnim prelazima Veza: izvještavanje kroz podoblast Vanjske granice i Šengen (mjere 4.3 i 4.7) |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |
|  |  | Identifikovati potencijalnu evropsku kritičnu infrastrukturu - EKI |  |  |  |  | Ministarstvo ekonomije (Zoran Perišić), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije |  |  | IV kvartal 2016 |  |  | ekspertska pomoć -8100 budžet- 8910 ukupno17010 |  | Urađena identifikacija u skladu sa Odlukom Savjeta 2008/114/EZ o identifikaciji i imenovanju Evropske kritične infrastrukture (EKI) i procjeni potrebe za poboljšanjem njene zaštite Sl. list, L 345, 23.12.2008, str. 75 |  | Periodični izvještavanje o preduzetim mjerama u zaštiti objekata kritične infrastrukture |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv terorizma“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Unaprijediti sistem kontrole prometa i transporta eksploziva i oružja, unaprijeđena bezbjednost skladišta i objekata za čuvanje eksploziva, oružja, roba dvostruke namjene i drugih sredstava koja se mogu iskoristiti za terorističke napade Napomena: detaljnije u Nacionalnom inoviranom Akcionom planu za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2013-2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  | Mjera/ Aktivnost |  | Nadležni organ |  |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |
|  |  |  |  |  | Izraditi Analizu postojećeg sistema kontrole prometa, skladištenja i čuvanja oružja, eksploziva i drugih sredstava, promet i kontrola roba dvostruke namjene |  | Ministarstvo ekonomije Ministarstvo unutrašnjih poslova (Danilo Radunović, Dragan Radulovic, Ministarstvo odbrane (ppk. Vukadin Tomašević), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija |  |  | Septembar 2014 |  |  | Budžet- 5940 ekspertska pomoć -2700 ukupno 8640 |  | Formirana radna grupa za izradu analize Urađena analiza |  | Realizacija preporuka utvrđenih Analizom |
|  |  |  |  |  | Rekonstrukcija skladišta ubojnih sredstava |  | Ministarstvo odbrane – Vojska Crne Gore (ppk. Vukadin Tomašević), Ministarstvo unutrašnjih poslova (Mladen Marković, Radomir Šćepanović) |  |  | IV kvartal 2016 |  |  | Donacija- preko MONDEM programa 2.300.000 |  | Broj rekonstruisanih skladišta u odnosu na broj skladišta za koje je procijenjena potreba rekonstruisanja Dostavljen godišnji izvještaj o realizaciji projekta |  | Povećan stepen bezbjednosti skladišta, kroz jasne indikatore |
| TEMA: Saniranje štete od terorističkog napada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Unaprijediti i razviti nacionalne kapacitete nužne za saniranje posljedica napada i revitalizaciju oštećenih sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Mjera/ Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |
|  |  |  |  | Izvođenje međuagencijskih vježbi sa različitim scenarijima |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova (Radomir Šćepanović, Milan Radović, Mladen Marković, Vesna Burić, Slavka Miletić), Ministarstvo odbrane (major Rade Ćurčić) i državni organi koji učestvuju u saniranju posljedica napada i revitalizaciju oštećenih sistema u zavisnosti od akcidenta |  |  | Kontinuirano |  |  | Budžet - 9000 |  | Provjereni postojeći planovi Broj izvedenih vježbi |  | Povećan nivo spremnosti za odgovor na bezbjednosne rizike |
| CILJ Razviti mehanizme spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  |  | Mjera/ Aktivnost |  | Nadležni organ |  |  | Rok |  |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |
|  |  |  |  |  | Jačati koordinaciju i saradnju u cilju što adekvatnijeg angažovanja resursa službi zaštite i spašavanja |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Radomir Šćepanović, Milan Radović, Mladen Marković, Vesna Burić, Slavka Miletić), Ministarstvo odbrane – Vojska Crne Gore (major Rade Ćurčić), nadležni organi uprave i lokalne službe zaštite i spasavanja |  |  | Kontinuirano |  |  | Nijesu potrebna sredstva |  | Broj zajedničkih sastanaka u zemlji i inostranstvu Broj zajedničkih intervencija |  | Pregled ostvarenih rezultata |

- SARADNJA U OBLASTI DROGA

(Koordinatori za oblast saradnje u oblasti droga: Miodrag Laković, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije;

Jasna Sekulić, Ministarstvo zdravlja)

| TRENUTNO STANJE U oblasti droga Crna Gora je pristupila relevantnim konvencijama Ujedinjenih nacija: Jedinstvenoj Konvenciji o opojnim drogama iz 1961, Protokolu o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1972, Konvenciji o psihotropnim supstancama iz 1971, Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988, Konvenciji UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dopunskih protokola, Konvenciji Savjeta Evrope o pranju, traženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i Konvenciji Savjeta Evrope o pranju, traženju, oduzimanju i konfiskaciji predmeta stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma. UNODC je kroz Regionalni program 2012-2015, angažovanjem eksternog EU konsultanta, podržao izradu dokumenata: - “Evaluacija Nacionalnog strateškog odgovora na droge 2008/2012”, - “Strategija Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020”, i - Akcioni plan 2013-2016, koje je Vlada i donijela. Strategija Crne Gore 2013-2020 prepoznaje oblasti u skladu sa novim strateškim okvirom Evropske unije u oblasti droga (link: www.mzd.gov.me). Strategija Crne Gore 2013-2020 i Akcioni plan za 2013-2016. kontinuirano se primjenjuju u svim oblastima, sa pratećim monitoringom kroz izvještavanje. Oblast sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe droga definiše sljedeći zakonodavni okvir: Krivični zakonik (Sl. list RCG“ br. 70/03, 13/04, 47/06 i „Sl. list CG“ br. 40/08, 25/10 i 32/11), Zakonik o krivičnom postupku („Sl. List CG“, br.57/09 i 49/10), Zakon o unutrašnjim poslovima („Sl. list CG“, broj 44/12, 1/15), Zakon o sprečavanju zloupotrebe droga („Sl. list CG“, broj 28/11 i 35/13) i Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Sl. list CG“, broj 83/09) (link: www.mpa.gov.me; www.mup.gov.me; www.mzd.gov.me). Stupio je na snagu Pravilnik o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga („Sl. list CG“, broj 56/12) / Spisak droga / u skladu sa listama konvencija UN, a koji sadrži i posebni dio sa novim sintetičkim supstancama. Spisak se može jednostavnom procedurom ažurirati i dopunjavati u skladu sa potrebama, zavisno od pojave novih sintetičkih supstanci. Stupio je na snagu i Pravilnik o obrascu posebne dozvole za uvoz, izvoz i tranzit droga („Sl. list CG“, broj 44/12). Na snazi je i Pravilnik o spisku supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci(prekursori) („Sl. list CG“, broj 58/10) www.mzd.gov.me U decembru 2011, usvajanjem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, izvršena je reorganizacija Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja. Poslovi suzbijanja zloupotreba i krijumčarenja droga organizaciono su centralizovani na nivou Sektora kriminalističke policije, što doprinosi efikasnijem sprovođenju istraga i kvalitetnijem radu na prikupljanju dokaza kada su u pitanju ova krivična djela, a naročito njihovi kvalifikovani oblici (međunarodni lanci krijumčarenja, organizovane kriminalne grupe i sl.). Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između Crne Gore i Evropske policijske kancelarije – EUROPOL-a, potpisan je 29. IX 2014. u Hagu, koji će doprinijeti međunarodnoj saradnji u dijelu istraga i sprovođenja zajedničkih predmeta. U toku je realizacija projekta IPA 2012 „Podrška Evropske unije vladavini prava - Jačanje administrativnih, tehničkih i operativnih kapaciteta Uprave policije, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Uprave za imovinu (EUROL)“, čiji su implementacioni partneri Crnoj Gori Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske i Kraljevina Holandija. U okviru ovog projekta, napravljena je specifikacija opreme potrebne Odsjeku za borbu protiv droge, za čiju nabavku je raspisan tender, izvršena je obuka službenika, te održane tri radionice za izradu Uputstva za postupanje policijskih sluzbenika u predmetima koji se odnose na krijumčarenje droga. Crna Gora aktivno učestvuje u UNODC “Regionalnom programu za bolje upravljanje, pravdu i bezbjednost u Jugoistočnoj Evropi 2012-2015”. U okviru UNODC Programa, formiran je Zajednički operativni tim za kontrolu kontejnerskog transporta, koji je stacioniran u Luci Bar. U junu 2014, u Luci Bar je pronađeno i zaplijenjeno 227, 80 kilograma kokaina. U oblastima prevencije i tretmana zavisnosti, realizovane su značajne aktivnosti na stručnoj edukaciji kadrova, kroz saradnju sa: TAIEX; EMCDDA; REITOX; UNODC; Grupa Pompidou Savjet Evrope i dr. Kroz saradnju sa EMCDDA ostvarene su aktivnosti na polju istraživanja i seminara. Uz podršku TAIEX programa, započet je proces razvoja „EWS“ (Early warning system on new psychoactive substances). Crna Gora je od 2011. godine članica Grupe Pompidou Savjeta Evrope / Pompidou Group Council of Europe/ od kada je u statusu punopravnog i aktivnog članstva prisutna u programima navedenog tijela. Crna Gora ima izgrađeno iskustvo u sprovođenju programa prevencije kroz sistem vaspitanja i obrazovanja. Preventivne i informativno edukativne programe sprovode i opštinske kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti kroz saradnju sa školama. Neke od preventivnih aktivnosti sprovode i nevladine organizacije. Tretman zavisnosti od droga dostupan je u zdravstvenom sistemu Crne Gore uz poštovanje ljudskih prava i prava pacijenata. Troškovi liječenja u zdravstvenom sistemu za sve osobe koje imaju teškoće zbog bolesti zavisnosti, a koji zatraže pomoć, pokriveni su iz državnog budžeta i besplatni za pacijente. Programi rehabilitacije i resocijalizacije dostupni su u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci,koja je kroz IPA projekat dobila mogućnost izgradnje prostora za boravak osoba ženskog pola. Opredjeljuju se finansijska sredstva od dijela prihoda od igara na sreću, i putem javnih konkursa dodjeljuju nevladinim organizacijama, koje sprovode programe prevencije, rehabilitacije ili samopomoći zavisnicima, kao i outreach i/ili drop-in programe i/ili programe smanjenja štetnih posljedica(harm reduction) nastalih zloupotrebom droga i/ili programe za teže dostupne populacije. Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga afirmiše aktivnosti svih subjekata usmjerene ka sveukupnim naporima države u suzbijanju zloupotrebe droga. Odjeljenje za droge u Ministarstvu zdravlja ima ulogu i nacionalne jedinice za informacije i podatke o drogama i nacionalne kontakt tačke za međunarodnu saradnju sa referentnim agencijama i tijelima. Na osnovu preporuka iz Skrining izvještaja i Izvještaja Evropske Komisije o napretku Crne Gore, kao i u skladu sa mjerama iz AP24, u oblastima smanjenje potražnje droga i smanjenje ponude droga, primjenjuje se strateški okvir i nacionalna politika sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe droga, u skladu sa okvirom politike Evropske unije za period 2013-2020, sa predviđenim mehanizmima evaluacije i kontinuiranog monitoringa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Poboljšanje operativnih rezultata organa za sprovođenje zakona i pravosudnih organa u borbi protiv droge, podrazumijevajući i povećanje broja predmeta, krivičnih prijava, lica lišenih slobode, te količine zaplijenjene droge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator Uticaja |
|  | Jačanje kadrovskih kapaciteta Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja, kroz popunjavanje upražnjenih radnih mjesta |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković) |  | Decembar 2014 -decembar 2015. |  | Budžet |  | Popunjenost radnih mjesta u Odsjeku za borbu protiv droge |  | Veća efikasnost u postupanju (broj predmeta, krivičnih prijava, lica lišenih slobode, zaplijena i količine zaplijenjene opojne droge) |
|  | Materijalno – tehničko opremanje Odsjeka kroz obezbiijeđivanje službenih putničko-motornih vozila i zamjenu dotrajalih službenih putničko-motornih vozila |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Vladan Delić) |  | Decembar 2013. decembar 2014. Decembar 2015. |  | Budžet 2013=15.000€ 2014=50.000€ 2015=85.000€ |  | Obezbijeđena putničko-motorna vozila |  | Broj predmeta, krivičnih prijava, lica lišenih slobode, zaplijena i količine zaplijenjene opojne droge |
|  | Materijalno – tehničko opremanje Odsjeka kroz nabavku zaštitne i specijalizovane opreme za sluzbenike Odsjeka za borbu protiv droge: - opreme koja se koristi za povecanje nivoa bezbijednosti sluzbenika prilikom preduzimanja sluzbenih radnji. (antibalistički prsluci), - opreme kojom bi se policijski sluzbenici jasno identifikovali prilikom hapšenja (jakne, prsluci i kape sa vidljivim policijskim obilježjima), - tehničke opreme za rad na licu mjesta krivičnog djela. (specijalisticka oprema za vršenje pretresa, npr. kompleti CT35, ručni reflektori, LED lampe, uređaji za dnevno i noćno osmatranje na daljinu i sl.). |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Zoran Asanović) |  | Decembar 2013. Jun 2015. Decembar 2015. Decembar 2016. |  | Ukupno 250 000€ – Budžet i kao dio IPA2012- budžeta za nabavke 80.000€ 2013=10.000€ 2015=60.000€ (IPA2012) 2015=90.000€ (budžetska sredstva) 2016=90.000€ |  | Nabavljena oprema |  | Broj predmeta, krivičnih prijava, lica lišenih slobode, zaplijena i količine zaplijenjene opojne droge (tabela za praćenje indikatora) |
|  | Organizovati obuke službenika u zemlji i inostranstvu za: - korišćenje mjera tajnog nadzora u prikupljanju dokaza protiv organizovanih kriminalnih grupa (dio kroz IPA2012) - međunarodne istrage i zajednički istražni timovi - novi pojavni oblici droga i načini otkrivanja (posebno u slučaju sintetičkih droga i laboratorija za njihovu proizvodnju) |  |  |  |  |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković), Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) |  | a.i b. Decembar 2013 – decembar 2015. c. Kontinuirano |  | 9.600€ budžet i dio IPA 2012 budžeta za obuke – 10.000€ |  | Broj obučenih službenika |  | Povećanje broja predmeta realizovanih uz primjenu mjera tajnog nadzora |
| Preporuka 1 i 3 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ - Unaprijediti praktičnu saradnju, koordinaciju i razmjenu podataka između nacionalnih i međunarodnih organa uključenih u borbu protiv droga - Unaprijediti međunarodnu saradnju i saradnju s Europolom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Mjera/ Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator Uticaja |  |
|  |  |  |  | Jačanje saradnje Uprave policije i Uprave carina kroz sprovođenje zajedničkih kontrola na graničnim prelazima |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Milan Tomić, Miodrag Laković), Uprava carina (Darko Šćekić) |  | Kontinuirano |  | Budžet |  | Povećanje broja izvršenih zajedničkih kontrola na graničnim prelazima |  | Povećan broj zaplijena i količine zaplijenjene droge na graničnim prelazima (tabela za praćenje indikatora) |  |
|  |  |  |  | Razmjena operativnih podataka sa EUROPOL-om i partnerskim službama drugih zemalja |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Dejan Đurović), Uprava carina (Darko Šćekić), Vrhovno državno tužilaštvo |  | Kontinuirano |  | Budžet |  | Povećanje broja međunarodnih istraga |  | Povećan broj međunarodnih predmeta, broj zaplijena, broj procesuiranih lica i količine zaplijenjene droge u međunarodnoj saradnji |  |
|  |  |  |  | Iniciranje i učešće u sprovođenju međunarodnih istraga |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković), Uprava carina (Darko Šćekić), Vrhovno državno tužilaštvo (Mira Samardžić) / SDT |  | Kontinuirano Decembar 2013. Decembar 2014. Decembar 2015. Decembar 2016. |  | Budžet 2013=21432.60€ 2014=36741.60€ 2015=36741.60€ 2016=36741.60€ |  | Povećanje broja međunarodnih istraga |  | Povećan broj međunarodnih predmeta, broj zaplijena, broj procesuiranih lica i količine zaplijenjene droge u međunarodnoj saradnji |  |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Pojačati bezbjednosne mjere i nadzor Luke Bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator Uticaja |  |
| 8.8 |  |  | Jačanje kapaciteta Zajedničkog operativnog tima u Luci Bar (objedinjene mjere 8.8, 8.9, 8.10 i 8.11 iz prethodnog AP) |  |  |  | Uprava carina (Dragan Lučić), Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | Kontinuirano |  | Donacije: UNODC Regionalni program |  | Unaprijeđeni kadrovski i materijalno-tehnički uslovi |  | Povećan broj izvršenih kontrola kontejnera u Luci Bar Povećan broj zaplijena i količine zaplijenjene droge u Luci Bar |  |
|  |  |  | 8.8.1 |  | Formirati Radnu grupu za izradu Analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava u cilju efikasnijeg nadzora Luke Bar |  | Uprava carina (Dragan Lučić), Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | Septembar 2013. |  | Nijesu potrebna sredstva |  | Formirana Radna grupa |  |  |  |
|  |  |  | 8.8.2 |  | Izraditi analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava za operativni rad na pojačanom nadzoru Luke Bar |  | Uprava carina (Dragan Lučić), Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | Decembar 2013. |  | Budžet 5248.80€ |  | Izrađena analiza,Profili rizika uneseni u Risk Management Sistem Uprave carina, i dostupni Upravi policije |  |  |  |
|  |  |  | 8.8.3 |  | Obezbijediti prostoriju i opremu za rad Zajedničkog operativnog tima u Luci Bar |  | Uprava carina (Dragan Lučić), Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | Decembar 2014. |  | Budžet i donacija: UNODC Regionalni program |  | Obezbijeđeni materijalno tehnički uslovi |  |  |  |
|  |  |  | 8.8.4 |  | Izvršiti odabir i sprovesti obuke službenika koji će, po potrebi, biti angažovani u Zajedničkom operativnom timu u Luci Bar |  | Uprava carina (Dragan Lučić), Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | Decembar 2013 – decembar 2015. |  | Budžet i donacija : UNODC Regionalni program |  | Broj realizovanih obuka |  |  |  |
| Preporuke 4 i 5 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: - Obezbijediti dovoljan broj zaposlenih, kao i finansijska sredstva kontaktnoj tački za EMCDDA, kako bi bila osigurana aktivna saradnja s ovom agencijom - Redovno ažuriranje liste droga prateći međunarodne i evropske trendove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator Uticaja |  |
| 8.9 |  | Upotpunjavanje nedostajućim kadrom nacionalne jedinice za droge (National Focal Point/National information unit) u Odjeljenju za droge (Napomena: mjera 8.12 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić) |  | Jun 2015. |  | Državni budžet jun-decembar 2014. cc 11340.00€ 2015=cc 19440.00€ 2016=cc 19440.00€ 2017=cc 19440.00€ ukupno do kraja 2017=cc 69.660.00€ |  | Službenici u radnom odnosu / dva službenika koja sada nedostaju/ |  | Službenici jedinice za droge u procesu obuke u programima sa EMCDDA |  |
| 8.10 |  | Obuka kadra u jedinici - tački za droge, uz izgradnju kapaciteta nacionalne mreže za informacije i podatke o drogama po standardima EMCDDA (Napomena: mjera 8.13 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić), Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | Kontinuirano po fazama do članstva |  | Ekspertska podrška kroz učešće u programima sa EMCDDA Državni budžet Za tri zaposlena službenika,po jednom službeniku :cc1000€ Napomena:glavnica je kroz programe obuke sa EMCDDA 2014=cc 3000.00€ 2015=cc 3000.00€ 2016=cc 3000.00€ 2017=cc 3000.00€ |  | Broj obuka i broj obučenih službenika |  | Usvojeni i primjenjeni standardi i indikatori za prikupljanje i analizu podataka kroz operativnu nacionalnu mrežu |  |
| 8.11 |  | Izrada Akcionog plana za uspostavljanje nacionalnog sistema za informacije o drogama (NAPDIS –National Action Plan on Drug Information System), sa smjernicama sa učesnike u mreži (Napomena: mjera 8.14 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić) Multiresorska radna grupa |  | Jun 2015. |  | Ekspertska podrška kroz saradnju sa EMCDDA; TAIEX; Državni budžet 8505.00€ |  | Donijet Akcioni plan (NAPDIS) i realizacija aktivnosti |  | Prepoznati i određeni izvori podataka na nacionalnom nivou; operativni kroz redovno dostavljanje prikupljenih i analiziranih podataka i informacija u skladu sa propisanim evropskim standardima i indikatorima nacionalnoj kontakt tački |  |
| 8.12 |  | Obuka učesnika u Sistemu ranog upozorenja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci (Early Warning System EWS) (Napomena: mjera 8.15 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić), Ministartsvo unutrašnjih poslova- Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | Kontinuirano |  | Učešće u međunarodnim programima obuke; TAIEX radionice i studijske posjete; ekspertska podrška evropskih agencija (EUROPOL, EMCDDA) Po jednom službeniku :cc1000€ Napomena:glavnica je kroz programe obuke sa EMCDDA 2015=cc 3000.00€ 2016=cc 3000.00€ 2017=cc 3000.00€ |  | Broj obučenih učesnika i sprovedenih obuka |  | Primjena usvojenih standarda. Sposobnost praćenja trendova u pojavi novih sintetičkih supstanci i razmjena informacija sa međunarodnim partnerima |  |
| 8.13 |  | Izrada smjernica za uspostavljanje Sistema ranog upozorenja na pojavu novih psihoaktivnih supstanci (EWS) (Napomena: mjera 8.16 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić), Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije (Miodrag Laković, Gordana Krivokapić) |  | III kvartal 2016. |  | Ekspertska podrška TAIEX radionice i seminari Cc 7290.00€ 3službenika/eksperta radiće tri mjeseca na dokumentu |  | Donijete smjernice |  | EWS u funkciji, Mogućnost detektovanja novih sintetičkih supstanci, Učešće u evropskoj mreži za EWS, Razmjena informacija i praksi sa Europolom, EMCDDA i sa INCB |  |
| 8.14 |  | Upostavljanje funkcionalnosti, po fazama, jedinice za informacije o drogama (National Focal Point), i nacionalnog sistema za informacije, kao priprema za učešće u Evropskoj mreži (Reitox) i u izvještavanju EMCDDA-a (Napomena: mjera 8.17 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić) |  | Kontinuirano po fazama do članstva |  | Učešće u programima sa EMCDDA, ekspertska podrška, TAIEX, redovna budžetska sredstva veza 8.9 |  | Izrada godišnjih nacionalnih izvještaja po standardima EMCDDA |  | Dostupnost podataka i informacija o stanju u oblasti droga radi planiranja nacionalnih programa i mjera i učešće u međunarodnoj razmjeni informacija I podataka |  |
| Preporuka 6 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ Primjena strateškog okvira uz razvoj mehanizama evaluacije i primjena nacionalne politike sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe droga u skladu sa novim okvirom politike Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  | Mjera/ Aktivnost |  |  |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator Uticaja |  |
| 8.15 |  | Formiranje multiresorske radne grupe za zadatkom da sačini godišnji izvještaj o realizaciji ciljeva iz Akcionog plana za period 2013 – 2016. (Napomena: mjera 8.18 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić), Multiresorska radna grupa |  | Januar - mart 2014. Januar-mart 2015. Januar-mart 2016. |  | Nijesu potrebna finansijska sredstva |  | Usvojeni od strane Vlade Informacija i godišnji izvještaj o realizovanim ciljevima i ostvarenim aktivnostima iz Akcionog plana za 2013.godinu; 2014.godinu; 2015. godinu |  | Unapređenje stanja u oblasti sprečavanja zloupotrebe droga, u skladu sa strateškim okvirom kroz funkcionalni monitoring |  |
| 8.16 |  | Eksterna srednjoročna (mid term) evaluacija Strategije, primjenom odgovarajuće metodologije (Napomena: mjera 8.19 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić) |  | IV kvartal 2016. |  | Eksterna evaluacija uz potrebnu ekspertku podršku u odabiru i primjeni određene metodologije, kako bi se u kontinuitetu pratio strateški pravac EU i kroz učešće u međunarodnim projektima i programima saradnje |  | Usvojen od strane Vlade Izvještaj o eksternoj srednjoročnoj evaluaciji Strategije |  | Dobijeni evaluatorni pokazatelji služe za izradu drugog po redu Akcionog plana za primjenu Strategije |  |
| 8.17 |  | Izrada Prijedloga akcionog plana za period 2017-2018. godina za nastavak primjene nacionalne Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga Izrada Prijedloga akcionog plana za period 2019-2020. godina za nastavak primjene nacionalne Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga (Napomena: mjera 8.20 iz prethodnog AP) |  |  |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić), Multiresorska radna grupa Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić), Multiresorska radna grupa |  | IV kvartal 2016. II polovina 2018. |  | Budžet 2.430€ po planu |  | Utvrđen od strane Vlade drugi Akcioni plan za period 2017/2018., za nastavak primjene Strategije Utvrđen od strane Vlade Akcioni plan za period 2019-2020. za nastavak primjene strategije |  | Održavanje kontinuiteta u sprovođenju aktivnosti u oblasti suzbijanja zloupotrebe droga u skladu sa strateškim okvirom EU Održavanje kontinuiteta u sprovođenju aktivnosti u oblasti suzbijanja zloupotrebe droga u skladu sa strateškim okvirom EU |  |
| CILJ: Usklađivanje i implementacija zakonodavstva i strateških dokumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. |  |  |  | Mjera/ Aktivnost |  |  | Nadležni organ |  | Rok |  | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja |  | Indikator rezultata |  | Indikator uticaja |  |
| 8.18 |  |  |  | Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga radi transponovanja Odluke Savjeta: CD 2001/419/JHA (Napomena: mjera 8.21 iz prethodnog AP) |  |  | Ministarstvo zdravlja (Jasna Sekulić) |  | Decembar 2013. |  |  |  | Usvojen zakon |  | Praktična primjena konkretne Odluke o međunarodnoj službenoj razmjeni i prenosu zaplijenjenih uzoraka droga radi forenzičke analize između policijskih kontakt tačaka država |  |
| 8.19 |  |  |  | Izrada Uputstva o postupanju službenika Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja (smjernice za postupanje u svim situacijama kada je u pitanju operativni rad i prikupljanje dokaza za krivčna djela u vezi sa drogama) (Napomena: mjera 8.22 iz prethodnog AP) |  |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miloš Vukčević, Dragana Đurišić, Miodrag Laković) |  | Jun 2015. |  | 15.000€- budžet, donacije i kao dio IPA 2012 |  |  |  | Praktična primjena Uputstva |  |
|  |  |  |  | 8.19.1 |  | Formirati Radnu grupu za izradu Uputstva | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miloš Vukčević, Dragana Đurišić, Miodrag Laković) |  | Jun 2014. |  |  |  | Formirana Radna grupa |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.19.2 |  | Izraditi Nacrt uputstva | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miloš Vukčević, Dragana Đurišić, Miodrag Laković) |  | Septembar 2014. |  |  |  | Izrađen Nacrt akta |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.19.3 |  | Donijeti Uputstvo | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miloš Vukčević, Dragana Đurišić, Miodrag Laković) |  | Jun 2015. |  |  |  | Donošenje i stupanje na snagu Uputstva |  |  |  |

- CARINSKA SARADNJA

(Koordinator za oblast carinske saradnje: Rade Lazović, Uprava carina)

| TRENUTNO STANJE Uprava carina Crne Gore sarađuje sa carinskim službama država članica Evropske Unije, na osnovu člana 99 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske unije (’’Sl. List CG’’, br. 7/07), odnosno na osnovu Protokola 6 Sporazuma (Protokol o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima). Član 14 Carinskog zakona (’’Sl. list RCG’’, br. 07/02, 38/02, 72/02, 21/03, 29/05, 66/06 i ’’Sl. list CG’’, br. 21/08) propisuje da, prilikom vršenja carinskog nadzora i kontrole i kada je to neophodno u cilju smanjenja rizika, carinski organ može razmjenjivati podatke u vezi sa unošenjem, iznošenjem, tranzitom, prenosom i krajnjom upotrebom robe koja se kreće između carinskog područja Crne Gore i drugih teritorija, kao i u vezi sa prisustvom strane robe, sa međunarodnim institucijama i organima drugih država. Zakonom o carinskoj službi (’’Sl. list RCG’’, br. 7/02, 29/05) uređen je djelokrug rada organa nadležnog za carinske poslove, prava, obaveze i odgovornosti carinskih službenika. Uprava carina potpisala je 27 bilateralnih sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima od kojih je 12 sa carinskim službama država članica EU. Potpisan je Memorandum o razumijevanji sa Carinskom agencijom Italije o razmjeni informacija između carinarnica Bar i Bari. Potpisani su Sporazumi o elektronskoj razmjeni podataka sa carinskim službama Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije čime je okončana faza II regionalnog Projekta SEED, podržanog od strane Evropske komisije. Uprava carina aktivno učestvuje u međunarodnim carinskim istragama. U 2012. razmijenjeno je 114 informacija sa međunarodnim institucijama OLAF, SELEC, WCO-RILO, kao i sa partenerskim carinskim službama. Carinski informacioni sistem podržava carinske postupke. Član 33 Zakona o carinskoj službi propisuje vođenje evidencije podataka koje za obavljanje zadataka službe za sprovođenje carinskih ovlašćenja prikupljaju, koriste i održavaju carinski službenici. Elektronski se prati TIR karnet, u skladu sa TIR Konvencijom. U IT sistem Uprave carina implementiran je TARICG, u koji je unijeta Kontrolna lista, spisak roba koji podliježe sanitarnoj kontroli i fitosanitarnoj kontroli, spisak nevojnog ubojnog oružja, spisak roba koje podliježu veterinarskoj kontroli i CITES vrsta. U Carinsku obavještajnu mrežu (CEN-Customs Enforcement Network), računarski sistem u okviru RILO ECE, unosimo podatke o svim značajnijim zaplijenama. U toku je implementacija projekta za analizu rizika i poslovna pravila, uz softverska rješenja donirana od strane Slovenije. Preporuka 1 iz Skrining izvještaja: „Opis obima zadataka stručnjaka koji će pomoći u pripremi strategije o carinskoj informaciono-tehničkoj infrastrukturi“ je realizovana. Uprava carina je u saradnji sa DG TAXUD pripremila tehničku specifikaciju za izradu nove ICT strategije, baziranoj na novoj poslovnoj strategiji. Delegacija EU u Crnoj Gori je u januaru 2013. raspisala međunarodni tender za izbor najboljeg ponuđača za izradu ICT strategije Uprave carina. Postupak je zavrsen. Za izradu dokumenta „IT strategija u skladu sa poslovnom strategijom UC” će biti zadužena tri eksperta iz kompanije Analysis for Economic Decisions (ADE) - Consulting & Advisory Services sa sjedištem u Belgiji. Eksperti su iz oblasti evropskih carinskih informacionih sistema, sa poznavanjem EU poslovnih procesa i iskustvom u procesima pridruživanja. Osnovni fokus pripreme IT strategije, uključujući taktički plan je da se uzmu u obzir sljedeće: - Vremenski raspon čitave IT strategije do 2020; - Taktički plan će detaljno navesti prvih 3 godine strategije; - Sadašnja IT arhitektura je već veoma kompleksna zbog velikog napretka postignutog tokom posljednjih godina; - Iako postoji veliki broj dostupnih opcija za IT strategiju, poželjno je da se dođe do preporuke konsultanta u smislu jednog pravca u narednih 8 godina. Uprava carina je izradila ICT Strategiju u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina u oktobru 2013, koja definiše organizacionu strukturu IT projekata, primjenu IT standarda, ciljeve Informacionog sistema, infrastrukturu i tehničko okruženje. Usvojen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina, koji je sastavni dio Pravilnika Ministarstva finansija i stupio je na snagu u junu 2013. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment “Carinska saradnja” |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: - Donijeti strategiju o izmjeni informaciono-tehničke infrastrukture, - Implementacija Odluke Savjeta 2009/917/JHA OD 30. novembra 2009. o korišćenju informacionih tehnologija u carinske svrhe |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera/ Aktivnost |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
| 9.1. | Izrada IT Strategije u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina od strane kompanije “Analysis for Economic Decisions (ADE) - Consulting & Advisory Services” - Belgija |  | Ministarstvo finansija - Uprava carina (Milan Martinović) | Oktobar 2013 | - Delegacija EU u Crnoj Gori - Budžet/10.328 | Izrađena IT strategija | Godišnji izvještaji o implementaciji Strategije |
| 9.2. | Angažovanje IT eksperata za izradu Tehničke specifikacije za implementaciju Odluke Savjeta 2009/917/JNA |  | Ministarstvo finansija - Uprava carina (Milan Martinović) | IV kvartal 2016 | - TAIEX/5.400 - Budžet/2.430 | Izrađena tehnička specifikacija za implemantaciju Odluke Savjeta 2009/917/JNA | / |
| 9.3. | Postupak javne nabavke za izbor IT eksperta za implementaciju Odluke Savjeta 2009/917/JNA i implementacija Odluke. |  | Ministarstvo finansija - Uprava carina (Milan Martinović) | II kvartal 2017 | - IPA II, DGTAXUD - TAIEX/2.700 - Budžet/8.100 | Sproveden postupak javne nabavke – Implementirana Odluka Savjeta 2009/917/JNA | Povećan broj razmijenjenih informacija u međunarodnoj saradnji |
| Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment “Carinska saradnja” |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Utvrditi aktivnosti za ratifikaciju Konvencije o međusobnoj pomoći i saradnji među carinskim službama (NAPULJ II Konvencija) i plan aktivnosti za njenu implementaciju |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera/ Aktivnost |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva/ Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
| 9.4. | Potvrđivanje Konvencije o međusobnoj pomoći i saradnji među carinskim službama (NAPULJ II Konvencija) |  | Ministarstvo finansija – Uprava carina (Azra Bećović) Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija | Nakon čla nstva Crne Gore u EU | - Budžet/15.000 | Donošen Zakon o potvrđivanju Konvencije o međusobnoj pomoći i saradnji među carinskim službama (NAPULJ II Konvencija) | Povećan broj razmijenjenih informacija, zajedničkih istražnih akcija, krivičnih prijava I zaplijenjene robe u međunarodnoj saradnji. |
| 9.5. | Donošenje novog Zakona o carinskoj službi |  | Ministarstvo finansija – Uprava carina (Ranko Jovović) | April 2015 | - TAIEX/24.300 - Budžet/31.185 | Usvojen Zakon o carinskoj službi, Periodični izvještaji o implementaciji – napretku | Povećan broj carinskih istraga, broja predmeta u saradnji sa tužiocem, broja krivičnih prijava, obima I vrijednosti oduzete robe |
|  | 9.5.1. | Formiranje radne grupe za izradu Zakona o carinskoj službi |  | Decembar 2013 |  | Formirana radna grupe za izradu Zakona o carinskoj službi |  |
|  | 9.5.2. | Angažovanje eksperata EU za podršku u izradi Nacrta zakona o carinskoj službi |  | Mart 2014 | - TAIEX 2014 | Realizovana misija eksperata EU za podršku u izradi Nacrta zakona o carinskoj službi |  |
|  | 9.5.3. | Izrađen predlog Nacrta zakona o carinskoj službi |  | Oktobar 2014 |  | Izrađen predlog Nacrta zakona o carinskoj službi |  |
| 9.6. | Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku u cilju proširenja ovlašćenja carinskih službenika za prikupljanje dokaza u krivičnom postupku po nalogu nadležnog tužioca |  | Ministarstvo pravde (Merima Baković) Vlada Skupština | Mart 2015 Jun 2015 | Finansijske implikacije u AP23 | Donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i omogućena istražna ovlašćenja carinskim službenicima | Periodični izvještaji o postignutim rezultatima, shodno novim ovlašćenjima carinskih službenika – broj predistražnih radnji iniciranih od strane carine |
| 9.7. | Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina |  | Ministarstvo finansija – Uprava carina (Ranko Jovović) | Decembar 2013 | - Budžet/8.100 | Utvrđen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina | Povećan broj razmijenjenih informacija u međunarodnoj saradnji Jačanje kapaciteta Odjeljenja za međunarodnu saradnju |
| 9.8. | Donošenje internih pravilnika Interni pravilnik o radu Odsjeka za carinske istrage (Potrebno je definisati i opisati nadležnosti, precizan opis poslova i procedura, vođenje evidencije i praćenje statusa predmeta, saradnja sa tužiocem u istragama, primjena ovlaštenja, prikupljanje dokaza, međunarodna saradnja itd) Interni pravilnik o radu Odsjeka za obavještajni rad Interni pravilnik o radu Odsjeka za naknadnu kontrolu |  | Ministarstvo finansija - Uprava carina (Ranko Jovović) | Decembar 2015 | - TAIEX/7.290 - Budžet/5.400 | Doneseni Interni pravilnici | Efikasnije praćenje aktivnosti na predmetima, primjene ovlaštenja, prikupljanja dokaza, planiranje resursa, poboljšanje efikasnosti istraga. |

- FALSIFIKOVANJE EURA

(Koordinator za oblast falsifikovanja eura: Dragan Radonjić, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije)

| TRENUTNO STANJE PRAVNI OKVIR: Zakon o unutrašnjim poslovima, Zakonik o krivičnom postupku, Krivični zakonik, Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori je euro. Euro je uveden na osnovu Zakona o Centralnoj banci 2000, kao zamjena za njemačku marku. Centralna banka Crne Gore je 2008. zaključila sa Evropskom komisijom – OLAF-om Ugovor o saradnji u oblasti kovanog novca. Centralna banka Crne Gore je 2009. sa Evropskom centralnom bankom zaključila Ugovor o saradanji u oblasti papirnog novca. Na nivou državnih institucija Crne Gore, Državnog tužilaštva Crne Gore, Uprave policije i Centralne banke Crne Gore, 2012, potpisan je protokol o saradnji, u cilju unaprjeđenja saradnje u borbi protiv falsifikovanja eura. Na osnovu navedenog, kreirana je analiza, na osnovu koje su potpisani sporazumi sa OLAF-om i Evropskom centralnom bankom, koji se kvalitetno implementiraju, kroz redovno izvještavanje putem razmjene podataka, dostavljanjem izvještaja, planiranjem i realizacijom obuka i seminara, što će se nastaviti i u narednom periodu. Takođe, analiza prepoznaje potrebu jačanja kapaciteta na otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela falsifikovanja eura i jačanja kapaciteta za unaprjeđenje saradnje sa OLAF-om, EUROPOL-om i Evropskom centralnom bankom, s posebnim akcentom na: - usklađivanje normativnog okvira sa pravnom tekovinom EU, - jačanje administrativnih kapaciteta linije rada privrednog kriminaliteta, - efikasnije otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela falsifikovanja novca – eura, - efikasnije otkrivanje i procesuiranje ostalih krivičnih djela privrednog kriminaliteta, - konstantno unapređivanje saradnje Crne Gore sa institucijama Evropske unije kojima je u nadležnosti zaštita Eura od falsifikovanja i to: Evropskom komisijom-OLAF-om, Evropskom centalnom bankom. - U toku je proces ustanovljavanja nacionalne centralne kancelarije za borbu protiv falsifikovanja eura (NCO) čije je sjedište planirano u MUP-u Crne Gore, Upravi policije, Sektoru kriminalističke policije, Odsjeku za suzbijanje privrednog kriminaliteta. Potpisan je Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između Crne Gore i Evropske policijske kancelarije (EUROPOL-a), 29. IX 2014. u Hagu, koji će omogućiti razmjenu informacija u sferi zaštite eura od falsifikovanja. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Falsifikovanje eura“ |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ: Usklađivanje Zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanje kapaciteta za unapređenje saradnje s OLAF-om (Evropska kancelarija za suzbijanje nelegalne trgovine i finansijskih prevara), Europolom i Evropskom centralnom bankom u ovoj oblasti |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Mjera / Aktivnost |  | Nadležni organ | Rok | Potrebna sredstva / Izvor finansiranja | Indikator rezultata | Indikator uticaja |
|  | Uraditi analizu normativno pravnog okvira kojim se regulišu pitanja u vezi falsifikovanja eura i realizovati zaključke iz analize |  | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Duška Velimirović), Centralna banka Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Dragan Radonjić) | Jun 2015. | Finansijske implikacije u mjeri 6.2.3. ovog AP (za izmjene ZKP-a) + sredstva 3 službenika x mjesec dana x 810eura =2430 eura |  |  |
|  | 10.1.1. | Uraditi analizu normativno pravnog okvira kojim se regulišu pitanja u vezi falsifikovanja eura: - Ratifikacija Ženevske konvencije o falsifikovanju valute iz 1929. - U članu 142 stav 23 razmotriti izmjenu pojma novac u valuta - U članu 262 razmotriti izmjenu korišćenja MTN i prema jednom licu - Razmotriti da li je u KZ-u neophodno unijeti defiliciju Falsifikovanog novca koja se inače nalazi u odluci Centralne banke Crne Gore | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Duška Velimirović), Centralna banka Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Dragan Radonjić) | Septembar 2014. | Sredstva 3 službenika x mjesec dana x 810eura =2430 eura | Urađena analiza |  |
|  | 10.1.2 | Ratifikovati Ženevsku konvenciju o falsifikovanju valute iz 1929. | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Duška Velimirović) | Jun 2015. | / | Ratifikovana Konvencija |  |
|  | 10.1.3 | Izvršiti izmjenu Zakonika o krivičnom postupku u pogledu mogućnosti primjene mjera tajnog nadzora za krivično djelo falsifikovanje novca | Ministarstvo pravde (Branka Lakočević,Duška Velimirović) | Jun 2015. | Finansijske implikacije u mjeri 6.2.3. ovog AP | Usvojene izmjene Zakonika o krivičnom postupku |  |
| 10.2. | Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova - Definisanjem u Odsjeku za suzbijanje privrednog kriminaliteta Nacionalne centralne kancelarije koja će se baviti problematikom falsifikovanja eura |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Miloš Vukčević, Dragana Đurišić, Dragan Radonjić) | Jun 2015. | Potrebna sredstva 3 službenika x mjesec dana x 810eura =2430 eura | Usvojena izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova | Veći nivo kvaliteta i efikasnosti rada pokrenutih istraga i podnešenih krivičnih prijava iz oblasti falsifikovanja eura |
| 10.3. | Obuke na međunarodnom i nacionalnom nivou za oblast Falsifikovanja eura |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Dragan Radonjić), Centralna banka Crne Gore, Policijska akademija (Milica Pajović/Jelena Tomić) | Januar 2014 -decembar 2018. | Budžet, Međunarodna saradnja Potrebna sredstva Obuka na nacionalnom nivou, 8 sluzbenika x 5 dana x 100 eura=4000 eura 2 eksperta x 2.700eura=5.400 eura Obuka na međunarodnom nivou 2 službenika x 1.000 eura = 2.000 eura 2 eksperta x 2.700eura=5.400 eura Potrebna sredstva na godišnjem novou za jednu obuku u zemlji i inostranstvu ukupno 16.800 eura | Boj sprovedenih obuka, Broj obučenih službenika | Veći nivo kvaliteta i efikasnosti rada pokrenutih istraga i podnešenih krivičnih prijava iz oblasti falsifikovanja eura |
| 10.4. | Jačanje tehničkih kapaciteta - nabavka softvera za vještačenje – BIP MAP |  | Centralna banka Crne Gore | Decembar 2015. | Budžet i donacije, kroz projekte podržane od međunarodnih organizacija Potrebna sredstva za nabavku softvera za vještačenje – BIP MAP 15.000 eura | Nabavljena oprema | Veći nivo kvaliteta i efikasnosti rada pokrenutih istraga, sačinjenih izvještaja i podnešenih krivičnih prijava iz oblasti falsifikovanja eura |
| 10.5. | Potpisati Operativni sporazum sa Europol-om Veza: Potpisivanje Sporazuma kod oblasti Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala |  | Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije (Ivan Ivanišević, Dejan Đurović, Dragan Radonjić) | Septembar 2014. | / | Potpisan Operativni sporazum sa EUROPOL-om | ### Redovno dostavljanje tromjesečnih izvještaja Europol-u u vezi sa falsifikovanjem eura |

Danom početka primjene novog Zakona o strancima prestaje da važi Zakon o zapošljavanju i radu stranaca (''Službeni list CG'', br. 22/08 i 32/11), pa je i u tom smislu adaptirana ova mjera.

Prvi setovi inicijalnih obuka za službenike Prihvatilišta za strance su već izvršeni I službenici su već adekvatno obučeni za početak rada u Prihvatilištu

Studija izvodljivosti će pokazati stvarne potrebe kapaciteta za smještaj maloljetnih migranara bez pratnje i ostalih ranjivih grupa, kao i potrebna finansijska sredstava za izgradnju i opremanje takvih kapaciteta koje će započeti od 2016. godine

Radi efikasnije primjene sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da nadležni organi ugovornih strana mogu prihvatiti bez formalnosti i odlaganja (skraćeni postupak) državljanina treće države ili lice bez državljanstva ukoliko je državljanin treće države ili lice bez državljanstva  lišeno slobode na području druge ugovorne strane u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije).

Ako se odbije prihvatanje lica u skraćenom postupku, prihvatanje  se može zatražiti u redovnom postupku (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva unutrašnjih poslova).

Na osnovu sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da će se formirati zajednički komiteti za readmisiju.

Normativni akt kojim je uređena unutrašnja organizacija, broj izvršilaca, kvalifikacioni uslovi za zapošljavanje i opisi radnih mjesta

«DG Home» će naknadno informisati o vremenu i koracima potrebnim za uspostavljanjem veze sa EURODAC-om nakon pristupanja.

Monitoring će otpočeti stavljanjem Centra u funkciju.

Informacioni sistem će se baviti evidencijom: tražilaca azila, izbjeglica i lica pod dodatnom zaštitom koja se zbrinjavaju; smještaja tražilaca; opreme koju zadužuju lica koja se zbrinjavaju za svaki smještajni objekat; ulazaka i izlazaka iz Centra ili drugog objekta za smještaj; materijalnog knjigovodstva; poslovanja restorana, vešeraja i ambulante; zaduženja zaposlenih sa sredstvima; rasporeda rada po smjenama;  kvarova, oštećtećenja i otudjenja sredstava i dr.

U Šengenskom Akcionom planu će detaljnije biti razrađena saradnja sa susjednim zemljama

Granična policija, Uprava Carina, Veterinarska inspekcija,Fitosanitarna inspekcija i Zdravstveno-sanitarna inspekcija

Analizom će biti obuhvaćene sljedeće Regulative:

    - Regulativa 32007R1393 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. novembra 2007. godine o dostavljanju u zemljama članicama sudskih i vansudskih dokumenta u gradjanskim i privrednim stvarima

    - Regulativa 32001R1206 Vijeća od 28. maja 2001. godine o saradnji izmedju sudova država članica kod pribavljanja dokaza u gradjanskim ili privrednim stvarima

    - Regulativa 32004R0805 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine o uvodjenju evropskog izvršnog naloga za nesporna potraživanja

    - Regulativa 32006R1896 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra  2006. godine kojom se utvrdjuje postupak za izdavanje evropskog platnog naloga

    - Regulativa 32007R0861 Evropskog parlamenta i Savjeta  od 11. jula 2007. godine o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti.

    - Regulativa Savjeta (EU) br. 1259/2010 od 20. decembra 2010. godine kojom se sprovodi unaprijeđena saradnja u oblasti prava koje se primjenjuje na razvod i zakonsku rastavu

    - Regulativa Savjeta (EZ) br. 4/2009 od 18. decembra 2008. godine o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka i o saradnji u stvarima koje se odnose na obaveze izdržavanja

Izmijenjena Regulativa Savjeta (EZ) br. 2201/2003 od 27. novembra 2003. godine o nadležnosti i priznavanju i izvršenju presuda u bračnim sporovima i predmetima vezanim za roditeljsku odgovornost, kojom se ukida Regulativa (EZ) br. 1347/2000

Program će sadržati:

- obuke o međunarodnom privatnom pravu i pravu EU nakon Lisabonskog ugovora i obavezi harmonizacije

- Zakon o međunarodnom privatnom pravu, odnos sa medjunarodnim privatnim pravom, praktične implikacije primjene,

- tematske obuke za službenike ministarstava  i sudije o odredbama definisanim  konvencijama i uredbama EU:

    - Uredba 44/2001 (Brisel I) – nadležnost,priznanje i izvršenje sudskih odluka, sudska praksa

    - Uredba Savjeta EC 1397/2007, Uredba 1348/2000, o dostavi sudskih i vansudskih dokumenata u zemljama članicama u oblasti građanskih i trgovačkih stvari, veza sa Haškom konvencijom iz 1965, sudska praksa

    - Uredba 1206/2001 o saradnji između sudova u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, olakšana komunikacija, korišćenje video-linkova, sudska praksa

    - Uredba (EC) 1896/2006 kojom se utvrđuje postupak za izdavanje Evropskog platnog naloga, , sudska praksa

    - Uredba (EC) 805/2004 o ustanovljavanju Evropskog izvršnog naloga za nesporna potraživanja i Uredba 1869/2005 kojom se mijenja Aneks Uredbe 805/2004, sudska praksa

    - Lugano konvencija 2007 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

    - Uredba 2201/2003 (Brisel II bis) o nadležnosti i priznanju odluka u bračnim sporovima i sporovima koji se tiču roditeljskog staranja, sudska praksa

    - Uredba (EC)4/2009 o nadležnosti, primjenjivom zakonu, prziznavanju i sprovođenju rješenja i saradnji u pitanjima koja se tiču obaveza izržavanja

    - Evropsko ugovorno pravo:

    - Uredba 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obaveze  (Rim I),

Uredba 864/2007 o pravu mjerodavnom za vanugovorne obaveze (Rim II), sudska praksa

U skladu sa regulativom EU:

- 32009D0371 – Odluka Savjeta EU o osnivanju Europol-a broj 2009/371/JHA od 06. Aprila 2009.godine

- 32009D0934 - Odluka Savjeta EU broj 2009/934/JHA od 30 Novembra 2009.godine o definisanju pravila za saradnju Europol-a sa partnerskim službama, uključujući i razmjenu ličnih i tajnih podataka

- 32009D0935 - Odluka Savjeta EU broj 2009/935/JHA od 30. Novembra 2009.godine o definisanju liste država sa kojima će Europol potpisati sporazume o saradnji

- 32009D0968 -  Odluka Savjeta EU broj 2009/968/JHA od 30.novembra 2009.godine o usvajanju pravila o tajnosti Europol-ovih informacija

U skladu sa novim zakonom o zaštiti ličnih podataka i zakonom o unutrašnjim poslovima

U skladu sa novim zakonom o zaštiti ličnih podataka i zakonom o unutrašnjim poslovima

Veza sa mjerom 219 nacionalnog AP za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Veza sa mjerom 190 i 223 nacionalnog AP za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Učešće u fajlovima, shodno potrebama

Troškovi 4 sastanka godišnje u EUROPOL-u za 3 predstavnika policije

U skladu sa regulativom32009D0936 - Odluka Savjeta EU broj 2009/936/JHA od 30. Novembra 2009. Godine o implementaciji pravila za Europol-ove analitičke radne fajlove (AWF)

Po identifikovanju nove psihoaktivne supstance

U skladu sa Odlukom 2005/387/JHA o razmjeni informacija, analizi rizika i kontroli novih psihoaktivnih supstanci

Veza sa mjerom 196 (tzv. ILECU sporazum) i 197 nacionalnog AP za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Državnog tužilaštva,  , Uprave carina,   Poreske uprave, Uprave za nekretnine,  Uprave za sprječavanja pranja novca i finasniranje terorizma

Uprava policije, Poreska uprava, USPNiFT, Uprava carina

Veza sa mjerom  6.2.26 AP 24 i mjerom 2.2.1.5. iz AP 23

Uprava carina,  USPNiFT

Nakon prijema u EU

Ovaj Priručnik definiše procedure koje su dio objedinjene Procedure za međunarodnu policijsku saradnju

Veza sa mjerom 156 I 224, Nacionalnog AP za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Ukoliko se analizom utvrdi da je potrebna nabavka opreme

Ukoliko se analizom utvrdi da je potrebno povećanje broja službenika

Najmanje jednom godišnje

Shodno Odluci 32003D0170 - Savjeta EU broj 2003/170/PUP od 27.februara 2003.godine, o zajedničkom korištenju oficira za vezu država članica EU u inostranstvu

Nakon članstva u EU

Ove procedure su dio objedinjene Procedure za međunarodnu policijsku saradnju

Nakon članstva u EU

Veza sa mjerom 194 i 195 nacionalnog AP za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Unos podataka po njihovoj identifikaciji

Shodno preporuci EU 2005/69/JHA od 24/01/2005 o razmjeni pojedinih podataka sa Interpol-om

Veza sa mjerom 225 iz nacionalnog AP za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Najmanje jednom godišnje

Shodno 32002D0348 - Odluci Savjeta EU broj 2002/348/JHA od 25.aprila 2002.godine, o bezbjednosti na međunarodnim fudbalskim mečevima

Shodno Odluci 32002D0956 - Savjeta EU broj 2002/956/JHA od 28.novembra 2002.godine o uspostavljanju Evropske mreže za zaštitu javnih ličnosti

Shodno odluci 32004D0919 - Odluka Savjeta EU broj 2004/919/EC od 22.decembra 2004.godine o suzbijanju prekograničnog kriminala u vezi sa motornim vozilima

Priručnik za međunarodnu policijsku saradnju će sadržati sve pojedinačne operativne procedure vezane za međunarodnu policijsku saradnju

Sredstva potrebna za sinhronizaciju sa SIS II sistemom biće blagovremeno utvrđena

Shodno Odluci Savjeta EU 2008/615/JHA i 2008/616/JHA

Implementacija odluke, koja omogućava razmjenu podataka

Shodno obavezama na ispunjavanju standarda iz 36(2) člana Odluke Savjeta 2008/615/JHA

Dokument Savjeta 6077/11 JAI 72 DAPIX 5 ENFOPOL 19 CRIMORG 6

Ove procedure su dio objedinjene Procedure za međunarodnu policijsku saradnju

Veza sa mjerom 220 nacionalnog AP za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Shodno Odluci Savjeta EU broj 2008/615/JHA I 2008/616/JHA, od 23/06/2008

Shodno čl. 2 (a), 11136/08 CRIMORG 97 ENFOPOL 126 COMIX 522 ENFOCUSTOM 68 (Policija, Carina

Shodno čl. 6  11136/08 CRIMORG 97 ENFOPOL 126 COMIX 522 ENFOCUSTOM 68

Shodno čl. 12 (6) objavljeno u dokumentu Savjeta EU  11136/08 CRIMORG 97 ENFOPOL 126 COMIX 522 ENFOCUSTOM 68

Ovaj priručnik će sadržati sve pojedinačne operativne procedure vezane za međunarodnu policijsku saradnju

U skladu sa standardima Odluke EU broj 32006F0960

Veza sa mjerom  6.2.39 AP 24

U skladu sa Okvirnom odlukom EU broj 2006/960/JHA od 18/12/2006

U skladu sa standardima Okvirne odluke broj 2006/960/JHA od 18/12/2006

U skladu sa odlukom 32009G1205(01) od 30. novembra 2009. o razmjeni rezultata analize DNK

Specijalizovane organizacione jednice za: finansijske istrage; visokotehnološki kriminal; trgovinu ljudima i terorizam

Mjera koja se odnosi i na oblast računarskog kriminala.

Mjera koja se odnosi i na oblast računarskog kriminala.

Uključujući i elektronsku razmjenu dokumentacije vezane za mjere tajnog nadzora (inicijative, predloge, naredbe, odobrenja i sl.)

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/CommitteeParties/Recommendations/CP_2012_9_MNE_en.pdf

http://www.antitrafficking.gov.me/rubrike/nacionalna-strategija/116182/Vlada-utvrdila.html

U toku 2014. godine, popunjena su dva radna mjesta u Odsjeku, tako da su od 55 sistematizovanih radnih mjesta, sada popunjena 52.

Procjena potreba urađena kroz IPA 2010.

- 1 polaznik ukupno 1 dan – 21.10 Eura );/ za 18 polaznika 1 dan 379,80 Eura  (za domaće organizacije);

- 1 polaznik ukupno 1 dan – 31,70 Eura );/ za 18 polaznika 1 dan 570,60 Eura  (za strane organizacije);

Cijena varira od broja polaznika i dana trajanja obuke!

Aktom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravlja, predviđena su  ukupno tri radna mjesta u Odjeljenju za droge .U Odjeljenju za droge, u skladu sa važećim propisom(Zakon o sprečavanju zloupotrebe droga) uspostavljena je  nacionalna jedinica/tačka za informacije i podatke o drogama (NFP) koja će se u narednom periodu izgrađivati po standardima i preporukama EMCDDA. Sada je popunjeno samo jedno radno mjesto,-načelnika. Do  sada se ostvarivala saradnja sa EMCDDA sa jednim zaposlenim u NFP. Da bi u potpunosti NFP bio funkcionalan potrebno je kadrovsko upotpunjavanje(još dva predviđena službenika) kako bi  svi zaposleni u NFP učestvovali u programima obuke i usvajanja standarda sa EMCDDA i REITOX.

veza: tačka 8.9.